Информация о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года

по итогам 2022 года

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года утвержден постановлением администрации города от 15.11.2019 №2417.

Информация о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года (далее также – План мероприятий), подготовлена в рамках мониторинга реализации документов стратегического планирования города Мегиона, в соответствии с постановлениями администрации города Мегиона от 05.02.2016 №192 «О Порядке осуществления стратегического планирования в городе Мегионе» и от 05.02.2016 №193 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион».

План мероприятий направлен на достижение целей и выполнение задач, определенных в Стратегии городского округа город Мегион на период до 2035 года (далее – Стратегия). Реализация мероприятий осуществлялась в рамках 4 стратегических направлений: «Население и человеческий капитал», «Эффективная муниципальная экономика», «Комфортная и безопасная городская среда», «Современное управление и активное гражданское общество».

В рамках каждого направления представлены стратегические цели, которые, в свою очередь, содержат ориентиры и задачи развития города, а также виды планируемой деятельности и организационные технологии, которые рекомендуется реализовать для достижения целей. Выделены этапы реализации, обусловленные необходимостью обеспечения последовательного решения целей и задач социально-экономического развития города Мегиона.

Первый этап – 2019-2021 годы: этап создания правовых, организационных и финансовых условий реализации Стратегии; консолидации предпринимательского сообщества, общественных активистов, социально-ориентированных некоммерческих организаций и иных ключевых субъектов развития территории; преобразования городской среды за счет сноса ветхого и строительства благоустроенного жилья и объектов социальной сферы.

2021 год был завершающим годом реализации первого этапа Стратегии.

2020 и 2021 годы были непростыми для всех, к сожалению, событием прошедших годов навсегда останутся коронавирусной инфекции и борьба с ней.

Из 34 основных стратегических показателей, запланированных в 2022 году, в полном объеме выполнено 11 показателей (32,4%). Не достигли планового значения, или отмечена отрицательная динамика по 23 показателям (67,6%).

Но в целом можно отметить, что экономическое состояние города Мегиона остается стабильным.

Выполнены запланированные объемы жилищного строительства, сноса ветхого и аварийного жилья. В 2022 году произошло историческое событие – завершена ликвидация временных строений для проживания (балки) на территории муниципалитета.

Продолжилась работа по благоустройству территории города, ремонту объектов социальной сферы, вводу объектов социальной сферы в эксплуатацию, подготовка объектов ЖКХ к новому отопительному сезону. Бюджет города сохранил свою социальную направленность (59,1% в общей структуре расходной части).

Вся работа была сосредоточена на сохранение жизни людей, оказание поддержки наиболее уязвимым группам населения, на мерах, влияющих на сохранение и создание рабочих мест. Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла коррективы во все сферы деятельности.

2022 год – начало второго этапа реализации Стратегии.

Информация об исполнении Плана подготовлена на основе представленных участниками стратегического планирования города Мегиона сведений о достижении значений целевых показателей социально-экономического развития города Мегиона и ходе выполнения мероприятий Плана по достижению стратегических целей, взаимоувязанных с этапами реализации Стратегии, а также проведенного анализа действующих муниципальных программ города Мегиона на предмет их соответствия государственным программам ХМАО-Югры и стратегическим целям, по результатам которого сформулированы предложения по совершенствованию номенклатуры и содержания муниципальных программ.

# Основные стратегические показатели города Мегиона I этапа Стратегии

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | I этап | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год  отчет | 2020 год  план | 2020 год  отчет | 2021 год  план | 2021 год  отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1.Население и человеческий капитал |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения среднегодовая | человек | 53 824 | 53 833 | 53229 | 54 050 | 52875 |
| 2. | Коэффициент рождаемости | промилле | 11,26 | 12,08 | 9,77 | 13,19 | 9,29 |
| 3. | Коэффициент естественного движения населения | промилле | 4,64 | 6,42 | 0,51 | 6,86 | -0,04 |
| 4. | Коэффициент миграционного движения | промилле | -18,56 | -5,97 | -8,83 | -1,14 | -4,96 |
| 5. | Численность экономически активного населения | человек | 38 319 | 37 789 | 37806 | 37 775 | 37488 |
| 6. | Численность занятого в экономике населения | человек | 32 543 | 32 251 | 31875 | 32 239 | 31679 |
| 7. | Доля населения младше трудоспособного возраста | % | 23,52 | 24,2 | 23,3 | 24,4 | 23,1 |
| 8. | Доля населения старше трудоспособного возраста | % | 17,41 | 18,0 | 16,7 | 18,5 | 17,3 |
| 9. | Уровень безработицы | % от экономически активного населения | 0,14 | 0,28 | 1,94 | 0,26 | 0,28 |
| 10. | Денежные доходы населения на одного жителя в месяц | тыс. руб. | 40,4 | 42,4 | 41,7 | 44,9 | 44,5\* |
| 11. | Денежные расходы населения на одного жителя в месяц | тыс. руб. | 32,9 | 37,9 | 34,8 | 39,3 | 37,1 |
| 12. | Общая площадь жилых помещений на одного жителя | кв. м | 21,0 | 21,4 | 21,4 | 21,9 | 21,7 |
| 13. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях | % | 73,0 | 79,1 | 72,6 | 80,5 | 80,5 |
| 14. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | % | 84,2 | 88,9 | 86,2 | 90,2 | 71,4 |
| 15. | Уровень фактической обеспеченности населения клубами и учреждениями клубного типа | % | 133,3 | 82,5 | 133,3 | 88,4 | 133,3 |
| 16. | Число посещений культурно-досуговых мероприятий | тыс. единиц | 236,9 | 205,8 | 39,3 | 208,9 | 310,0 |
| 17. | Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом,  на отчетную дату | % | 37,7 | 40,2 | 46,7 | 42,0 | 48,1 |
|  | 2. Эффективная муниципальная экономика |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу промышленных предприятий | млрд. руб. | 11,36 | 9,9 | 9,24 | 10,12 | 9,74 |
| 19. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | млрд. руб. | 4,01 | 5,42 | 3,94 | 5,66 | 4,0\* |
| 20. | Оборот розничной торговли, полученный через все каналы реализации | млрд. руб. | 10,62 | 11,37 | 10,2 | 11,77 | 10,6 |
| 21. | Оборот общественного питания | млрд. руб. | 2,29 | 2,36 | 2,13 | 2,41 | 2,16 |
| 22. | Объем платных услуг, оказанных населению | млрд. руб. | 3,95 | 4,24 | 3,29 | 4,34 | 3,57 |
| 23. | Количество малых и средних предприятий | единиц | 481 | 505 | 468 | 520 | 453 |
| 24. | Численность работающих на малых и средних предприятиях | тыс. человек | 6,3 | 6,57 | 6,5 | 6,58 | 7,0\* |
| 25. | Оборот предприятий (организаций) малого и среднего предпринимательства | млрд. руб. | 14,295 | 15,12 | 11,82 | 15,35 | 12,50 |
| 26. | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий | млрд. руб. | 28,24 | 32,28 | 15,7 | 34,56 | 12,93\* |
|  | 3. Комфортная и безопасная городская среда |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | км | 70,1 | 87,5 | 70,1 | 89,8 | 84,6 |
| 28. | Фактический уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг | % | 97,6 | 98,9 | 95,5 | 99,2 | 94,7 |
| 29. | Уровень преступности | промилле | 11,1 | 10,4 | 12,04 | 10,2 | 12,75 |
| 30. | Число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, | единиц | 36 | 33 | 32 | 32 | 24 |
|  | 4. Современное управление и активное гражданское общество |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Численность служащих органов местного самоуправления, прошедших повышение квалификации в текущем году | человек | 64 | 45 | 64 | 47 | 50 |
| 32. | Объем собственных доходов бюджета городского округа | млн. руб. | 1,502 | 1,732 | 1,501 | 1,814 | 1,482 |
| 33. | Число посещений официального сайта | тыс. единиц | 727,6 | 406,0 | 955,2 | 421,2 | 897,0 |
| 34. | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций (внесенных в реестр получателей муниципальной поддержки) | единиц | 24 | 29 | 28 | 32 | 33 |

\* Предварительные данные.

Стратегические показатели разработаны в двух вариантах. Учитывая общую экономическую ситуацию в стране, в том числе и на территории города Мегиона, сравнительный анализ стратегических показателей проводился по первому варианту.

# Основные стратегические показатели города Мегиона за 2022 год (II этап)

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | II этап | | | | | III этап | IV этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год  план | 2022 год  отчет | 2023 год  план | 2024 год план | 2025 год план | 2026-2030 годы | 2031-2035 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
|  | 1.Население и человеческий капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения среднегодовая | человек | 54476 | 59253 | 55159 | 56106 | 56421 | 56985-59249 | 59841-62204 |
| 2. | Коэффициент рождаемости | промилле | 13,42 | 8,24 | 13,65 | 13,89 | 14,67 | 14,78-15,24 | 15,47-16,38 |
| 3. | Коэффициент естественного движения населения | промилле | 7,38 | 1,23 | 7,99 | 8,71 | 9,11 | 9,65-11,8 | 12,34-14,49 |
| 4. | Коэффициент миграционного движения | промилле | 2,59 | 4,53 | 6,34 | 10,14 | 14,83 | 18,6-33,69 | 37,1-50,72 |
| 5. | Численность экономически активного населения | человек | 37865 | 38391 | 38062 | 38375 | 38286 | 38378-38747 | 38839-39208 |
| 6. | Численность занятого в экономике населения | человек | 32316 | 33190 | 32484 | 32512 | 32752 | 32966-33825 | 34043-34915 |
| 7. | Доля населения младше трудоспособного возраста | % | 24,7 | 20,2 | 24,9 | 25,1 | 25,3 | 25,5-26,5 | 26,7-27,6 |
| 8. | Доля населения старше трудоспособного возраста | % | 18,9 | 17,2 | 19,0 | 18,3 | 17,5 | 17,2-16,0 | 15,6-14,0 |
| 9. | Уровень безработицы | % от экономически активного населения | 0,25 | 0,16 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,2-0,14 | 0,13-0,07 |
| 10. | Денежные доходы населения на одного жителя в месяц | тыс. руб. | 47,5 | 47,2 | 50,3 | 53,2 | 56,3 | 60,0-74,8 | 76,6-83,9 |
| 11. | Денежные расходы населения на одного жителя в месяц | тыс. руб. | 42,5 | 39,7 | 45,7 | 47,9 | 49,9 | 53,7-69,1 | 70,3-75,0 |
| 12. | Общая площадь жилых помещений на одного жителя | кв. м | 22,4 | 19,4 | 22,9 | 23,4 | 23,9 | 24,5-26,8 | 27,4-30,0 |
| 13. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях | % | 90,0 | 74,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | % | 92,3 | 75,7 | 94,8 | 95,0 | 99,9 | 99,9-99,9 | 99,9-99,9 |
| 15. | Уровень фактической обеспеченности населения клубами и учреждениями клубного типа | % | 90,6 | 133,0 | 95,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 16. | Число посещений культурно-досуговых мероприятий | тыс. единиц | 211,0 | 386,0 | 217,0 | 223,2 | 230,8 | 233,8-245,9 | 246,7-250,1 |
| 17. | Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом,  на отчетную дату | % | 43,8 | 53,9 | 45,6 | 47,4 | 49,2 | 52,6-66,3 | 68,1-75,1 |
|  | 2. Эффективная муниципальная экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу промышленных предприятий | млрд. руб. | 10,27 | 11,9 | 10,42 | 10,57 | 10,72 | 10,87-11,47 | 11,52-12,22 |
| 19. | Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | млрд. руб. | 5,91 | 4,86 | 6,18 | 6,46 | 6,75 | 6,81-7,05 | 7,11-7,37 |
| 20. | Оборот розничной торговли, полученный через все каналы реализации | млрд. руб. | 12,18 | 13,41 | 12,61 | 13,05 | 13,64 | 13,76-14,25 | 14,38-14,89 |
| 21. | Оборот общественного питания | млрд. руб. | 2,46 | 2,21 | 2,51 | 2,56 | 2,68 | 2,7-2,8 | 2,83-2,93 |
| 22. | Объем платных услуг, оказанных населению | млрд. руб. | 4,44 | 4,01 | 4,55 | 4,66 | 4,87 | 4,91-5,09 | 5,14-5,32 |
| 23. | Количество малых и средних предприятий | единиц | 534 | 413 | 539 | 550 | 576 | 581-599 | 619-700 |
| 24. | Численность работающих на малых и средних предприятиях | тыс. человек | 6,59 | 6,2 | 6,59 | 6,59 | 6,61 | 6,7-7,05 | 7,12-7,39 |
| 25. | Оборот предприятий (организаций) малого и среднего предпринимательства | млрд. руб. | 15,58 | 11,5 | 15,81 | 16,05 | 16,77 | 16,92-17,52 | 17,68-18,31 |
| 26. | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий | млрд. руб. | 36,85 | 24,55 | 40,14 | 43,43 | 46,75 | 47,43-50,13 | 54,22-70,58 |
|  | 3. Комфортная и безопасная городская среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | км | 90,1 | 84,6 | 92,3 | 94,6 | 94,9 | 95,8-99,2 | 100,5-105,7 |
| 28. | Фактический уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг | % | 99,4 | 98,0 | 99,6 | 99,8 | 99,9 | 99,9-99,9 | 99,9-99,9 |
| 29. | Уровень преступности | промилле | 10,1 | 10,2 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,8-8,0 | 7,4-5,0 |
| 30. | Число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий | единиц | 31 | 32 | 28 | 26 | 25 | 24-20 | 19-17 |
|  | 4. Современное управление и активное гражданское общество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Численность служащих органов местного самоуправления, прошедших повышение квалификации в текущем году | человек | 49 | 54 | 50 | 55 | 60 | 62-70 | 72-80 |
| 32. | Объем собственных доходов бюджета городского округа | млн. руб. | 1,897 | 1,671 | 1,98 | 2,063 | 2,146 | 2,229-2,56 | 2,643-2,974 |
| 33. | Число посещений официального сайта | тыс. единиц | 436,4 | 802,8 | 451,6 | 466,8 | 482,0 | 497-558 | 573-634 |
| 34. | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций (внесенных в реестр получателей муниципальной поддержки) | единиц | 37 | 37 | 42 | 47 | 52 | 55-71 | 76-96 |

\* Предварительные данные.

Стратегические показатели разработаны в двух вариантах. Учитывая общую экономическую ситуацию в стране, в том числе и на территории города Мегиона, сравнительный анализ стратегических показателей проводился по первому варианту.

# Исполнения плана мероприятий

# по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года в 2022 году

| № показателя | Мероприятие | Этап реализации Стратегии | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Население и человеческий капитал | | | |
| Цель 1.1. Реализация социально-демографической политики | | | |
| 1 | Создание совещательного органа по вопросам социально-демографической политики | 1 | В настоящее время осуществляет деятельность совещательный орган по вопросам социально-демографической политики, согласно комплекса мероприятий по достижению стратегических целей. |
| 2 | Поощрение художественного творчества и искусства местных творческих деятелей, задающих образцы традиционных семейных ценностей | 2-4 | С августа до конца года в МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» проходила персональная выставка мастеров народных и художественных промыслов из числа представителей коренных народов Севера «Персональная выставка Айпина Семена Александровича и Айпиной Любови Николаевны».  На выставке были показаны вещи быта и одежды семьи Айпиных, изготовленные ими. Семен Александрович Айпин – талантливый мастер по традиционным видам промыслов и ремесел, его отличает совершенное владение различными техниками и технологиями традиционного народного искусства, придерживаясь локальных особенностей аганских ханты. В 2008 году Айпину Семену присвоено звание «Народный мастер России». В 2011 году стал победителем окружного конкурса «Мастер года – 2011» в номинации «Традиционное искусство». В настоящее время проживает на родовом стойбище Айпиных вместе с супругой Айпиной Любовью Николаевной.  Любовь Николаевна также является народным мастером России, и консультантом по вопросам лингвистики, фольклора, обрядам, материальной и духовной культуры аганских хантов.  Основной идеей данной выставки являлось погрузить посетителей в атмосферу жизни и быта хантов, через показ уникальных, изготовленных вручную семьей Айпиных экспонатов. |
| 3 | Организация и проведение городских мероприятий семейной тематики, в том числе конкурсов с семейным участием | 2-4 | Ежегодно Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств» и ДК «Сибирь» проводит мероприятия, направленные на организацию семейного досуга, укрепления статуса семьи в обществе, сохранение и возрождение лучших семейных традиций. При этом используются самые различные формы: развлекательные программы, концерты, акции, конкурсы.  Традиционно в течении года проводятся следующие мероприятия:  1. Цикл детских игровых программ в рамках проекта семейного отдыха «Корпорация чудес»;  2. Конкурс «Мега – богатырь», посвященный Дню защитника Отечества;  3. Творческий конкурс «Югорчанка»;  3. Городской конкурс «Мисс маленькая принцесса»;  4. Городской фестиваль детского творчества «Солнышко в ладошке»;  5. Городской конкурс для самых юных жителей г. Мегиона и п. Высокий «Мисс и Мистер детский сад-2022»  Большой популярностью пользуются детские игровые программы для самых маленьких в рамках проекта семейного отдыха «Корпорация чудес», которые проводятся во Дворце искусств и ДК «Сибирь» в течении года. Каждая программа посвящена определенной теме – это более увлекательно и познавательно.  В программу празднования Дня защиты детей и марафона детства #ДетиРулят86 входят следующие мероприятия: Театрализованная игровая программа, благотворительная детская программа для детей с ОВЗ «Пилюля добра», онлайн акции, гала-концерт фестиваля детского творчества «Солнышко в ладошке»  В преддверии нового года проводятся Новогодние представления, доступные для посещения всей семьей.  8 июля, в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, в торжественной обстановке, были подведены итоги Открытого городского конкурса «Народное Диво», организованного МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» совместно с отделом общественной безопасности администрации города, в рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы». Прием заявок на конкурс осуществлялся с 1 по 30 июня, всего было представлено 26 работ, на торжественной церемонии участники конкурса были награждены дипломами, победители получили дипломы и памятные подарки – кружки, с изображением одной из старейших художественных промыслов Русского Севера – мезенской росписью. Программа мероприятия включила в себя вручение наград, а также творческие номера – выступление замечательной артистки Театра музыки г. Мегиона Виолетты Пайль и вокального ансамбля казачьей песни «Звонница» Дворца искусств, г. Мегион. В мероприятии приняли участие 56 человек.  В 2022 году проведены 5 физкультурных мероприятий, в которых приняли участие 9 семей. |
| 4 | Размещение социальной рекламы «Крепкая семья Мегиона» | 2 | В 2022 году на уличном светодиодном экране, медиаэкранах в ДК «Сибирь» и ДК «Прометей» (культурно-досуговый комплекс) и перед киносеансами во Дворце искусств и ДК «Сибирь» демонстрировались социальные ролики по программе «Реализация национальной политики и профилактика экстремизма»: «День матери», «Дети разных вероисповеданий», «День народного единства», «День героев», «Межнациональные браки», «Стереотипы» и «Милосердие». Всего просмотров – 330. |
| 5 | Поддержка ответственного родительства | 1-4 | На территории города Мегиона функционируют 22 службы по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В 2022 году таких услуг оказано 1502.  Организована работа Школы для родителей - консультационного пункта для родителей детей раннего возраста.  На базе образовательных организаций организованы курсы для родителей по основам педагогики и психологии. Общегородские мероприятия для родительской общественности проведены с учетом эпидемиологической ситуации в дистанционном формате.  На территории города создан Совет отцов.  На базе МАУ «Центр гражданского и патриотического воспитания им. Е. И. Горбатова» функционирует клуб молодой семьи «Близкие», работа которого направлена на укрепление престижа института семьи, оптимизацию и гармонизацию детско-родительских отношений в молодых семьях. Программа данного клуба осуществляет свою деятельность посредством вовлечения родителей в совместную деятельность с ребенком (детьми), создания единого воспитательного пространства, активную социализацию детей и семьи в целом. |
| 6 | Ведение постоянной рубрики о семейных ценностях в печатных и электронных СМИ | 2-4 | На постоянной основе в госпаблике «Образование Мегиона» публикуются материалы о семейных ценностях. За 2022 год опубликовано 27 постов. |
| 7 | Систематическое информирование граждан по вопросам репродуктивного здоровья, получения высокотехнологичной медицинской помощи – на основе медиаплана | 2-4 | Медицинские показания к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи определяет лечащий врач медицинской организации, в которой пациент проходит диагностику и лечение в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи и (или) специализированной медицинской помощи, с учетом права пациента на выбор медицинской организации.  В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре организация гражданам специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.12.2014 №796н «Об утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи» и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.10.2019 №824н «Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения».  Информирование граждан по вопросам, связанным с деятельностью лечебно-профилактических учреждений, а также в целях повышения правовой грамотности населения во избежание негативных последствий для их здоровья и жизни, о возможных опасностях, связанных с употреблением контрафактной спиртосодержащей и алкогольной продукции, осуществляется на постоянной основе. Материалы распространяются в социальных сетях, через интернет-ресурсы Департамента здравоохранения Югры и органов местного самоуправления Мегиона, публикуются в газете «Мегионские новости». Готовились информационные материалы «Партнерские роды», «Здоровые дети – здоровая нация», «Женское здоровье под присмотром», «День семьи отметили в Мегионской городской больнице», «Как «Беременяшкам» с «Непузатиками» праздник устроили» и другие. |
| Цель 1.2. Развитие рынка труда и сферы занятости населения | | | |
| 8 | Повышение правовой грамотности работников в сфере трудового законодательства | 1-4 | Проводились заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, регулированию миграционных процессов.  Проводится системная работа по снижению неформальной занятости.  Ежегодно разрабатываются листовки с информацией о негативных последствиях работы по устной договоренности, по гражданско-правовым договорам с признаками трудовых.  Информация размещается в местах прибытия работающих вахтовым методом: автостанции, железнодорожном вокзале.  На сайте администрации города в сети «Интернет» в формате Интернет-приемной создана банер-кнопка «Сообщи о нарушениях трудовых прав». Информация о нарушенных трудовых правах доводится до Прокуратуры города Мегиона и Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  Также работает телефонная «Горячая линия».  Ведется постоянное информирование работодателей, работников, в том числе через средства массовой информации, сеть «Интернет», о необходимости соблюдения требований Трудового кодекса Российской Федерации в части оформления трудовых отношений, а также об установленной ответственности за выплату заработной платы в «конвертах», использования «серых схем» выплаты заработной платы. |
| 9 | Содействие обучению пожарно-техническому минимуму, гражданской обороне и соблюдению требований в области охраны труда | 1-4 | В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019 – 2025 годы» проводится обучение руководителей и специалистов подведомственных организаций охране труда, мерам пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Так, обучено 150 человек, что в 1,5 раза превышает плановый показатель 97 человек. Из них:  охране труда обучены 81 человек;  мерам пожарной безопасности – 34 человека;  гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям – 35 человек.  Финансовое обеспечение мероприятия составило 188,1 тыс. рублей. |
| 10 | Консультативная помощь работодателям в проведении специальной оценки условий труда | 1-4 | В 2022 году рассмотрено 638 устных и 8 письменных обращений по вопросам охраны труда, социально-трудовых отношений, соблюдения норм трудового законодательства.  В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Мегионе на 2019 – 2025 годы» проводится специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях.  Так, специальная оценка проведена в муниципальных учреждениях и структурных подразделениях администрации на 159 рабочих местах, что превышает в 1,7 раза планируемое значение 95 рабочих мест. Финансовое обеспечение мероприятия фактически составило 221,1 тыс. рублей. |
| 11 | Консультационная поддержка по вопросам участия членов садовых и огородных товариществ, жителей частного сектора, а также лиц, получивших земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, в системах производственной и потребительской кооперации | 2-3 | Проводятся консультации физических лиц по вопросам участия членов садовых и огородных товариществ, жителей частного сектора, а также лиц, получивших земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, в системах производственной и потребительской кооперации. |
| 12 | Содействие в создании дополнительных (в том числе надомных) постоянных рабочих мест в рамках реализуемых форм поддержки субъектов МСП | 1-4 | Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку в 2022 году, создано 18 рабочих мест. |
| 13 | Содействие занятости женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком | 2-4 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, согласно приложению 11 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 декабря 2021 года № 578-п, Распоряжения Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.02.2023 №17-Р-25 «Об утверждении Порядка организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность». |
| 15 | Содействие проведению обучения руководителей 1) практикам менеджмента, 2) основам создания здоровых и безопасных условий труда, 3) технологиям повышения производительности труда; 4) основам бережливого производства и управления | 2-4 | Семинары и курсы повышения квалификации по данным направлениям способствуют качественным и позитивным изменениям в этом русле. Они помогают проходить этапы собственного роста, позволяют выйти из зоны комфорта, за рамки стандартного, уже понятного мышления. В рамках обучения формируется навык постановки целей и их достижения, а так же управление собой и своими эмоциями.  Руководителей предприятий и организаций всех форм собственности информируют о проведении обучения по различным направлениям. |
| 16 | Консультирование физических лиц по вопросам приобретения статуса самозанятых | 1 | В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2019 №428-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре начат с 01.01.2020. По состоянию на 01.01.2023 на территории города Мегиона зарегистрировано 1706 налогоплательщиков налога на профессиональный доход.  В течение года, в рамках реализации проекта Налог на профессиональный доход (далее – НПД) проводилось консультирование физических лиц по вопросам приобретения статуса «самозанятых», также имеется информация на сайте администрации:  размещен порядок использования мобильного приложения «Мой налог» на официальном сайте администрации муниципального образования г. Мегиона (https://admmegion.ru/news/Poryadok\_ispolzovaniya\_mobilnogo\_prilozheniya\_MOY\_NALOG/);  размещена памятка о применении специального налогового режима НПД на официальном сайте администрации муниципального образования г.Мегиона (https://admmegion.ru/news/Pamyatka\_dlya\_samozanyatykh/); |
| 17 | Информационная поддержка по вопросам технологического перевооружения предприятий в целях повышения производительности труда и перехода на бережливое управление | 2 | В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» на базе регионального центра компетенций в сфере производительности труда АУ «Технопарк высоких технологий» создана и функционирует фабрика процессов. Фабрика процессов – учебная производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства. В отчетном периоде в производственном процессе город Мегион участие не принимал. |
| Цель 1.3. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем | | | |
| 19 | Расселение и ликвидация приспособленных для проживания строений (балков), а также ветхого и аварийного жилья | 1-2 | В рамках муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019-2025 годах» проведены следующие мероприятия:  В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» приобретено 262 жилых помещения, общей площадью 12,8 тыс. кв.м., в том числе: 194 квартиры в домах, введенных в эксплуатацию; 68 квартир в доме, который будет построен в будущем.  Заключено 27 соглашений с собственниками об изъятии жилых помещений и выплате возмещений, за изымаемые жилые помещения общей площадью 915,45 кв.м. аварийного жилищного фонда.  Расселено 6 869,0 кв.м. аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2017.  469 человек улучшили свои жилищные условия в рамках регионального проекта.  В рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион» приобретено 16 жилых помещений, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года, выплачено 8 возмещений собственникам, за изымаемые жилые помещения общей площадью 442,3 кв.м. аварийного жилищного фонда.  Расселено 2 035,7 кв.м. аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным по состоянию после 01.01.2017.  123 человека улучшили свои жилищные условия.  В течение 2022 года полностью расселено 14 аварийных жилых домов, частично расселено более 20 домов, общая площадь сокращения количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона составила 8 904,7 кв.м., таким образом 592 человека улучшили свои жилищные условия. |
| 20 | Обеспечение жильем льготных категорий населения | 1-4 | В 2022 году 4 семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений, обеспечены 5 (пятью) жилыми помещениями по договорам социального найма.  Выплачено 2 субсидии на приобретение жилых помещений молодым семьям.  Приобретено 10 жилых помещений, 6 из которых расположены в доме, который будет построен в будущем, для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений.  27 детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями в 2022 году. |
| 21 | Проработка вопроса о выделении в пгт. Высокий земельных участков площадью не менее 15 соток под индивидуальное жилищное строительство с правом ведения личного подсобного хозяйства | 2 | В соответствии с документацией по планировке территории пгт Высокий образование земельных участков с видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» не предусмотрено. Предложения о внесении изменений в документацию с целью образования указанных земельных участков не поступали. |
| 22 | Актуализация генерального плана городского округа, правил землепользования и застройки | 2-4 | Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования производится по мере необходимости с целью решения вопросов местного значения и по мере поступления предложения от физических и юридических лиц. |
| 23 | Развитие застроенных территорий | 1-3 | Строительство ведется в рамках решений, принятых в предыдущие годы.  В рамках договора о развитии застроенных территории 20 микрорайона города Мегиона (проспект Победы) от 30.07.2019 в 2021 введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом №1 общей площадью 9097,8 кв.м. В 2022 году - многоквартирный дом №2.  В рамках договора о развитии застроенной территории 20 микрорайона города Мегиона (улица Нефтяников) от 28.09.20219 ведется проектирование 2 (двух) многоквартирных жилых домов. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году.  В рамках договора о развитии застроенной территории 12 микрорайона города Мегиона от 09.09.2019 ведется строительство 2 (двух) многоквартирных жилых домов в соответствии с разрешениями, выданными в 2021 году, ввод в эксплуатацию которых запланирован в 2023 году.  Постановлением администрации города от 29.06.2022 №1792 принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки части 5 микрорайона города Мегиона, площадь территории 4,452 га. |
| 24 | Содействие в формировании и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | 1 | В 2022 году сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 85 земельных участков общей площадью 78024 кв. м. под индивидуальное жилищное строительство для льготной категории граждан. |
| 25 | Организация безвозмездного предоставления жителям города земельных участков под индивидуальное жилищное строительство при рождении третьего и последующих детей | 2-4 | В 2022 году бесплатно однократно предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства 11 семьям имеющих трех и более детей.  В соответствии с мероприятием «Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан на обеспечение жилыми помещениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», согласно порядку, утвержденному постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2020 №643-п по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно в 2022 году предоставлено социальных выплат 29 многодетным семьям на общую сумму 32 700,0 тыс. руб. |
| 26 | Выплата субсидий ветеранам, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, в целях улучшения жилищных условий | 1-4 | В 2022 году 3 участникам боевых действий и 3 гражданам, относящимся к категории инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, выплачены субсидии на приобретение жилых помещений. |
| 27 | Разработка типового алгоритма, разъясняющего последовательность прохождения всех необходимых процедур индивидуального жилищного строительства | 2 | Прорабатываются варианты типового алгоритма, разъясняющего последовательность прохождения всех необходимых процедур индивидуального жилищного строительства. Таковой алгоритм будет прописан после подписания рамочного Соглашения создания Нижневартовской агломерации (внутри агломерации для всех участников агломерации). АНО «Институт развития города Мегиона» готовит проект индивидуального деревянного инновационного домостроения, в соответствии с государственной программой домостроения с учётом и в разрезе планируемой к созданию Нижневартовской агломерации (между городом Мегионом и городом Нижневартовском). |
| 30 | Продолжение практики строительства арендного жилья. Совершенствование механизма обеспечения населения арендным жильем | 1-4 | Строительство арендного жилья в 2022 году не проводилось.  Разработан проект наемно-накопительной программы по продаже (выкупу) жилых помещений наемного фонда социального использования.  Запланировано создание на базе АНО «Институт развития города Мегиона» управляющей компании – оператора по управлению наемным фондом.  Планируется разработка коробочного решения для Инвестора по созданию наемных домов социального и коммерческого использования, с дальнейшим тиражированием за пределы муниципального образования (ХМАО-Югра, Россия). |
| 31 | Разработка информационных систем и сервисов, позволяющих гражданам, желающим улучшить жилищные условия, уточнить алгоритм действий и сформировать пакет необходимых документов, отследить изменение своей позиции в очереди, посмотреть в он-лайн режиме состояние строительства конкретного дома | 2-3 | Ведутся переговоры с застройщиками об установке системы видеонаблюдения на строительных площадках. |
| Цель 1.4. Снижение уровня социального неравенства, социальная защита населения | | | |
| 32 | Реконструкция комплексного центра социального обслуживания населения | 1-2 | В соответствии с Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Социальное и демографическое развитие» завершение реконструкции и ввод объекта в эксплуатацию БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» запланирован на май 2023 года. |
| 33 | Анализ действующей системы социального обеспечения населения путем построения «матрицы социальной поддержки населения», отражающей ее действующие формы и разновидности в разрезе целевых групп, нуждающихся в социальной поддержке | 1 | Предоставлением мер социальной поддержки за счет средств федерального и окружного бюджетов осуществляется КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в г. Мегионе следующим целевым группам:  семьи с детьми (многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, малообеспеченные семьи и др.)  граждане пожилого возраста и инвалиды;  получатели единовременных денежных выплат.  За 2022 год выплачены меры социальной поддержки более 15,5 тысячам получателей. |
| 34 | Популяризация действующих федеральных информационных систем и сервисов в области социальной защиты населения | 1 | Управление социальной защиты населения по г. Мегиону, КУ «Центр социальных выплат Югры» отдел социального обеспечения и назначения мер социальной поддержки, пособий, выплат в г.Мегионе, БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» в текущей деятельности использует Прикладное программное обеспечение «Автоматизированная система обработки информации» – ППО АСОИ***.*** Оператором федеральных информационных систем не является. |
| 35 | Обеспечение доступности для жителей Мегиона предложения и получения услуг через единый окружной Портал социальных услуг | 1 | На официальном сайте БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» размещена информация о пилотном проекте социальных инноваций в сфере социального обслуживания граждан (уберизация социальных услуг) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре региональной государственной информационной системы «Портал социальных услуг».  Размещены памятки для получателей социальных услуг, граждан города по работе с порталом социальных услуг.  С получателями социальных услуг проводится разъяснительная работа по пользованию Порталом социальных услуг с использованием всех доступных средств массовой информации и мессенджеров. |
| 36 | Создание единой информационной системы социального обслуживания муниципального уровня, позволяющей осуществить переход к оказанию «персональных» социальных услуг | 2-3 | Социальное обслуживание находится в ведении Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 39 | Информационная, консультационная, финансовая и имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), оказывающих общественно полезные услуги в области социальной защиты населения | 1-2 | В муниципалитете предусмотрены меры информационной поддержки с предоставлением эфирного времени на телевидении и радио, места на сайте городской администрации с распространением материалов для широкой аудитории через группы в социальных сетях, в газете «Мегионские новости».  Постановлением администрации города от 26.01.2017 №168 (с изменениями) утвержден Порядок оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в Мегионе. СОНКО вправе рассчитывать на публикацию информации о своей деятельности на страницах газеты «Мегионские новости», в телевизионных сюжетах, в эфире радио и размещения её на официальном сайте органов местного самоуправления. Взаимодействие СОНКО со средствами массовой информации на безвозмездной основе будет осуществляться через уполномоченный орган администрации города – управление общественных связей. В отчетном периоде была продолжена практика бесплатного предоставления возможностей городских медиа-ресурсов для размещения информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Информационная поддержка оказывалась организациям «Ресурсный центр поддержки инициатив гражданского общества», «9 Легион», «До 16 и старше», некоммерческим организациям «Атмосфера», «Северная Лига», «Центр развития семьи «Счастливая мама», приход храма Великой княгини Елизаветы, Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов и другим. Всего 68 материалов, без учета повторов. По состоянию на 01.01.2023 на территории города Мегиона зарегистрированы 2 некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг (автономная некоммерческая организация содействия развитию молодежи «До 16 и старше», автономная некоммерческая организация «Центр развития семьи «Счастливая мама»). Информационная и консультационная поддержка данным СОНКО оказывается на постоянной основе. В 2023 году финансовая поддержка в виде гранта в форме субсидии предоставлена автономной некоммерческой организации содействия развитию молодежи «До 16 и старше», также предоставлена имущественная поддержка в виде безвозмездного предоставления помещения по адресу ул. Строителей д.11/4.  Между администрацией города и председателем ТОС «Победа» Глуховой Э.В. заключен договор №02/2-08/1 от 24.01.2022, председателем ТОС «Соболь» Тимохиной Т.М. договор №02/2-08/2 от 24.01.2022 об оказании услуг по осуществлению хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории. |
| 40 | Включение ТОСов в оказание социальных услуг гражданам по месту жительства. Проведение информационно-консультационных и обучающих мероприятий, позволяющих наращивать компетенции ТОСов по различным формам работы в сфере социальной поддержки | 2 | Разработано и утверждено постановление администрации города от 28.06.2019 №1287 «Об утверждении предельного размера и порядка оплаты услуг территориальных общественных самоуправлений городского округа город Мегион по договорам на осуществление хозяйственной деятельности по развитию инициатив граждан по вопросам местного значения, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории» (с изменениями), а также распоряжение администрации города от 05.12.2019 №352 «Об определении уполномоченного органа» для сбора информации, контроля и ежемесячного составления акта на оплату деятельности территориальных общественных самоуправлений.  В течение года распространялись информационные материалы о процедуре организации и деятельности территориальных общественных самоуправлений в печати, на телевидении и радио, в сети Интернет. |
| Цель 1.5. Укрепление здоровья населения | | | |
| 41 | Информирование граждан о возможностях системы здравоохранения ХМАО-Югры; о перспективах развития здравоохранения | 1-4 | В течение 2022 года в средствах массовой информации продолжено освещение темы профилактики различных заболеваний, включая грипп, клещевой энцефалит, гипертония, диабет, и ряда других, а также о прививочных кампаниях, о противодействии распространению наркомании, алкоголизма и употребления табачных изделий в различных видах. Кроме того, до сведения жителей города доводилась информация о работе отделений городской больницы, о решениях, принятых в целях повышения качества оказания медицинской помощи населению – в том числе, о материально-техническом оснащении учреждения. Уделялось внимание теме профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19). Для информирования жителей города задействовались ресурсы, входящие в муниципальную систему информирования. Обеспечивалась запись тематических программ «Прямой эфир» и «Актуальное интервью» с участием представителей сферы здравоохранения и Роспотребнадзора. Готовились телевизионные сюжеты и газетные публикации о медицинских работниках, об организации образовательного процесса в школах и дошкольных учреждениях. Только на сайте администрации размещено 130 материалов на тему здравоохранения, в газете «Мегионские новости» - 68. С учетом распространения сообщений через аккаунты и группы администрации города, их общее количество превысило 1300 (включая памятки и сообщения, поступающие из Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры и из других источников). Работа проводилась во взаимодействии с лечебно-профилактическими учреждениями, входящими в систему здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Роспотребнадзором а также Ветеринарной службой Югры, информировавшей население городского округа о мерах по профилактике птичьего гриппа и других опасных для человека инфекций.  Для освещения задействовались все ресурсы, входящие в систему информирования населения Мегиона, включая газету, телевидение, радио, сайт администрации и официальные группы в социальных сетях. |
| 42 | Развитие системы медицинской профилактики | 2 | Для населения города проводятся профилактические медицинские мероприятия, информационное обеспечение населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья, профилактики заболеваний, формировании здорового образа жизни, способствующего снижению воздействия различных факторов риска для здоровья. Организована работа по проведению диспансеризации населения. |
| 43 | Содействие строительству станции скорой медицинской помощи | 2 | Скорая медицинская помощь размещена в здании Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка» по адресу: город Мегиона, улица Советская, дом 26. |
| Цель 1.6. Развитие образования как основы интеллектуального и социального потенциала города | | | |
| 49. | Совершенствование цифровых образовательных платформ, прежде всего, автоматизированной информационной системы «ГИС – Образование Югры». Интеграция в данную систему всех образовательных организаций города, включая учреждения дополнительного образования | 1-2 | «ГИС Образование Югры» внедрена во всех образовательных организациях города. Информационная платформа позволит создать новую архитектуру реализации цифровой образовательной среды. |
| 50. | Вовлечение всех участников образовательного процесса в проектную деятельность. Информационная поддержка участия жителей городского округа в федеральных и региональных проектах | 1-2 | Проведены мероприятия по привлечению молодежи к проектной деятельности.  В течение года проведены обучающие семинары:  Проведены обучающие семинары: Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы», Всероссийский конкурс «Большая перемена».  В 2022 году состоялась дискуссионная площадка в рамках федерального проекта «Лига будущего». Данный проект был нацелен на сбор лучших молодежных идей, где каждый может стать соавтором перемен и внести новые конструктивные изменения в развитие города и страны. Охват данного мероприятия составил более 70 человек.  Состоялся городской молодежный форум «Мы-Едины!» с участием молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет. Участниками форума стали представители обучающихся общеобразовательных учреждений города, студенческой молодежи и рабочей молодежи города. Общий охват мероприятия составил более 70 человек. Целью форума стало объединение молодежи города для обсуждения актуальных проблем и принятия решений по их устранению в командной работе.  На регулярной основе проводится информационная поддержка о форумах, конкурсах и иных мероприятиях, проводимых на местном, региональном и федеральном уровнях.  По линии молодежной политики в 2022 году от города Мегиона три человека приняли участие в форумной кампании от «Росмолодежь».  Двое участников с города Мегион, одновременно представляющие Ханты-Мансийский округ - Югра - волонтеры, воспитанники и специалисты муниципального автономного учреждения «Центр гражданского и патриотического воспитания имени Егора Ивановича Горбатова» - посетили Всероссийский слет школьных отрядов волонтеров Победы, который был организован на территории Всероссийского детского центра «Смена» в городе - курорте Анапа. Событие посвящено деятельности школьных отрядов в сфере добровольчества и гражданско-патриотического воспитания.  Также нужно отметить что жительница города Мегиона получила грант в размере 400 000 рублей на развитие проекта «Творческая мастерская «Компот» в рамках 1 сезона конкурса Росмолодежь. Гранты среди физических лиц, в котором приняли участие молодые люди из всех регионов страны. |
| 51 | Создание регионального Центра непрерывного профессионального роста педагогических работников | 2-3 | Создание Регионального Центра непрерывного профессионального роста педагогических работников отнесены к полномочиям Департамента образования и науки ХМАО-Югры.  В 2022 году предложений о создании регионального Центра непрерывного профессионального роста педагогических работников  от Департамента образования и науки ХМАО-Югры не поступало. |
| 52 | Оказание муниципальной услуги по записи в детский сад непосредственно по факту рождения ребенка в составе комплекса услуг, оказываемых «по жизненной ситуации» | 2 | Механизм оказания муниципальной услуги по записи в детский сад непосредственно по факту рождения ребенка в составе комплекса услуг, оказываемых «по жизненной ситуации» в 2022 году не внедрен. Механизм не внедрен на окружном уровне. |
| 53. | Содействие развитию муниципально-частного партнерства в сфере дошкольного образования | 1-4 | В настоящее время отсутствует потребность в местах в дошкольных образовательных организациях. По состоянию на 01.01.2023 доступность дошкольного образования в городе для детей дошкольного возраста составляет 100%. |
| 54. | Информационно-консультационная, финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организующих ясельные группы | 1-4 | Информационно-консультационная, финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства организующих ясельные группы в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» не оказывалась ввиду отсутствия таковых. |
| 55. | Информационно-консультационная, финансовая и имущественная поддержка СОНКО, оказывающих общественно полезные услуги в сфере дошкольного образования | 1-4 | В рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020 – 2025 годы» предусмотрены информационная, консультационная, финансовая, имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.  В 2022 году активистами территориального самоуправления «Победа» при поддержке администрации города проведены праздники для детей на дворовой площадке по адресу Проспекту Победы, 28 (открытие снежного городка во дворе, открытие спортивной площадки, день защиты детей). |
| 56 | Укрепление материальной базы дошкольных образовательных организаций, позволяющей использовать в учебно-воспитательном процессе современные цифровые технологии | 2-3 | С целью укрепления материальной базы дошкольных образовательных организаций в учреждениях внедрена цифровая образовательная платформа. Закуплено мультимедийное оборудование, обучающиеся комплексы. |
| 58 | Информационно-просветительская поддержка родителей детей дошкольного возраста, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье | 2 | Во всех дошкольных образовательных организациях созданы Центры психологического сопровождения детей и их родителей. В 2022 году дано 426 консультаций родителям. |
| 59. | Обеспечение современных условий деятельности общеобразовательных организаций | 1-4 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в 2022 году составила 91,4%.  На информационных ресурсах общеобразовательных организаций размещен полный перечень информации в соответствии со статьей 29 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образования РФ». Обеспечен переход на комплексное использование современных информационных и педагогических технологий, все школы обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб.  Обеспечена автоматизированная поддержка управления образовательной деятельностью с использованием государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». На базе данной информационной системы населению предоставляются муниципальные услуги в электронном виде. |
| 60. | Строительство зданий школ, отвечающих современным условиям получения образования и требованиям к безбарьерной образовательной среде | 1-4 | В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2020 году введено в эксплуатацию здание «Школа в п. Высокий на 300 учащихся», которое обеспечило односменный режим обучения в пгт.Высокий. В начальной школе в соответствии с требованиями безбарьерной среды созданы условия для маломобильных групп населения: в школе предусмотрены специализированный подъемник, тактильная разметка для слабовидящих, бассейн на четыре дорожки. Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС.  С целью снижения доли обучающихся во вторую смену на территории города Мегиона запланирован ввод объекта общеобразовательных организаций: «Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся» по адресу г. Мегион, ХХ микрорайон.  Строительство школы общей площадью 12712,20 кв. м. обеспечит шаговую доступность в получении образовательных услуг для детей младшего и среднего школьного возрастов, проживающих в городt Мегионt, обеспечит оптимальные условия для реализации образовательного процесса, создаст новые рабочие места. |
| 61 | Обеспечение гармоничного формирования предметных и метапредметрных компетенций в ходе учебных занятий и проектной деятельности, соответственно. Разработка индивидуальных образовательных траекторий развития детей, начиная с раннего возраста | 2-4 | Система формирования предметных и метапредметрных компетенций внедрена новыми Федеральными Государственными образовательными стандартами. |
| 62 | Внедрение цифровых образовательных платформ, обеспечивающих поддержку прогрессивных форм получения образования, таких как индивидуализация, проектная деятельность, адаптивность и смешанное обучение | 2 | Во всех образовательных организациях внедрена ГИС – образования Югры, включающие все одобренные федеральные платформы. |
| 64 | Организация дистанционного обучения для обучающихся, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья, на базе современных образовательных платформ | 2-3 | Условия дистанционного обучения для обучающихся, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья, созданы во всех школах города. |
| 65. | Информационная и методическая поддержка участия образовательных организаций в конкурсных отборах на получение статуса федеральных либо региональных инновационных площадок | 1-4 | МАОУ «СОШ №9» продолжила работу в качестве площадки для апробации проекта Сбербанка России «Школьная цифровая платформа». |
| 66 | Информационная и методическая поддержка участия образовательных организаций в конкурсах на получение субсидий и грантов | 2-4 | Информационная и методическая поддержка участия образовательных организаций в конкурсах на получение субсидий и грантов в 2022 не проводилась. |
| 67. | Бесплатное подключение школ Мегиона к он-лайн урокам, в том числе разработанным Центром развития кадрового потенциала образования департамента образования г. Москвы | 1 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, составила 100%  В онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» и иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, приняли участие свыше 2014 обучающихся. |
| 68. | Реализация комплекса мер по ранней профессиональной ориентации обучающихся. Организация экскурсий мегионских школьников на предприятия и в организации города, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 1-3 | В школах продолжена реализация профориентационных программ. Организовано участие обучающихся 8-11 классов всех общеобразовательных организаций города Мегиона в цикле всероссийских открытых уроков на портале «ПроеКТОриЯ». В МАОУ «СОШ №1» проведена ежегодная профориентационная квест-игра «Горгород». Ученикам 10-х классов была предоставлена уникальная возможность познакомиться с 8 профессиональными направлениями, востребованными в нашем городе, округе, стране. 7 обучающихся по заключению регионального экспертного совета конкурсного отбора приняли участие в образовательной стажировке на базе федерального Образовательного центра «Сириус» по инженерно-техническому, естественно-научному и гуманитарному направлениям. Обучающиеся прошли подготовку по программам проектных (тематических) смен на базе регионального центра «Месторождение талантов»..  На базе МАУ «Центр гражданского и патриотического воспитания им. Е.И.Горбатова» организована трудовая занятость несовершеннолетних граждан города Мегиона и поселка городского типа Высокий, направленная на содействие трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу, их приобщение к труду, получение профессиональных навыков, адаптацию к трудовой деятельности в 35 организациях города Мегиона и поселка Высокий. Специалистами МАУ «Центр гражданского и патриотического воспитания им. Е.И.Горбатова» оказываются очные консультации подросткам и их родителям по вопросам трудоустройства. В рамках организации деятельности МАУ «Центр гражданского и патриотического воспитания им. Е.И.Горбатова» в течение года распространяются информационно-рекламные буклеты «Трудовое право» с перечнем необходимых документов для трудоустройства, правами и обязанностями подростка и работодателя, а также памятки органов опеки и попечительства. |
| 69 | Расширение сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций города Мегиона между собой, а также с организациями дополнительного образования, организациями среднего профессионального и высшего образования, в том числе находящимися за пределами городского округа | 2-3 | На базе МАОУ «СОШ №2» создан городской технопарк. Данный технопарк посещают ученики школ города. |
| 70. | Развитие системы выявления, отбора и поддержки одаренных детей (в соответствии с Концепцией Российской национальной системы выявления и развития молодых талантов в системе образования) через проведение олимпиад и конкурсов различного уровня | 1-4 | Приоритетным направлением муниципальной системы образования остается работа с одаренными детьми, в том числе проведены следующие мероприятий на территории города:  физико-математический турнир среди обучающихся 9 классов;  на базе школьного технопарка МАОУ «СОШ №2» Регионального Кванториума проведены «Инженерные каникулы».  В 2021-2022 учебном году Департаментом образования совместно с градообразующим предприятием ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» организовано участие и сопровождение обучающихся в интеллектуальном турнире «Умножая таланты» проводимом ПАО «Газпром нефть» и парком науки и искусства «Сириус». Региональные этапы турнира определили 72 лучших участника, которые отправились на финал, среди них и обучающиеся Мегиона. По итогам всероссийского финала команда из Мегиона заняла призовое – II место.  Учащиеся школ города представили наш город на федеральном и окружном уровне и заняли призовые места  В целях организации учета ведется база данных одаренных детей муниципальных образовательных организаций. Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования» обеспечивает организационно-техническое сопровождение формирования и функционирования базы данных, передачу в региональную базу данных сведений об одаренных детях.  По итогам проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году лучшие результаты стабильно демонстрируют обучающиеся МАОУ «СОШ №9» (66 победителей и призеров), МАОУ №5 «Гимназия» (62 победителя и призера), МАОУ «СОШ №4» (45 победителей и призеров).  В региональном этапе приняло участие 60 участников, призерами стали 13 обучающихся, во Федаеральном этапе город Мегион представляли 2 участника Ванькова Юлия Вячеславовна ученица школы №9 и Субханкулова Лия Шамилевна МАОУ №5 «Гимназия». |
| 71 | Организация здоровьесберегающего образовательного процесса. Внедрение методик здоровьесбережения | 2 | В рамках целевой программы «Дети Югры», подпрограммы «Здоровый ребенок» в детские сады поставляется оборудование: велотренажеры, беговые дорожки, батуты, сухие бассейны, а также методики по внедрению оздоровительных технологий. Вместе с тем, позитивным аспектом выступает результативное функционирование консультационных пунктов, созданных в каждой дошкольной организации, в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». |
| 72. | Совершенствование деятельности служб психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей посредством реализации специальных образовательных программ по вопросам педагогики и психологии | 1-4 | В образовательных организациях функционируют 22 службы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, специалисты которых оказывают услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям). На муниципальном уровне организована работа Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  В 2022 году оказано 1502 услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 73. | Развитие технического творчества учащихся на базе общеобразовательных школ | 1-4 | Образовательными организациями города акцентируется внимание на развитии внеурочной деятельности детей, детского общественного движения. На базе общеобразовательных организаций работают кружки технического творчества.  Численность детей, зачисленных на обучение в детский технопарк «Кванториум», либо в иные организации, задачи и результаты которых соответствуют положениям методических рекомендаций, утвержденных Минпросвещения России от 01.03.2019 №Р-25 и №Р-27 (в том числе отрытых без участия федеральных средств) функционирующих в муниципальном образовании составило 802 человека. На базе МАОУ «СОШ №2» открыто 2 лаборатории школьного технопарка. |
| 74. | Формирование единого событийного пространства города и школы. Участие образовательных организаций города Мегиона в знаковых городских, а также, по договоренности – в корпоративных событиях | 1 | Обучающиеся школ города в 2022 году приняли участие в организации и проведении следующих городских мероприятий:  Месячник оборонно-спортивной работы;  День Победы;  День защиты детей;  День города;  День государственного флага России;  День памяти жертв терроризма;  День знаний;  День учителя.  День конституции.  С градообразующим предприятием ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» налажено тесное взаимодействие по вопросу профессиональной ориентации обучающихся. |
| 75 | Использование потенциала школы как общественного центра микрорайона. Реализация педагогическими работниками совместно с учащимися проектов, направленных на взаимодействие с различными целевыми группами по поводу преобразования городской среды | 2-3 | В 2022 на территории МАОУ №5 «Гимназия» начато строительство городской спортивной комплексной площадки доступной для всех жителей микрорайона. |
| 77. | Развитие системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Развитие рынка услуг дополнительного образования, предоставляемых коммерческими и некоммерческими организациями | 1-2 | Реализуется Комплекс мер, предусматривающих обновление содержания и технологий дополнительного образования, а также введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, реализуется сертификат дополнительного образования.  В 2022 году в реестре поставщиков услуг было зарегистрировано 29 организаций дополнительного образования в сфере культуры, физической культуры и спорта, образовательные организации, организации дошкольного образования, индивидуальные предприниматели. Реализовано 3 976 сертификатов дополнительного образования детей (2020 год – 1958), стоимость 1 сертификата составила 28 124 руб. в год.  Развитие кадрового потенциала (Региональный проект «Современная школа»)  Профессиональный уровень педагога напрямую связан с обеспечением качественного обучения ученика. |
| 78 | Обеспечение участия мегионских школьников в деятельности мобильных технопарков, организация которых запланирована Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2030 года | 2-4 | На базе МАОУ «СОШ №2» в летний период 3 недели работал мобильный технопарк. |
| 80. | Использование помещений школ, высвобождающихся после перехода на односменный режим работы, для организации дополнительного образования детей | 1-4 | Для организации дополнительного образования детей, используются помещения школ, которые переданы в аренду ИП Шарипову (занятия боксом, МАОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №4», МАОУ «СОШ №9») и ИП Назарян, ИП Фанига. |
| 81 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 1-4 | Образовательную деятельность в сфере культуры на территории города осуществляют муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.М.Кузьмина» и муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа».  1339 человек, из них 933 – по предпрофессиональным программам, 218 человек получают дополнительное образование на платной основе В сравнении с предыдущим годом численность обучающихся остаётся стабильной.  В учреждениях постоянно совершенствуется система поиска выявления и сопровождения талантливых детей. Одно из основных направлений развития творческих способностей ребенка – участие в конкурсах различных уровней.  Учащиеся учреждений дополнительного образования в 2022 году приняли участие в 583 выставках, фестивалях, конкурсах разных уровней. Призерами стали 1953 человека, что на 691 человека больше, чем в предыдущем 2021 году.  Количество мероприятий (выставки, фестивали, конкурсы) в 2022 году в целом увеличилось на 79% по сравнению с 2021 годом. |
| 82 | Выделение специализированного помещения для организации Центра патриотического воспитания. Проведение на базе Центра занятий по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию учащейся молодежи | 2 | Не предоставлялось. Мероприятия проводятся на базе Центра занятий по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию учащейся молодежи МАУ «Центр гражданского и патриотического воспитания им. Е.И.Горбатова» |
| 83 | Образовательная поддержка детского общественного движения. Реализация программ ДПО, направленных на формирование у детей и подростков школьного возраста лидерских качеств, а также первоначальных знаний и навыков в области создания и обеспечения деятельности некоммерческих организаций | 2-3 | Внедряется родительское движение детей и молодежи. |
| 84 | Заключение соглашения между институтами развития города Мегиона и учреждением профессионального образования о подготовке кадров необходимой квалификации в целях кадрового обеспечения реализуемых инвестиционных проектов | 2-3 | Проходит процедуру подписания Соглашение о взаимодействии органов местного самоуправления муниципальных образований в целях развития агломерации между муниципальными образованиями город Нижневартовск, Нижневартовский район, город Мегион, городское поселение Излучинск, город Стрежевой, сельское поселение Вата, город Лангепас, город Радужный и городское поселение Новоаганск. Со стороны Города Мегиона данное Соглашение подписано главой города О.А.Дейнека. |
| 85 | Проведение на базе учреждения профессионального образования профориентационных тренингов для учащихся старших классов | 2-3 | На базе БУ СПО «МПУ» проведен окружной профорентационный конкурс «Будущий профессионал». |
| 86 | Использование материальной базы и кадрового ресурса Мегионского политехнического колледжа в ходе проектной деятельности общеобразовательных организаций, а также выполнения учащимися индивидуальных проектов (по согласованию) | 2-3 | На базе БУ СПО «МПУ» проведены практические пробы профориентационного конкурса «Будущий профессионал» в 6 направлениях. |
| Цель 1.7. Развитие сферы культуры | | | |
| 87 | Приобретение либо строительство нового здания для размещения библиотеки | 2 | В раках регионального проекта «Культурная среда» муниципальной программы «Культурное пространство в городе Мегионе» предусмотрен выкуп объекта размещения Библиотеки семейного чтения.  Подготовлена проектная документация с учетом размещения Библиотеки семейного чтения на первом этаже жилого здания.  Застройщик Общества с ограниченной ответственностью «ТТК-Спецсервис» установил срок сдачи объекта - декабрь 2024 года. Начало процедуры выкупа - январь 2025 года. |
| 95 | Строительство нового здания Детской школы искусств №2 в пгт Высокий | 2 | В раках регионального проекта «Культурная среда» муниципальной программы «Культурное пространство в городе Мегионе» в 2024 году запланировано проведение реконструкции здания Детской школы искусств пгт.Высокий.  Положительное заключение Службы государственной охраны объектов культурного наследия №22-1457/1 от 19.04.2022. На сегодняшний день проектно-сметная документация выполнена в полном объеме. Заключен договор с экспертном центром для получения положительного заключения госэкспертизы. |
| 97 | Формирование единого информационного и культурного пространства города Мегиона путем согласования планов проведения культурных мероприятий различных организаций | 2 | Планы проведения мероприятий учреждений культуры утверждаются ежегодно Приказом управления культуры. |
| 98 | Дальнейшая интеграция локального культурного пространства города Мегиона в сферу культуры ХМАО-Югры, в частности, путем согласования культурных событий местного и регионального масштаба, использования культурного потенциала города для проведения культурных мероприятий регионального значения | 2-3 | МБУ «ЦБС» принимало участие в мероприятиях в рамках всероссийских и международных акций (Неделя детской и юношеской книги, «Библионочь», «Ночь искусств», Пушкинский день России, «Дарите книги с любовью» и другие). Проведено 105 мероприятий, которые посетило 2753 человека. В онлайн формате состоялось 17 мероприятий. Также в городе прошли 117 мероприятий регионального и зонального уровней, посвященных чтению и литературе (акция «Подрастаю с книжкой я», фестиваль «Читающая Югра» с региональным флешмобом «Читаем Пушкина», Единый день чтения в Югре, региональный конкурс социальной рекламы, буктрейлеров и видеосюжетов «Читают все!» и другие). Количество участников 3338. |
| 99 | Создание условий для диалога культур и наций в условиях многонационального местного сообщества путем увеличения количества и разнообразия культурных событий | 2-4 | Продолжается сотрудничество с общественными организациями, сформированными по национальному признаку, местным отделением общественной организации «Спасение Югры», с домом-музеем им. Ю.Вэллы (п. Варьеган), МКУ «Краеведческий музей имени Т.И Великородовой» и др.  В 2022 году состоялся традиционный конкурс чтецов «К живым огням родного очага». Участники декламировали стихи талантливых югорских поэтов о нашем крае, сумев донести национальную самобытность и оригинальность их творчества.  Был проведен V юбилейный городской фестиваль национальной литературы «Венок родной поэзии». Прозвучали стихотворения и песни на 14 языках: русском, татарском, башкирском, кумыкском, украинском, молдавском, даргинском, таджикском, турецком.  В летний период прошло биеннале финно-угорских народов «Хранители вековых традиций» с фотовыставкой «Времен связующая нить».  МБУ «ЦБС» участвовала в окружной акции «Единый день чтения». Прошли краеведческие уроки «Югра. Сибирь. Россия». Подготовлен устный журнал «От Карелии до Урала» о культуре и традициях финно-угорских народов, народном эпосе по коллекциям Президентской библиотеки.  В летний период проходила «Декада национальной культуры». Проведена литературная гостиная «Обо всем расскажет мне тайга». Центром интеллектуальных и напольных игр «Нумас-Юнт», действующим на базе Центральной городской библиотеки в рамках сотрудничества с «Центром культурного наследия ханты имени В. Волдина», проводились игры обско-угорских народов «Щол», проведено мероприятие «День марийской культуры».  В Модельной детско-юношеской библиотеке состоялось тематическое мероприятие «Край наш Северный» с презентацией аудиокниги «Сказки из стойбища», записанной юными мегионцами.  В течение года организовывались тематические экскурсии с элементами практических занятий по изготовлению традиционных славянских кукол (Пеленашка, Кукла Ангелок, Кукла в русских народных традициях, Кукла Клюквинка).  В рамках празднования Дня народного единства и Всероссийской акции «Ночь искусств» была организована интерактивная площадка «Многонациональная гостиная», где представители общественных и национальных организаций Мегиона «Восток», «Молдова», «Булгар» и «Истоки России» подготовили зоны, знакомящие посетителей с бытом и культурой каждого народа. Самые маленькие гости музея могли посетить «Лабораторию нефти», выполнить рисунок «черным золотом» и познакомиться с его свойствами. Была организована экспозиция «Два народа, живущих по подолу земли» с интерактивной зоной «Знакомство с хантыйской культурой» и площадкой «В гостях у шамана». Всего в мероприятии приняли участие 1028 человек, из них 335 представителей молодежной аудитории.  На базе МАУ «Дворец искусств» была организована выставка «Сокровища Севера». В рамках проекта были приобретены предметы, отражающие культуру тромаганских ханты, в количестве 13 единиц, в число которых вошли куклы, предметы рукоделия (игольницы, мешки из кожи, сумочка и др.), одежда.  Выставка, из предметов, приобретенных в рамках исполнения муниципальной программы, поспособствовала знакомству подрастающего поколения города с разнообразием и локальными особенностями традиционного проживания, природопользования и материальной культуры северных народов. Выставку «Сокровища Севера», в рамках проекта «Семейные традиции мегионцев» посетило свыше 230 человек. |
| 100 | Участие города Мегиона в федеральных и региональных проектах в рамках реализации национального проекта «Культура» – обновление парка музыкальных инструментов, оцифровка культурного наследия, создание модельной библиотеки и т.д. | 1-4 | В рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2022 году открыта модельная библиотека в городе Мегионе муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система». На создание библиотеки нового поколения из федерального бюджета предоставлен трансферт в размере 5 млн руб. Оснащение библиотеки мебелью малых форм позволило создать индивидуальные рабочие места. Произошло увеличение количества посадочных мест с 41 до 107.  Количество оцифрованных музейных предметов, представленных в сети интернет в 2022 году составило 14 654 единиц, что на 263 единиц больше чем в 2021 году. |
| 101 | Использование возможностей окружных грантов для активизации культурно-досуговой и культурно-образовательной деятельности некоммерческих организаций | 1-4 | В 2022 году проводились консультации по вопросам: возможности участия в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2022 году; o порядка передачи субсидий на выполнение муниципальных услуг; виды поддержки, оказываемых СОНКО; подготовки проектных инициатив по реализации отдельных мероприятий в качестве проектов в сфере культуры.  В течение года оказана консультационно-методическая помощь 4 руководителям СОНКО, проведено 23 консультаций по вопросам: возможности участия в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий; порядка передачи субсидий на выполнение муниципальных услуг; видов поддержки, оказываемых СОНКО; подготовки проектных инициатив по реализации отдельных мероприятий в качестве проектов в сфере культуры. Даны разъяснения по вышеуказанным вопросам и направлены методические материалы. |
| 102. | Заключение соглашений между учреждениями культуры и общественными организациями об оказании социальных услуг и реализации совместных проектов | 1-2 | В 2022 заключено соглашение о сотрудничестве МАУ «Дворец искусств» с Автономной некоммерческой организацией «Центр обеспечения безопасности и содействия укреплению межнационального согласия «Многонациональный Мегион». В рамках соглашения 29.10.2022 проведен благотворительный концерт вокального ансамбля казачьей песни «Звонница».  МБОУ ДО «Детская художественная школа» заключено соглашение о творческом сотрудничестве с КОУ «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», АУ ХМАО-Югры «Нижневартовский театр юного зрителя», ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет».  В 2022 году МБУ «Централизованная библиотечная система» заключено соглашение с НГОО «Центр коренных народов Севера «Тор-Най (Огница)» (г. Нижневартовск). |
| 103 | Оживление культурной среды в микрорайонах города, в том числе отдаленных, и активизация участия граждан в общественной жизни за счет проведения на данных территориях специальных мероприятий. Взаимодействие с органами ТОС по вопросам организации культурных мероприятий во дворах многоквартирных домов. Событийное наполнение общественных пространств | 2-3 | Активистами территориального самоуправления «Победа» при поддержке администрации города проведены праздники для детей на дворовой площадке по адресу: проспект Победы, 28 (открытие снежного городка во дворе, открытие спортивной площадки, день защиты детей).  МАУ «Центр гражданского и патриотического воспитания им. Е.И.Горбатова» в летний период комплектует отряды в лагерь труда и отдыха, площадки временного пребывания для выполнения различного вида работ, в том числе облагораживание значимых мест города и уборка главных улиц. Подростки проводят мероприятия направленные на организацию занятости детей, нигде не задействованных в летний период, непосредственно на центральной площади, на территории памятника 500 млн тонн нефти в городе Мегионе, также в микрорайоне В. Антоненко и на территории детской площадки района железнодорожного вокзала в пгт Высокий. |
| 104 | Поддержка инклюзивных клубных формирований | 1-4 | В целях сохранения и развития творческого потенциала населения города в Муниципальном автономном учреждении «Дворец искусств» действует 40 клубных формирований для всех возрастных и социальных групп различных направлений и жанров. Формирования народного самодеятельного творчества представлены следующими жанрами: вокальные, хоровые, хореографические, театральные, изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, кино - фото любителей, фольклорные. Число участников творческих коллективов - 616 человек.  Одной из форм объединения людей с ограниченными возможностями здоровья являются клубные формирования – театральная студия «Оптимист», изостудия «Радуга». Данные клубные формирования посещают 30 человек. Работа в данном направлении помогает расширить возможности для самореализации, социальной адаптации. |
| 105 | Создание «доступной среды» во всех учреждениях культуры (тактильная полоса по путям движения, тактильная накладка на ступени, тактильная плитка, информационная мнемосхема, беспроводная система вызова помощника и т.д.) | 1-4 | В 2022 году в МБОУ ДО «Детская художественная школа» установлена тактильная плитка для помещений, наклейка «Желтая полоса» лента с абразивным покрытием для ступеней и других поверхностей, тактильная наклейка на поручни с Брайлем начало и окончание поручня, тактильная пиктограмма Лестница.  МБУ ДО «ДШИ им. А.М.Кузьмина» приобретено специализированное оборудование для творческого развития детей с ОВЗ и инвалидов, мебель, дидактический материал, учебники, ноты с шрифтом Брайля, детское кресло для инвалидов. |
| 106 | Обеспечение активного участия муниципальных учреждений культуры в федеральной АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» | 1-4 | В 2022 году в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (КультураРФ) участвовали 6 учреждений культуры.  В 2022 году на портале PRO. Культура.РФ:  429 подтвержденных события;  3 трансляции;  126 572 визитов |
| 107 | Цифровизация культурной среды. Поддержка разработки и внедрения мобильных приложений, направленных на популяризацию городской культуры. Продолжение практики оцифровки и представления в сети Интернет библиотечного и музейного фонда | 2-4 | МБУ «ЦБС» участвует в формировании Сводного каталога Югры, в котором на 01.01.2023 56570 (в 2021 году – 44260) записей, созданных учреждением. Предоставлялся доступ к электронным ресурсам собственной генерации (АБИС Ирбис) на сайте учреждения. Количество обращений – 2232.Продолжается создание цифровых копий документов. Оцифровано в 2022 году 98 номеров (1276 страниц). Предоставляется доступ к электронным коллекциям библиотеки. Объем цифровой библиотеки на конец года составляет 4382 единицы хранения. Для обеспечения доступа населения к сетевым удаленным ресурсам в библиотеках учреждения подключены Библиотека «ЛитРес» (количество посещений – 11079, книговыдача – 1157)., Президентская библиотека (количество обращений – 164), Национальная электронная библиотека (количество обращений – 438, просмотров 162).  Электронный каталог Экоцентра включает 20393 записей. Банк сохраненных и оцифрованных изображений музейных предметов составляет 20170 единиц, которые внесены в Региональный каталог музейных предметов и коллекций на объединенном ресурсе Музеи Югры http://www.hmao-museums.ru/ и Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации https://goskatalog.ru/.  Количество оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет составляет – 14654 единиц. Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети интернет, от общего числа музейных предметов составляет 72%. |
| 108 | Создание автоматизированной информационной системы поддержки ремесленной деятельности | 1-2 | Создание автоматизированной информационной системы поддержки ремесленной деятельности планируется начать с 2024 года. |
| 109 | Расширение культурно-просветительской деятельности. Использование возможностей сферы культуры для утверждения в массовом сознании позитивных ценностей | 1-4 | В 2022 году проведено 981 мероприятие культурно-просветительской направленности, направленных на утверждение в массовом сознании позитивных ценностей. |
| 110 | Обеспечение участия творческих деятелей в формировании позитивной культурной среды и бренда города Мегиона | 2-4 | В рамках проекта «Литературная волна» было проведено 20 встреч с писателями и поэтами Югры. Состоялись презентации сборников и книг: сборника произведений шестнадцати армянских поэтов рубежа XX-XXI веков «Гранатовое дерево» в переводе Т.В. Юргенсон и П.Р. Черкашина на русский язык; «На качелях времени» Е.В. Гостевой; «Три тайны Самотлора» В.Л. Михайловского; «ЧЮлимки про путешествие Кондрата в Червеландию» Т.В. Юргенсон и П.Р. Черкашина. При участии писателей и поэтов состоялись мероприятия: презентация видеоролика, литературно-музыкальный вечер «Фиолетовые сны»; литературная встреча «Честный разговор с писателем»; литературная встреча «За Родину»; презентация документального веб-сериала, литературная встреча «Директива 1114»; литературная встреча «Мое творчество»; литературная встреча «Под счастливой звездой»; встреча с писателем «Для души и от души»; литературная встреча «По дороге с радугой»; поэтический час «Поэтическая радуга»; творческие встречи «Наш маленький секрет», «Мы пришли к поэтам в гости»; встречи с писателем «Тихая лирика». Общий охват – 592 человека.  В августе, в рамках VII Регионального фестиваля «Хатлые» в МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр» открывается выставка «Три тайны Самотлора» А.Ф. Мухаметовой, члена Союза художников России, члена международной ассоциации ЮНЕСКО, Заслуженного работника культуры РФ, лауреата премии им. В.И. Муравленко, призера премии «Евразия-Лидер», в рамках презентации книги В. Михайловского «Три тайны Самотлора», на которой присутствовала сама Альфея Фахриттиновна |
| 111 | Использование возможностей сферы культуры для преобразования визуальной городской среды | 2-4 | Используются Сити-форматы, на фасадах зданий размещаются банеры. |
| 112 | Развитие проектной деятельности в сфере культуры. Разработка локальных актов учреждений культуры об организации проектной деятельности. Обучение работников культуры методологии проектной деятельности и методике подготовки проектов. Проведение конкурсов проектов на муниципальном уровне и информирование о региональных и всероссийских конкурсах | 1-4 | В 2022 году результатом взаимодействия МАУ «Дворец искусств» с автономной некоммерческой организацией «Центр обеспечения безопасности и содействия укреплению межнационального согласия «Многонациональный Мегион» стал совместный проект, получивший грант губернатора на проведение фестиваля национальной частушки «Таёжная, задорная...».  МБУ ДО «Детская школа искусств им. А. М. Кузьмина» реализовывала проект первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив «Одаренные дети – процветающая Россия»  В течение 2022 года сотрудниками МБУ «ЦБС» разработаны и реализованы 32 разноплановых проекта, из них 29 по поддержке чтения, включающие развитие рекомендательной и библиографической деятельности библиотек. Ряд проектов нашли поддержку на муниципальном уровне.  МБУ «ЦБС» участвует в корпоративном проекте создания «Сводного каталога библиотек Югры». На 01.01.2023 г. объем слияния со сводным каталогом составляет 56570 библиографических записей.  3 специалиста МАУ «Дворец искусств» дистанционно прошли курсы повышения квалификации «Инициативные проекты – инструмент вовлечения молодежи, граждан, институтов гражданского общества и некоммерческих организаций в решение социально-важных вопросов, в управление государственными финансами через реализацию их гражданских инициатив».  Преподаватель МБОУ ДО «Детская художественная школа» Хазырова Ф.В. прошла обучение по программе «Интерактивные медиа: принципы создания мультимедиа контента для сетевых проектов».  Заведующий инновационно-методическим отделом МБУ «ЦБС» прошла повышение квалификации по теме «Что важно знать о проектах и грантах сегодня?» (Государственная научно-техническая библиотека СО РАН).  2 сотрудника МБУ «ЦБС» прошли обучение по программе повышения квалификации «Интерактивные медиа: принципы создания мультимедиа контента для сетевых проектов» (ВГИК) в соответствии с проектом «Творческие люди». |
| Цель 1.8. Развитие внутреннего и въездного туризма | | | |
| 113 | Развитие событийного туризма в сфере спорта. Анализ потенциала и направлений совершенствования проводимых городских мероприятий на предмет интереса к их посещению гражданами и целевыми группами, проживающими за пределами города Мегиона | 1-2 | Принимая во внимание интерес жителей городов Югры к мотоциклетному виду спорта в 2022 году на территории города Мегиона проведены II и III этапы Чемпионата и Первенства России по мотокроссу.  Во чемпионате и первенстве приняли участие 189 гонщиков из 37 городов России, они представляют 21 регион. Москва, Санкт-Петербург, Кемеровская область, Тульская область, Приморский край – это лишь малая часть «географии» масштабных соревнований. |
| 114. | Организация сплавов по рекам ХМАО-Югры, в том числе с участием специальных целевых групп (подростки, состоящие на учетах в КДН, ОДН и внутришкольных учетах; многодетные семьи; семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации | 1 | В 2022 году мероприятия по организации сплава для подростков, состоящих на учетах в КДН, ОДН и внутришкольных учетах не проводились. |
| 115 | Организация массовых спортивных мероприятий, способствующих росту популярности города Мегиона, в частности мотокросса и снегокросса | 1-4 | В целях развития технических видов спорта в городе Мегионе на территории города Мегиона в 2021 году проведены II и III этапы Чемпионата и Первенства России по мотокроссу, в которых приняли участие 189 гонщиков из 37 городов России, они представляют 21 регион. Москва, Санкт-Петербург, Кемеровская область, Тульская область, Приморский край – это лишь малая часть «географии» масштабных соревнований |
| 116 | Расширение инфраструктуры зимних видов спорта. Формирование имиджа города Мегиона как локального центра зимних видов спорта | 2-4 | На сегодняшний день на территории города развиваются такие виды спорта как: хоккей, лыжные гонки и полиатлон. Развития зимних видов спорта и расширение перечня возможно после строительства и ввода в эксплуатацию лыже-роллерной трассы. В настоящее время определен земельный участок для строительства, ведется работа по включению объекта капитального строительства в государственную программу ХМАО-Югры. |
| 117 | Организация сети велосипедных и пешеходных дорожек, зон отдыха на территории городских лесов | 2 | Разработана предварительная схема размещения велосипедных и пешеходных дорожек на территории города, направлена в МКУ «КС и УЖКК» для выполнения расчетов. |
| 121 | Развитие познавательного туризма. Организация детского лагеря с тематическими сменами (экологическое, этнокультурное и другие направления) | 2-4 | На базе МАУ «Центр гражданского и патриотического воспитания им. Е.И.Горбатова» функционирует клубное формирование «Роза ветров» направленное на вовлечение воспитанников в исследовательское краеведение - исследовательскую и проектную деятельность по изучению различных объектов на местности. Что позволяет овладеть основами пешего туризма. |
| 123 | Развитие событийного туризма в сфере культуры. Анализ потенциала и направлений совершенствования проводимых городских мероприятий на предмет интереса к их посещению гражданами и целевыми группами, проживающими за пределами города Мегиона | 2-3 | На базе Экоцентра успешно реализуется ряд городских и региональных проектов: Региональный фестиваль «Хатлые», научно-практические и учебно-практические конференции, Всероссийские акции. Созданы творческие мастерские – кузнечная «Наковальня счастья», керамическая «Глазурь», творческая «Мастера и подмастерья» – все эти мероприятия направлены на повышение туристической привлекательности города Мегиона.  В структуру Экоцентра входит Музейно-этнографический и экологический парк «Югра» – что является отличной базой для формирования туристической привлекательности региона, благодаря реализуемым событийным мероприятиям на открытом воздухе – фестиваль «Хатлые», национальные (традиционные) праздники этносов, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры («Вороний день (Урни Катл)», «Праздник Трясогузки», «Проводы Лебедя» и др.).  Успехом среди туристов города, по-прежнему, остается постоянная экспозиция по истории города «ЗЕМЛЯ ЧЕРНОГО СОБОЛЯ», открывшаяся в 2020 году. Кроме того, в течение года состоялся ряд значимых мероприятий, проводимых в стенах экспозиции «ЗЕМЛЯ ЧЕРНОГО СОБОЛЯ», позволяющих повысить уровень туристической привлекательности города, а также привлечь новых посетителей из числа туристов города Мегиона.  Для гостей города организовываются автобусные экскурсии по памятникам и улицам Мегиона. Экскурсии в 2022 году состоялись 14 сентября и 18 октября.  В июне Экоцентром было оказано содействие АУ «Окружная телерадиокомпания «Югра» в организации съемок телевизионного выпуска о городе Мегион «Маршрут построен», которые проходили в Музее народных художественных промыслов и ремесел Экоцентра, а также в МЭиЭП «Югра». |
| 125 | Размещение информации о достопримечательностях города Мегиона в федеральной информационной системе (Национальный туристический портал «Russia Travel») | 1 | Сведения о достопримечательностях и учреждениях культуры города Мегиона размещены в АИС «Футуризм». |
| 126 | Развитие проектной деятельности в сфере туризма. Содействие продвижению и финансированию наиболее перспективных проектов на региональном и федеральном уровнях | 1-4 | Отдел развития инвестиционной деятельности и проектного управления является муниципальным проектным офисом (МПО). Одно из основных направлений МПО - это организационно-методическое обеспечение проектной деятельности в администрации города Мегиона, в рамках которого разработана нормативно-правовая база, регулирующая координацию и взаимодействие участников проектной деятельности, разработку проектной документации, в соответствии с утвержденными формами и требованиями к содержанию управленческих и рабочих документов. В 2022 году проектных инициатив сферы туризма в МПО не поступало. |
| Цель 1.9. Развитие физической культуры и массового спорта | | | |
| 127 | Завершение строительства Спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями. Обеспечение комплексной безопасности объектов спорта | 1 | В декабре 2019 года введен в эксплуатацию спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями, в состав которого вошли: универсальный игровой зал; зал единоборств; тренажерный зал; зал для занятий отделения адаптивного спорта; стандартное футбольное поле, в состав которого включены беговые дорожки, зона для прыжков в высоту, зона для тройного прыжка, зона для прыжков в длину, зона для прыжков с шестом; баскетбольная площадка.  Объект оснащен современным оборудованием. Открытие спортивного центра позволит проводить в городе мероприятия регионального уровня, что положительно повлияет на развитии физической культуры и спорта.  Приняты меры по созданию безопасных и комфортных условий в подведомственных организациях. Обеспечена пожарная безопасность объектов. Осуществлено техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, приобретение и зарядка огнетушителей, техническое обслуживание систем внутреннего водопровода, программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг». Проведено обучение работников в рамках пожарно-технического минимума, также приобретены самоспасатели универсальные фильтрующие.  В целях обеспечения антитеррористической защищенности все объекты оснащены системами видеонаблюдения, обеспечена круглосуточная физическая охрана объектов частными охранными предприятиями, заключены договоры на вызов группы экстренного реагирования и техническое обслуживание кнопки «тревожной сигнализации». Объекты первой категории оснащены системами контроля доступа в здание и рамочными металлоискателями, все объекты укомплектованы ручными металлодетекторами. |
| 128 | Строительство быстровозводимых спортивных сооружений: блочно-модульных спортзалов, тренажерных залов и фитнес-центров, а также быстровозводимых спортивных комплексов | 1-4 | Строительство быстровозводимых объектов будет реализовано в соответствии с планом комплексного развития, утвержденного постановлением администрации города от 22.07.2021 №1663 «Об утверждении «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Мегиона». В настоящее время проведена работа по корректировке указанного плана, сроки внесения изменений 2 квартал 2023 года |
| 129 | Обеспечение роста интереса горожан к выполнению комплекса ГТО | 1-4 | Для обеспечения роста интереса горожан к сдаче нормативов комплекса ГТО ежегодно Центром тестирования ВФСК ГТО проводятся спортивно-массовые мероприятия, а также обеспечивается проведение работы по приему нормативов в рамках текущего тестирования. Таким образом по итогам 2022 года количество зарегистрированных в АИС ГТО составило 5 671 человек из них приступили к выполнению 995 человек. |
| 130 | Популяризация здорового образа жизни. Аккумулирование на городском портале информации об укреплении здоровья через физическую активность | 1-4 | На официальном сайте администрации города действует раздел «Спорт», в котором размещены сведения о деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «ДЮСШ «Вымпел» и «ДЮСШ» Юность». Там же можно ознакомиться с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы». В данном разделе действует новостная лента, где аккумулируются анонсы спортивных мероприятий, итоговая информация о результатах их проведения. Информационные материалы публикуются на главной ленте сайта, распространяются в социальных сетях. Для освещения спортивных событий задействуются городская газета «Мегионские новости», местные и региональные телевизионные компании. В СМИ находило отражение проведение городских, окружных и всероссийских соревнований, проводимых в Мегионе.  В том числе этапы Всероссийского чемпионата и первенства России по мотокроссу, Всероссийский физкультурно-спортивного комплекс «Готов к труду и обороне», выездные спортивные соревнования. |
| 131 | Привлечение к занятиям спортом граждан пожилого возраста в целях поддержания состояния их здоровья путем предоставления помещений и спортивного инвентаря для занятий на льготных условиях | 1-4 | На занятия спортом привлекаются граждане пожилого возраста. Граждане пожилого возраста занимаются следующими видами спорта на льготных условиях: лыжные гонки, настольный теннис, плавание, фитнес аэробика, проводятся занятия в «Группе здоровья», в центре «Забота». В спортивно-оздоровительных группах занимаются 119 человека пожилого возраста.  Ежегодно проводится «Фестиваль спорта среди граждан пожилого возраста», посвященный празднованию Международного дня пожилых людей. По итогам Фестиваля сборная команда города Мегиона принимает участие в региональном этапе. |
| 132. | Привлечение к занятиям спортом молодежи из числа обучающихся и воспитанников образовательных организаций во взаимодействии с органами управления образованием | 1-4 | Ежегодно, тренеры-преподаватели привлекают к занятиям спортом учащихся общеобразовательных школ, путем информирования через социальные сети в сети интернет, вывешивают объявления о наборе в группы по видам спорта, участвуют в родительских собраниях с информацией по видам спорта. Также организуется работа в дошкольных учреждениях, на базе детских садов проводятся занятия по следующим видам спорта: мини-футбол, киокусинкай, спортивная аэробика. Идет активная работа с социальными педагогами образовательных учреждений с целью привлечения детей, подростков из неблагополучных семей, и детей «группы риска».  Во взаимодействии с образовательными организациями города Мегиона проводятся различные спортивные мероприятия.  В образовательных организациях действует - 85 спортивных кружков и секций. По итогам 2022 года физической культурой и спортом, в том числе в кружках при общеобразовательных учреждений занимаются 12 206 человек в возрасте от 3 до 18 лет. |
| 133 | Дальнейшее развитие адаптивного спорта | 1-4 | Для реализации физкультурно-оздоровительной работы используется программа бюджетного учреждения «Центр адаптивного спорта Югры» «Программа по адаптивной физической культуре для различных нозологических групп». Работа в данном направлении осуществляется на базе муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Вымпел», согласно утвержденному плану в рамках основной деятельности.  C 2021 года адаптивная физическая культура также развивается на базе автономной некоммерческой организации «Спортивно-оздоровительный центр «Атмосфера» и приспособленных помещениях индивидуального предпринимателя Самарской Татьяны Васильевны. |
| 134 | Инвентаризация спортивных сооружений на предмет соответствия требованиям доступной среды для лиц с ограниченными возможностями | 1 | Ежегодно проводится обследование объектов на предмет соответствия требованиям доступной среды для лиц с ограниченными возможностями. По итогам 2022 года для Спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями приобретены и установлены тактильные таблички (вывески с азбукой Брайля), тактильные мнемосхемы, визуально-акустическая система D-Strana, тактильная плитка для помещений (продольные полосы), пандус перекатный, комплект для разметки «парковка для инвалидов», в том числе знак парковки для инвалидов и скамья с опорой для спины и подлокотниками. |
| 135 | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления услуг физической культуры и спорта | 1-4 | Для развития негосударственного сектора муниципальными учреждениями спорта предоставляются площади для проведения занятий по физической культуре и спорту, проводятся совместные мероприятия с участием некоммерческих организаций, оказывающие свою деятельность в сфере физической культуры и спорту.  Негосударственными поставщиками услуг в сфере физической культуры и спорта являются: спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» публичного акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз», частные малые предприятия и индивидуальные предприниматели: семейный физкультурно-оздоровительный клуб «Пантеон», фитнесс-клуб «Мега», центр восстановления и реабилитации «Счастливая мама», фитнес-класс «Ля Фит», автономная некоммерческая организация «Спортивно-оздоровительный центр «Атмосфера», местная мегионская городская общественная спортивная организация «Северная Лига», автономная некоммерческая организация «Боксерский клуб «9 Легион» и 10 индивидуальных предпринимателей.  Развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни на территории городского округа также осуществляется общественными организациями: местная общественная организация «Федерация футбола города Мегиона», местная общественная организация города Мегиона баскетбольный клуб «Мегион», общественное объединение «Спортивно-технический клуб МЕГАМОТОСПОРТ», местная общественная спортивная организация «Федерация бокса города Мегиона», местная общественная организация «Федерация Бильярдного Спорта города Мегиона», мегионская местная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) города Мегиона» |
| 136 | Обеспечение участия сборных команд городского округа город Мегион в региональных спортивно-массовых мероприятиях, чемпионатах и первенствах ХМАО-Югры, в том числе по адаптивному спорту | 1-4 | В 2022 году мегионские спортсмены приняли участие в 204 выездных соревнованиях межмуниципального, окружного, всероссийского и международного уровней, которых приняли участие 2 104 человека, из них в возрасте до 18 лет – 1 729 человек. |
| 137 | Включение в единый календарный план участия сборных команд города из числа ветеранов спорта в мероприятиях окружного уровня | 1-4 | Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий отдела физической культуры и спорта на 2022 год предусмотрены мероприятия для лиц из числа ветеранов спорта. Ветераны спорта города Мегиона приняли участие в Спартакиаде ветеранов спорта ХМАО-Югры. Данное мероприятие включено в Единый календарный план ХМАО-Югры. |
| 138 | Позиционирование города Мегиона как площадки для проведения межмуниципальных и региональных спортивных мероприятий (соревнований) | 1-4 | В 2022 года на территории города Мегиона проведены 5 межмуниципальных и региональных спортивных мероприятия, в которых приняли участие 430 спортсменов. |
| 140 | Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства. Формирование дворовых команд по отдельным видам спорта. Организация спортивных соревнований между дворовыми командами с участием волонтеров (помощники, судьи, тренеры) из числа активных молодых людей и пенсионеров | 2 | Ежегодно проводятся мероприятия по видам спорта между дворовыми командами в рамках летней кампании. |
| 141 | Стимулирование развития корпоративного спорта. Развитие системы партнерства предприятий различных форм собственности со спортивными организациями. Поддержка спартакиадного движения, организации соревнований между корпоративными спортивными командами | 1-4 | В учреждения спорта, все чаще обращаются организации города, по предоставлению спортивно-оздоровительных услуг для своих работников. А также с целью подготовки работников к предстоящей спартакиаде трудящихся. Ежегодно число участников спартакиады трудящихся растет.  В целях развития корпоративного спорта ежегодно проводятся различные спортивные мероприятия. По итогам 2022 года в Спартакиаде трудовых коллективов приняли участие 468 человек из 9 организаций город |
| 142 | Организация социального партнерства с застройщиками на предмет проектирования на первых этажах помещений для занятий спортом | 1-4 | С застройщиками проводятся переговоры на предмет проектирования на первых этажах помещений для занятий спортом. |
| 143 | Развитие проектной деятельности в сфере физической культуры и спорта. Разработка локальных актов спортивных учреждений об организации проектной деятельности. Обучение работников сферы спорта методологии проектной деятельности и методике подготовки проектов | 1-4 | В 2022 году продолжил свою реализацию проект №007-МПО от 29.05.2020 «Реализация комплекса мероприятий по обеспечению создания объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом и залом бокса в городе Мегион». |
| Направление 2. Эффективная муниципальная экономика | | | |
| Цель 2.1. Развитие реального сектора экономики | | | |
| 144 | Информирование представителей местного бизнеса и иных заинтересованных субъектов по вопросам получения финансовой поддержки ХМАО-Югры на реализацию инвестиционных проектов в реальном секторе экономики | 1-4 | Информирование осуществляется через средства массовой информации – инвестиционный портал https://investmegion.ru/» в разделах: «Инвестиционная политика», «инвестиционный потенциал, «Инвестору», официальный сайт города Мегиона, социальные сети, мессенджеры. |
| 145 | Инвентаризация инвестиционных площадок под новые производственные объекты | 1-2 | Ежегодно обновляется информация по созданию новых производственных объектов на инвестиционных площад­ках, инвестиционный портал https://investmegion.ru/. |
| 146 | Подготовка территории производственных и коммунально-складских зон в целях повышения их инвестиционной привлекательности | 2-3 | Подготовка территории производственных и коммунально-складских зон в целях повышения их инвестиционной привлекательности в 2022 году не осуществлялась. |
| 147 | Установление приоритетного порядка предоставления муниципальной поддержки инвестиционных проектов в реальном секторе экономики | 1 | Муниципальная поддержка инвестиционных проектов осуществляется в рамках приоритетных направлений, определенных в Инвестиционном послании, Инвестиционной декларации (меморандума) города Мегион, информация размещена на инвестиционном портале https://investmegion.ru/. |
| 148 | Минимизация административных барьеров для организаторов производства | 1 | В соответствии с постановлением администрации города от 30.12.2020 №2731 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (с изменениями) и постановлением администрации города от 30.12.2020 №2730 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (с изменениями) были минимизированы административные барьеры для субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 149 | Информационное и организационное содействие закупкам современного производственного оборудования на условиях лизинга | 2 | Закупки современного производственного оборудования на условиях лизинга не проводились. |
| 150 | Создание условий для развития сервисных и инжиниринговых компаний, оказывающих услуги предприятиям реального сектора экономики | 2 | Не проводилось |
| 151 | Содействие в деле организации профессионального обучения и повышения квалификации руководителей предприятий и организаторов производства | 2-3 | Обращений не поступало. |
| 152 | Информационная и консультационная поддержка небольших производств, направленных на внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве, технологий вторичной переработки отходов, коммерциализации побочных эффектов и получения побочных продуктов | 2-4 | При обращении представителей оказывается информационная и консультационная поддержка. |
| 153 | Организация обучения представителей бизнеса, в том числе начинающих предпринимателей, возможностям производственной и потребительской кооперации; работы на фондовом и валютном рынке Российской Федерации; работы с криптовалютами | 1-4 | 11,17,18 ноября 2022 года в МАУ СОШ №1, №2, №3, проведены обучающие семинары на тему: «Как я стала успешным предпринимателем».  09.12.2022 в МАУ СОШ №4 проведен обучающий семинар на тему: «Как я стал успешным предпринимателем».  Главная цель таких знакомств – это популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи. |
| 154 | Взаимодействие с государственными органами и институтами развития ХМАО-Югры по вопросам поддержки экспорта товаров и технологий местного производства | 2-4 | Ежегодное участие муниципалитетом и субъектами малого и среднего предпринимательства в выставке-форуме товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, организатором которой являются Фонд развития Югры, конгрессно-выставочный центр Юра-Экспо.  В разделе «Промышленность и предпринимательство» размещено активное окно с переходом на сайт «Российский экспортный центр». |
| 155 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса в части развития кластеров | 1-4 | 20.10.2022 проведен «круглый стол» «Бизнес в условиях реального времени». Инициатором его проведения выступил департамент территориального развития администрации города. Цель – обсуждение вопросов, связанных с развитием малого и среднего предпринимательства на территории муниципалитета. |
| 156 | Содействие в создании «коллективного субъекта» малого и среднего бизнеса в целях интеграции ресурсов и мер поддержки | 1 | Проводилась разъяснительная работа с предпринимательским сообществом, рассматривались различные варианты поддержки в отношении эффективности от совместной деятельности и целесообразности в создании «коллективного субъекта», указанных объединений. |
| 157 | Содействие в обеспечении деятельности специализированной организации кластера | 1-4 | В настоящее время у потенциальных субъектов МСП не выявлено материально-технической и финансовой возможности для объединения в кластеры. |
| 158 | Создание комплекса институтов поддержки бизнеса (технопарка и/или бизнес-инкубатора, а также индустриального парка) в пгт Высокий | 1-3 | Проведены мероприятия по территориальному планированию индустриального парка, обозначена территория в генеральном плане. На протяжении года организованы встречи в рамках межмуниципального взаимодействия по обмену опытом в рамках создания индустриальных парков. Проводится анализ инфраструктурного обеспечения инвестиционной площадки в пгт. Высокий для организации Индустриального парка. В рамках исполнения протокольного поручения заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Мегионе от 15.08.2022 субъекты малого и среднего предпринимательства были проинформированы о возможности реализации инвестиционного проекта «Создание и развитие индустриального парка» в городе Мегионе. |
| 159 | Информационная и организационная поддержка развития сети потребительской и производственной кооперации | 1-3 | Субъекты малого и среднего предпринимательства проинформированы о действующих нормативно-правовых актах в сфере потребительской и производственной кооперации. |
| 160 | Содействие в деле сбыта продукции предприятий, относящихся к «коллективному субъекту», на российском и внешнем рынках, в том числе посредством торговли с использованием криптовалют | 1-3 | Содействие в деле сбыта продукции предприятий, относящихся к «коллективному субъекту» запланировано на 2027 год. |
| Цель 2.2. Развитие агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной безопасности | | | |
| 161 | Мониторинг функционирования действующих предприятий в агросекторе и идентификация перспективных рыночных ниш | 1 | В городе Мегионе по состоянию на 01.01.2023 зарегистрированы два действующих предприятий в агросекторе - ООО «Топ-Фиш» и ИП КФХ Исрафилов С.А. Мониторинг их функционирования осуществляет отдел развития промышленности и поддержки предпринимательства управления экономической политики.  В части перспективных направлений агросектора определены рыбохозяйственный комплекс, животноводство, переработка сельскохозяйственной продукции, производство пищевых продуктов, сбор дикорастущих ягод, лекарственных трав. |
| 162 | Информационная и консультационная поддержка предпринимателей, работающих в агросекторе, по вопросам выращивания и сертификации органической продукции | 1-2 | Информационная и консультационная поддержка предпринимателей, работающих в агросекторе, по вопросам выращивания и сертификации органической продукции не проводилась, в связи с отсутствием заинтересованных лиц. |
| 163 | Информирование предпринимателей о проводимых научно-практических конференциях, выставках и иных подобных мероприятиях по профилю органического сельского хозяйства | 2-3 | Информация о проведении мероприятий, научно-практических конференций, выставок по профилю органического сельского хозяйства от Департамента промышленности ХМАО – Югры в 2022 году не поступала. |
| 164 | Развитие инфраструктуры органического сельского хозяйства, включая предоставление информации о посадочном материале, удобрениях, способах упаковки и переработки готовой продукции | 2-4 | В настоящее время идет работа по подготовке земельного участка под органическое земледелие для дальнейшего выращивания Иван-чая. |
| 166 | Содействие продвижению местной сельскохозяйственной продукции на местный рынок | 1-2 | Для прямого сбыта товаров отечественной продукции сельхозтоваропроизводителей, в том числе произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством на территории города Мегиона в местах повышенной проходимости действуют 4 торговые площадки на прилегающих территориях к торговым центрам «Уют», «Универсам», торговому комплексу «Купец и К», магазину «Северянка». |
| 167 | Содействие продвижению сельскохозяйственной продукции города Мегиона на внешние рынки под брендом «Сделано в Югре» | 2-3 | По состоянию на 01.01.2023 на территории города Мегиона отсутствуют сельскохозяйственные товаропроизводители. |
| Цель 2.3. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата | | | |
| 168 | Совершенствование правовой базы инвестиционной деятельности на предмет устранения административных барьеров; регламентации подбора и отбора инвестиционных проектов; статусного регулирования инвесторов и установления приоритетности проектов в зависимости от их потенциальной пользы для территории городского округа | 1 | Совершенствование правой базы в 2022 году:Постановление администрации города Мегиона от 14.01.2021 №26 «Об утверждении порядка заключения инвестиционных договоров в отношении объектов местного значения города Мегиона» (с изменениями и дополнениями);Распоряжение администрации города Мегиона от 17.05.2022 №102 «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в городе Мегионе на 2022 год»;Постановление администрации города Мегиона от 20.05.2021 №1151 «Об утверждении порядка и условий заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны города Мегиона» (с изменениями и дополнениями);Постановление администрации города от 09.11.2018 №2381 «О Порядке взаимодействия органов администрации города, муниципальных учреждений города Мегиона при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства» (с изменениями и дополнениями);Распоряжение администрации города Мегиона от 13.04.2021 №75 «Об утверждении Положения и состава конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения инвестиционного договора в отношении объектов местного значения города Мегиона» (с изменениями и дополнениями);Постановление администрации города Мегиона №2441 от 10.11.2021 «О внесении изменений в постановление администрации города Мегиона от 19.12.2018 №2746 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы». |
| 169 | Разработка системы муниципальных преференций и льгот в зависимости от типа и иных параметров инвестиционных проектов, а также критериев их оценки | 1-2 | На специализированном интернет – ресурсе муниципального образования – «Инвестиционный портал» в подразделе «Формы поддержки инвестиционной деятельности» раздела «Инвестору» размещается информация о финансовой поддержки, о преференциях и льготах в зависимости от типа и иных параметров инвестиционных проектов ХМАО-Югры. Дополнительно внесены изменения в постановление администрации города от 20.05.2021 №1151 «Об утверждении порядка и условий заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны города Мегиона», Постановление Администрации города Мегиона от 22.10.2021 № 2377 «О внесении изменений в постановление администрации города от 09.11.2011 № 2534 «О Порядке определения размера, условий и сроков уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Мегиона» (с изменениями)». |
| 170 | Подготовка и инфраструктурное обеспечение инвестиционной площадки в пгт. Высокий для организации Индустриального парка | 1 | Проведены мероприятия по территориальному планированию индустриального парка, обозначена территория в генеральном плане. На протяжении года организованы встречи в рамках межмуниципального взаимодействия по обмену опытом в рамках создания индустриальных парков. Проводится анализ инфраструктурного обеспечения инвестиционной площадки в пгт. Высокий для организации Индустриального парка. |
| 171 | Развитие системы персонального сопровождения инвестиционных проектов специалистами администрации и Института развития города Мегиона | 1 | Персональное сопровождение инвестиционных проектов определено:  Постановлением администрации города Мегиона от 13.12.2018 №2691 «Об утверждении Регламента по сопровождению инвестиционных проектов на территории городского округа город Мегион» (с изменениями и дополнениями),  Постановлением администрации города Мегиона от 14.01.2021 №26 «Об утверждении Порядка заключения инвестиционных договоров в отношении объектов местного значения города Мегиона» вместе с «Порядком проведения конкурса на право заключения инвестиционного договора» (с изменениями и дополнениями).  Дополнительно на инвестиционном портале https://investmegion.ru/investoru/odno-okno/ предусмотрена функция по сопровождению проекта по принципу «Одного окна». |
| 172 | Назначение ответственных за взаимодействие с институтами развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 | Продолжена работа в рамках заключенного соглашения о взаимодействии между администрацией муниципального образования городского округа город Мегион и Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа, направленного на реализацию совместных программ и (или) проектов в сфере социально-экономического развития. |
| 173 | Разработка интерактивной Карты перспективных направлений предпринимательской деятельности, ее интеграция с Инвестиционным порталом города Мегиона | 1 | Интерактивная (инвестиционная) карта размещена на интернет - ресурсе муниципального образования – «Инвестиционный портал [https://investmegion.ru/»](https://investmegion.ru/). Обновляются перспективные направления инвестиционной деятельности, для дальнейшего размещения на интерактивной карте. |
| 174 | Совершенствование Инвестиционного паспорта города Мегиона, отражающего потенциал и стратегические приоритеты развития территории, а также перспективные направления для инвестирования | 1 | Инвестиционный паспорт разработан и размещен на инвестиционном портале <https://investmegion.ru/>. |
| 175 | Разработка англоязычной версии Инвестиционного паспорта и Инвестиционного портала города Мегиона в целях организации информирования потенциальных зарубежных инвесторов | 2 | Переход на англоязычную версию Инвестиционного паспорта и Инвестиционного портала города Мегиона выполняется с помощью языковой панели в верхней части портала. |
| 176 | Разработка пошаговых инструкций и иных методических рекомендаций, содержащих алгоритм заключения инвестиционного соглашения и реализации инвестиционного проекта | 1 | Для заключения инвестиционных соглашений и реализации инвестиционных проектов используется в работе:  Постановление администрации города Мегиона от 20.05.2021 №1151 «Об утверждении порядка и условий заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны города Мегиона» (с изменениями и дополнениями);  Постановление администрации города Мегиона от 14.01.2021 №26 «Об утверждении Порядка заключения инвестиционных договоров в отношении объектов местного значения города Мегиона» вместе с «Порядком проведения конкурса на право заключения инвестиционного договора» (с изменениями и дополнениями);  Распоряжение администрации города от 13.04.2021 №75 «Об утверждении Положения и состава конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения инвестиционного договора в отношении объектов местного значения города Мегиона» (с изменениями и дополнениями);  Постановление администрации города Мегиона №2691 от 13.12.2018 «Об утверждении Регламента по сопровождению инвестиционных проектов на территории городского округа город Мегион» (с изменениями и дополнениями). |
| 177 | Пересмотр существующих и установление дополнительных квалификационных требований к муниципальным служащим, ответственным за организацию инвестиционной деятельности | 1 | В должностные инструкции работников администрации, ответственных за организацию инвестиционной деятельности, в части реализации управления проектной деятельности, включены пункты о знании нормативно-правовой базы по проектному управлению для осуществления данных функциональных обязанностей. Кроме того, добавлены навыки работы в части реализации проектной деятельности. |
| 178 | Организация повышения квалификации муниципальных кадров по вопросам повышения инвестиционной привлекательности территории и организации сопровождения инвестиционных проектов | 1 | В 2022 году 2 муниципальных служащих прошли обучение на курсах повышения квалификации по темам «Проектное управление в государственном секторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 2 муниципальных служащих приняли участие в практическом семинаре в рамках II и III модуля обучающего проекта «Ивестшкола», 1 муниципальный служащий принял участие в онлайн вебинарах «Цифровая трансформация» и «Эффективный тайм-менеджмент. Навыки планирования». |
| 179 | Создание рабочих групп по формированию благоприятного инвестиционного климата из специалистов департамента экономического развития и инвестиций совместно с органами управления образованием, культурой, спортом, жилищно-коммунальным хозяйством и др. в целях привлечения инвестиций в различные сферы жизнедеятельности | 1 | В течение 2022 года еженедельно проводились рабочие заседания по строительству, проведено 5 заседаний совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Мегионе на которых рассмотрено 25 вопросов, связанных с эффективностью мер по привлечению частных инвестиций в сферы жилищного строительства, образования, спорта, развитие жилищно-коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также другие вопросы, связанные с развитием инвестиционной деятельности на территории города. |
| 180 | Увязка системы премирования муниципальных служащих с результивностью и эффективностью их участия в деле повышения инвестиционной привлекательности городского округа город Мегион | 2-3 | При экономии бюджетных средств будет внедрена в 2024 году. В настоящее время положением об оплате труда предусмотрено премирование муниципальных служащих за особо важные задания, также предусмотрено премирование работников за эффективную муниципальную службу. Данные нормы могут быть применены в части премирования муниципальных служащих за результивность и эффективность их участия в деле повышения инвестиционной привлекательности городского округа город Мегион. |
| 181 | Информационное содействие в размещении инвестиционных проектов местных предпринимателей на краудфандинговых порталах | 1 | Информационное содействие осуществляется через интернет – ресурс – «Инвестиционный портал [https://investmegion.ru/»](https://investmegion.ru/), официальный сайт города Мегиона, социальные сети, мессенджеры. |
| 182 | Проведение обучающих семинаров для предпринимателей по привлечению «рассеянных инвестиций» посредством использования криптовалют, выхода на рынки IPO и т.д | 2-3 | Обучающие семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства проводят Институты инновационного развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в частности Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес». |
| 185 | Заключение/актуализация соглашений о сотрудничестве администрации города Мегиона с организациями окружной инвестиционной инфраструктуры | 1 | В целях организации взаимодействия, 20.07.2017 заключено Соглашение о взаимодействии между организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и муниципальном образовании город Мегион, которое действует по настоящее время.  В целях формирования благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в экономику Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 22.09.2022 заключено Соглашение о взаимодействии между Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фондом развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и городским округом Мегион. |
| 186 | Развитие механизмов муниципально-частного партнерства | 1-4 | В рамках развития механизмов муниципально-частного партнерства усовершенствованы механизмы:  актуализировано постановление администрации города Мегиона от 29.06.2016 №1616 «Об утверждении Положения об участии городского округа город Мегион в муниципально-частном партнерстве» (от 30.06.2017 N 1258, от 25.10.2018 N 2225, от 29.04.2021 N 1011, от 03.02.2022 N 245, от 21.07.2022 N 1968);  актуализировано постановление администрации города Мегиона от 09.11.2018 №2381 «О порядке взаимодействия органов администрации города, муниципальных учреждений города Мегиона при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства» (от 29.12.2021 №2978, от 07.10.2022 №2586) . |
| 187 | Разработка «антимонопольного комплаенса» администрации города Мегиона | 1 | Утверждено распоряжение администрации города от 31.01.2020 №23 «Об организации функционировании системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации города Мегиона (антимонопольного комплаенса)». |
| 188 | Организация взаимодействия с предпринимателями города Мегиона по вовлечению в хозяйственный оборот депрессивных площадок (проведение сплошного мониторинга промышленных площадок города на предмет выявления признаков депрессивности, в том числе анализ показателя «съём выручки с 1 кв.м площади предприятия»; ведение реестра депрессивных площадок с учетом их ранжирования по определенным критериям; составление совместно с собственниками «дорожных карт» по развитию отдельных площадок, планов-графиков вывода площадок из состояния депрессивности либо проектов их развития; мониторинг выполнения планов-графиков) | 2 | Сплошной мониторинг промышленных площадок города, на предмет выявления признаков депрессивности, в том числе анализ показателя «съём выручки с 1 кв.м площади предприятия» не проводился. Реестр депрессивных площадок с учетом ранжирования по определенным критериям отсутствует. |
| 189 | Содействие в создании Индустриального парка, а также интеграции местных предпринимателей в рамках кластеров | 2 | В рамках исполнения протокольного поручения заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Мегионе от 15.08.2022 субъекты малого и среднего предпринимательства были проинформированы о возможности реализации инвестиционного проекта «Создание и развитие индустриального парка» в городе Мегионе. |
| 191 | Презентация инвестиционных возможностей и стратегических приоритетов развития города Мегиона на региональных инвестиционных форумах | 1-4 | Инвестиционные возможности и стратегические приоритеты развития города Мегиона в 2022 году презентовались в октябре на Югорском промышленном форуме, в части развития промышленной кооперации. |
| 192 | Медиапланирование освещения инвестиционной деятельности города Мегиона в местных, региональных и в перспективе – федеральных средствах массовой информации | 1-4 | Освещение инвестиционной деятельности города Мегиона, медиапланирование в местных, региональных и федеральных средствах осуществляется через официальный сайт Мегион <https://admmegion.ru>, инвестиционный портал <https://investmegion.ru/>, информационно-аналитический интернет портал ugra <https://ugra-news.ru>, социальные сети, инвестиционный портал –Югры <https://investugra.ru/>.  Освещение инвестиционной деятельности города проходило в соответствии с медиапланом. Освещались заседания рабочей группы по актуализации стратегии социально-экономического развития города Мегион на период до 2035 года. Осуществлялись трансляции в режиме реального времени заседаний Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности, проектных комитетов.  Большое внимание уделялось информированию населения через городские и региональные СМИ о ходе работ по возведению объектов капитального строительства, вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в пгт. Высокий и Мегионе.  Было продолжено информирование населения города о перспективах развития территориального общественного самоуправления, реализации механизмов инициативного бюджетирования, развитии системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.  Готовились информационные материалы о деятельности Совета руководителей города Мегиона, а также о заключении соглашений о социальном партнерстве с организациями, осуществляющими деятельность на территории городского округа.  Информационные материалы еженедельно предоставлялись в информационные центры Югры и Уральского Федерального округа. Сведения о реализации нацпроектов регулярно направлялись в систему сбора и распределения контента «Нацпроекты». |
| Цель 2.4. Повышение роли малого и среднего предпринимательства в местном сообществе | | | |
| 193 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях и видах поддержки, предоставляемых институтами развития ХМАО-Югры | 1-4 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях и видах поддержки, предоставляемых институтами развития ХМАО-Югры осуществляется на специализированном интернет - ресурсе муниципального образования – «Инвестиционный портал» в подразделе «Формы поддержки инвестиционной деятельности» раздела «Инвестору», в разделе Новости/Отдел развития промышленности и поддержки предпринимательства на официальном сайте администрации города <https://admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/dep-territorial-razv/upr-invest-predpr/otd_predpr/news/>, в новостной ленте официального сайта и социальных сетях администрации города, мессенджерах. |
| 194 | Оказание содействия в разработке бизнес-планов по видам деятельности, перспективным для города Мегиона; разработка типовых бизнес-планов в целях заполнения важных, но не занятых на данный момент рыночных ниш | 2 | Еженедельно принимали участие в согласовании бизнес-планов по видам деятельности, перспективным для города Мегиона совместно с Управлением социальной защиты населения города Мегиона.  Также принимаем активное участие в согласовании бизнес-планов по видам деятельности, перспективным для города Мегиона с **Казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионский центр занятости населения».** |
| 195 | Запуск и реализация профориентационных программ для учащейся молодежи, направленных на формирование в молодежной среде культуры предпринимательства и активной предпринимательской среды | 2-4 | 11,17,18 ноября 2022 года в МАУ СОШ №1, №2, №3 проведены обучающие семинары на тему: «Как я стала успешным предпринимателем». Главная цель такого знакомства – это популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи.  09.12.2022 в МАУ СОШ №4 проведен обучающий семинар на тему: «Как я стал успешным предпринимателем». Главная цель такого знакомства – это популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи. |
| 196 | Реализация краткосрочных программ бизнес-образования, в том числе с элементами дистанционного обучения; при наличии спроса – с приглашением ведущих бизнес-консультантов | 2-4 | Взаимодействие с фондами поддержки предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мой бизнес», Фонд развития Югры, а именно информирование бизнеса о имеются краткосрочных программах бизнес-образования, в том числе с элементами дистанционного обучения. |
| 197 | Организация информационной и ресурсной поддержки самозанятых граждан, усиление их социальной защищенности в обмен на легализацию деятельности | 2 | На сайте администрации города размещено активное окно «Самозанятые» с подробной информацией для самозанятых. |
| 198 | Обеспечение участия представителей бизнес-сообщества в стратегических сессиях; учет и обсуждение всех сформулированных ими предложений по созданию городской среды, благоприятной для предпринимателей | 1 | В июле в формате деловой игры департамент территориального развития города совместно с командой ИТП «Град» провели стратегическую сессию, чтобы определить условия для комплексного социально-экономического развития города с точки зрения приглашенных – представителей органов местного самоуправления города Мегиона, общественных объединений и предпринимательского сообщества. Мероприятие прошло в рамках научно-исследовательской работы «Подготовка нормативов градостроительного проектирования города Мегиона». |
| 203 | Создание коворкингового центра |  | Принято решение о создании альтернативного Центра креативного кластера с арт-резиденцией. |
| 204 | Создание информационной системы «Коллективная ресурсная база», интегрирующей ресурсы, находящиеся в ведении юридических и физических лиц, которое участники проекта могли бы передавать друг другу в аренду | 2 | Произведено: Сбор и обработка требований, оценка и планирование работ, разработано техническое задание и спецификация, произведено проектирование системы, разработан интерфейс и отчетность.  Прорабатывается вопрос с инвесторами для привлечение денежных средств для написания кода информационной системы, тестирования и запуска в промышленную эксплуатацию. |
| 206 | Поддержка разработки новых либо популяризация имеющихся мобильных приложений для мониторинга потребности населения в товарах и услугах | 2 | Популяризуется мобильное приложение «Госуслуги Моя Югра», так же с помощью мобильного приложения «Госуслуги Решаем вместе», можно воспользоваться платформой обратной связи. Платформа позволяет подавать жалобы, задавать вопросы, вносить предложения, участвовать в опросах и голосованиях, чтобы повысить качество жизни. |
| 207 | Формирование на основе маркетинговых исследований карты свободных и востребованных рыночных ниш | 2 | Разработана интерактивная карта города Мегиона, в которой предусмотрен функционал размещения информации свободных и востребованных ниш. Карта размещена на сайте администрации города https://admmegion.ru/city/org/construction-and-land/mku\_ks/zhkk/map-ostanovki/?cat=s5479// |
| 208 | Создание системы социального предпринимательства, содержащей «каталог возможностей» – карту ресурсов и сфер, где востребовано социальное предпринимательство | 2 | По состоянию на 01.01.2023 на территории города Мегиона осуществляют деятельность 6 субъектов малого и среднего предпринимательства со статусом «социальное предприятие». В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» утвержденного муниципальной программой от 19.12.2018 №2746 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы», субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус «социальное предприятие» предусмотрены меры финансовой поддержки в части компенсации затрат.  Популяризация публичного информационного уровня территориальной информационной системы Югры «ТИС-Югра» в котором создана тематическая карта «Социальное предпринимательство». |
| Цель 2.5. Инновационное развитие города | | | |
| 210 | Разработка концепции инновационной среды городского округа город Мегион | 2 | Проходит процедуру подписания Соглашение о взаимодействии органов местного самоуправления муниципальных образований в целях развития агломерации между муниципальными образованиями город Нижневартовск, Нижневартовский район, город Мегион, городское поселение Излучинск, город Стрежевой, сельское поселение Вата, город Лангепас, город Радужный и городское поселение Новоаганск. Со стороны города Мегиона данное Соглашение подписано главой города О.А.Дейнека. |
| 211 | Создание дискуссионных площадок для общественного обсуждения вопросов инновационного развития города и формирования проектных команд по направлениям деятельности | 2 | Создания таковых площадок и формирование проектных команд по направлению деятельности (как экспериментальная площадка) планируется при создании «технопарка» в сфере креативных индустрий в форме арт-коворкинга. АНО «Институт развития города Мегиона» продолжает работу в этом направлении. Разработаны различные варианты «Концепции создания «технопарка» в сфере креативных индустрий в форме арт-коворкинга на базе комплекса нежилых помещений в городе Мегионе в вариациях. |
| 214 | Информатизация деятельности муниципальных учреждений, частичная интеграция ведомственных информационных систем и сервисов | 2-4 | Благодаря внедрению комплексной системы управления административно-хозяйственной деятельностью муниципального образования МИС «Парус-Бюджет 8» построено единое информационное пространство для автоматизации в муниципальных учреждениях города бухгалтерского и кадрового учета, расчета заработной платы, учета контрактов, включая их исполнение, планирования закупок, управления материально-техническим снабжением, организован учет питания в школах и детских садах, учет родительской платы за услуги муниципальных учреждений с направлением платежного уведомления посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» и учет начислений компенсации родительской платы в соответствии с региональными нормативно-правовыми актами.  АПК «Безопасный город» решает ряд следующих основных задач муниципального образования:  - сбор, обработка и консолидация данных о текущей обстановке на территории муниципального образования, получаемых из различных источников информации муниципального и регионального уровней (систем мониторинга и контроля, оконечных устройств, ДДС, голосовых и текстовых сообщений от населения и организаций);  - обеспечение автоматизированного информационного взаимодействия единой дежурной диспетчерской службы (далее - ЕДДС), экстренных оперативных служб, коммунальных и муниципальных служб, региональных органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и населения на территории муниципальных образований;  - оперативная оценка, анализ и прогнозирование Комплексом обстановки в городе;  - своевременная поддержка процессов принятия управленческих решений по экстренному предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций;  - формирование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления муниципального образования на базе ЕДДС, как центрального органа управления этой системы, и взаимодействующих с ней экстренных оперативных служб, городских дежурно-диспетчерских, аварийно-спасательных служб и соответствующих дежурных служб организаций расположенных на территории муниципального образования;  - повышение уровня общественной безопасности путем развития компонентов видеонаблюдения (в перспективе подключение объектов социальной сферы и сферы ЖКХ). |
| 216. | Информирование представителей учащейся молодежи и иных заинтересованных целевых групп о федеральных и окружных конкурсах инновационных проектов | 1-4 | Информирование представителей учащейся молодежи и иных заинтересованных целевых групп о федеральных и окружных конкурсах инновационных проектов осуществляется в постоянном режиме в средствах массовой коммуникации.  По линии молодежной политики систематически публикуется информация в тематических группах в социальных сетях, а также направляются информационные письма для определённых целевых групп о проводимых окружных, федеральных форумах, грантовых и творческих конкурсах. |
| 217 | Проведение конкурсов молодежных инновационных проектов; обеспечение возможности практического внедрения наиболее ценных и востребованных разработок победителей и лауреатов таких конкурсов | 2-4 | На базе МАУ «Центр гражданского и патриотического воспитания им. Е.И.Горбатова» планируется организовать занятия по обучению начальным знаниям в области обороны и основ военной службы для допризывного и призывного возраста «Курс молодого бойца». Данный проект стал победителем конкурса физических лиц на Грант Губернатора ХМАО-Югры в 2022 году и на данном этапе находится на стадии заключения договора. |
| 218 | Проведение краткосрочного обучения молодых людей современным цифровым технологиям, инновационному проектированию, теории решения изобретательских задач, основам создания и защиты объектов интеллектуальной собственности | 2-4 | В целях реализации Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 353-п от 05.10.2018 «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» создан портал «Цифровой гражданин Югры» на котором молодые люди могут ознакомится с содержанием учебных программ семинаров, записаться на очное обучение, самостоятельно пройти дистанционные курсы, проверить уровень своих It-компетенций, узнать о мерах безопасной работы в сети Интернет, а также поучаствовать в конкурсах и викторинах.  В 2022 году обучение не проводилось. |
| 219 | Заключение соглашения о взаимодействии с Технопарком высоких технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части заказа на разработку инновационной продукции, поддержки создаваемых институтов развития и малых инновационных предприятий | 2 | Не заключалось. |
| Цель 2.6. Развитие потребительского рынка | | | |
| 222 | Содействие местным предпринимателям, работающим в сфере торговли, в проведении мониторинга незанятых рыночных ниш и разработки конкурентных стратегий | 2-4 | Мониторинг незанятых рыночных ниш и разработки конкурентных стратегий не проводился, в связи с отсутствием финансирования. |
| 223 | Проведение мониторинга субъективного восприятия доступности базового и расширенного набора благ и услуг для жителей отдаленных микрорайонов города и пгт. Высокий | 1-4 | Мониторинг субъективного восприятия доступности базового и расширенного набора благ и услуг для жителей отдаленных микрорайонов города и пгт. Высокий не проводился, в связи с отсутствием финансирования. |
| 224 | Содействие открытию торговых точек местных предпринимателей при сетевых магазинах | 1 | Сетевые магазины города реализуют хлеб и хлебобулочные изделия местных производителей (ООО «СН-Торг»), молоко, молочную продукцию (ИП Салямкин И.М.) |
| 225 | Строительство на территории города здания крытого рынка в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ | 2 | Земельный участок с кадастровым номером 86:89:0010204:2056 предоставлен в аренду ООО ТК «Купец и К» от 07.06.2021 сроком действия до 07.10.2028. Вид разрешенного использования земельного участка – «Рынки». В целях разработки проектной документации правообладателю земельного участка выдан градостроительный план земельного участка от 15.02.2023 №РФ-86-2-03-0-00-2023-0005. |
| 226 | Реализация принципа «доступной среды» для лиц с ограниченными возможностями в отношении предприятий торговли и услуг. Обеспечение зданий этих предприятий приспособлениями для доступа и передвижения инвалидов и других маломобильных граждан | 2-4 | Доступ для инвалидов и иных маломобильных групп населения к объектам торговли и услуг предусматривается в обязательном порядке на стадии проектирования. Правообладатели эксплуатируемых объектов уведомлены о необходимости обеспечения доступа для инвалидов и иных маломобильных групп населения. |
| 227 | Регламентация требований к эстетике капитальных и нестационарных торговых объектов в целях совершенствования архитектурного облика города | 2 | Регламентация требований к эстетике капитальных и нестационарных торговых объектов указана в Правилах благоустройства территории города Мегиона, утвержденных решением Думы города Мегиона от 27.11.2020 №31 (с изменениями). |
| Направление 3. Комфортная и безопасная городская среда | | | |
| Цель 3.1. Развитие улично-дорожной сети и транспорта | | | |
| 231 | Поиск инвестора и последующее заключение концессионного соглашения «Модернизация улично-дорожной сети города Мегиона» | 2 | Проект находится на этапе согласования экономической модели концессионера. |
| 233 | Обращение в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры с предложением о реконструкции автодороги Мегион – пгт Высокий в целях повышения ее пропускной способности | 1-3 | Государственной программой автономного округа «Современная транспортная система», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 31.10.2021 №485-п, предусмотрено мероприятие «Автомобильная дорога г. Сургут - г. Нижневартовск. Реконструкция участка км 181 – км 193». Проектные работы проведены в 2022 году, строительно-монтажные работы в период 2023 – 2025 гг.  Согласно техническому заданию на разработку вышеуказанной проектной документации в районе городского кладбища г. Мегиона предусмотрено устройство остановочных комплексов, тротуаров, барьерного ограждения, а также светофорного объекта в районе существующего примыкания. |
| 236 | Сокращение аварийно-опасных участков дорог за счет дорожного строительства и установки дорожных знаков | 2 | Аварийно-опасных участков на улично-дорожной сети города Мегиона не зарегистрировано. |
| 237 | Нанесение дорожной разметки из сверхпрочных материалов и светоотражающими элементами | 2-3 | В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019 – 2025 годы» утвержденной постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 мероприятия по нанесению дорожной разметки, в том числе из сверхпрочных материалов осуществляются в летний период. |
| 238 | Устройство регулируемых пешеходных переходов с кнопкой вызова и установкой оборудования фото- или видеофиксации нарушения правил проезда пешеходных переходов | 2 | На улично-дорожной сети города Мегиона установлено 130 светофорных объектов, из них нерегулируемых 62, регулируемых 68 вблизи образовательных учреждений 10. Из числа регулируемых пешеходных переходов 9 светофоров оборудованы кнопкой для пешеходов. |
| 239 | Создание единой автоматизированной системы управления дорожным движением. Перевод светофорных объектов на единые каналы связи | 2 | В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019 – 2025 годы» утвержденной постановлением администрации города от 23.11.2018 №2506 на данные мероприятия финансирование не предусмотрено. |
| 242 | Благоустройство территорий в районе мест пляжного отдыха (протока Мега в городе Мегионе, озеро Согра, озеро Гидронамыв в пгт. Высокий) | 1-2 | Благоустройство территорий в районе мест пляжного отдыха осуществляется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».  В 2022 году на территории муниципалитета благоустроены сразу две значимые общественные территории:  1. Проект – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Парк на берегу реки Мега (Мега.Парк) в г.Мегионе».  16.12.2022 состоялось открытие объекта.  На объекте располагаются:  Центральная площадь с всесезонным кафе, а также сценой. По бокам площади находятся зоны отдыха с зелеными островами.  Детская площадка «Баржа», Детям на такой детской площадке предлагается поиграть в геолога-нефтяника, попрыгать и полазать внутри нефтяных резервуаров, побыть капитаном нефтеналивной баржи.  Прогулочная пирсовая зона. На ней можно не только прогуливаться, но и останавливаться в зонах для отдыха с прекрасными видами на акваторию протоки Меги.  Велоинфраструктура, которая состоит из велодорожек с велопарковками, также предусмотрен прокат велосипедов.  Зоны отдыха, защищенные специальной стенкой от ветра, расположены вдоль воды.  2. Проект победитель рейтингового голосования по общественным территориям городского округа город Мегион - «Спортивная зона в районе памятника Первопроходцам г.Мегион» (Скейт-парк).  Работы выполнены в полном объеме, и, 25.11.2022, приняты общественной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта. |
| 244 | Пропаганда безопасного дорожного движения; обучение основам безопасного и «экологичного» вождения автомобиля | 1 | Для пропаганды безопасного дорожного движения задействуются все ресурсы системы информирования, включая официальный сайт администрации Мегиона и группы городской администрации, действующие в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», газету «Мегионские новости» и сетевое издание megion24.ru, телевизионные и радиоканалы, а также два электронных цифровых экрана, установленных в присутственных местах (размещено 12 заставок, количество повторов – 10 раз в сутки).  Распространялись информационные материалы, предоставленные отделом ГИБДД ОМВД России по г.Мегиону. Теме дорожной безопасности посвящалась программа «Актуальное интервью», готовились тематические материалы с распространением в газете «Мегионские новости» и сетевом издании megion24.ru, через социальные сети, в том числе, о проводимых инспекторами Госавтоинспекции рейдах.  Готовились сообщения о перспективах развития улично-дорожной сети города, о реализации проектов, инициированных горожанами и поддержанных депутатами Думы города от фракции «Единая Россия», по ремонту проезжей части в отдельных микрорайонах города. Серия материалов была посвящена капитальному ремонту участка улицы Ленина. |
| 245 | Обращение в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры на предмет запуска автобусного маршрута пгт. Высокий – Нижневартовск | 1 | Автобусный маршрут поселок городского типа Высокий – Нижневартовск согласован и с 02.06.2019 по данному маршруту осуществляются пассажирские перевозки. |
| 246 | Согласование расписания движения городских автобусов со временем отправления и прибытия поездов на железнодорожной станции, а также междугородних автобусов на автостанции | 1 | Расписание движения автобусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории города Мегиона, адаптировано под расписание движения поездов, прибывающих и отправляющихся с железнодорожной станции «Мегион», за исключением движения поездов, прибывающих и отправляющихся в ночное время, в связи с тем, что заключенным муниципальным контрактом не предусмотрены рейсы в ночное время. |
| Цель 3.2. Комплексное благоустройство территории города, развитие систем коммунальной, энергетической и коммуникационной инфраструктур | | | |
| 249 | Благоустройство дворовых территорий и формирование общественных пространств – парков, скверов, набережной протоки Мега, памятных мест, установка малых архитектурных форм в соответствии с Генеральным планом в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | 1-2 | Благоустройство дворовых территорий и формирование общественных пространств – парков, скверов, набережной протоки Мега, памятных мест, установка малых архитектурных форм осуществляется в соответствии с Генеральным планом в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», также, с применением Инициативных проектов от граждан. |
| 250 | Разработка и утверждение муниципального стандарта (дизайн-кода) по благоустройству дворовых и общественных пространств | 1 | Основные элементы дизайн-кода города Мегиона утверждены в составе правил благоустройства и бренд-бука города.  В стадии утверждения важный элемент дизайн-кода: концепция цветового решения фасадов.  С привлечением местных производителей пополняется комплект малых архитектурных форм и элементов благоустройства в дизайне которых используется бренд-бук города. |
| 251 | Разработка концепции озеленения города Мегиона с учетом специфики природно-климатических условий и принятой концепции брендинга | 1 | Совместно с управлением архитектуры и градостроительства департамента территориального развития в 2022 году реализован план дорожной карты по формированию концепции озеленения города Мегиона с учетом специфики природно-климатических условий. |
| 252 | Активизация гражданского потенциала населения (старших по дому, членов советов многоквартирных домов, органов территориального общественного самоуправления и т.д.) в части контроля качества работы управляющих организаций | 2 | В настоящее время в городе Мегионе, собственники многоквартирных домов уже реализовали свои права по управлению жилищным фондом, в результате чего практически весь жилищный фонд охвачен различными формами управления. |
| 253 | Обеспечение участия гражданского актива в приемке результатов работ по текущему и капитальному ремонту | 2 | В 2022 году проведен капитальный ремонт общего имущества отдельных конструктивных элементов 8 многоквартирных домов. Закончены работы по ремонту по 7 многоквартирным домам, ремонт фасадов и сетей. |
| 254 | Использование опыта регионов РФ по проведению замены лифтов с вышедшим сроком эксплуатации из средств фонда капитального ремонта | 2 | В 2022 году не проводились работы по замене лифтов с вышедшим сроком эксплуатации из средств фонда капитального ремонта. По плану, размещенному на портале открытых данных, в 2023-2025 г планируется замена лифтов по улице Кузьмина д. 10, д.30. |
| 255 | Модернизация сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в ходе реализации концессионного соглашения | 2-3 | Рассмотрение вопроса о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности запланировано на 2023 год. |
| 256 | Строительство / модернизация объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций | 1-4 | Общая протяженность электрических сетей в городском округе составляет 395,24 км, количество трансформаторных подстанций – 177 ед. Технический ремонт и техническое обслуживание данных сетей и подстанций осуществляет акционерное общество «Городские электрические сети». Строительство, реконструкция объектов электросетевого хозяйства на территории городского округа осуществляется в рамках Инвестиционной программы акционерного общества «ЮТЭК – Региональные сети».  В 2022 году в рамках Инвестиционной программы АО «ЮТЭК-РС» в городе Мегионе запланирован комплекс работ по направлению «Новое строительство» на сумму 64,37 млн руб.  Автоматизация системы контроля и учета электрической энергии бытовых потребителей на территории города Мегиона, объем финансирования составил 4,31 млн руб.;  Строительство сетей электроснабжения 10-0,4 кВ для технологического присоединения потребителей города Мегион протяженность 7,39 км, объем финансирования за 2022 года составил 1,04 млн руб.  Строительство сетей электроснабжения 10-0,4 кВ для индивидуальных жилых домов по ул. Дружбы, между районами ул. Мира-Молодежная пгт Высокий протяженность 1,05 км, объем финансирования за 1 полугодие 2022 года составил 0,98 млн руб.  ТП 6/0,4 кВ, расположенная в 11 мкр. по ул. Сутормина, д. 2 города Мегиона, взамен действующей ТП 6/0,4 кВ №111, протяженность 0,15 км, объем финансирования за 2022 года составил 2,80 млн руб.  В стадии завершения выполнения работ по объекту ТП6/0,4 кВ с кабельными линиями в XXII микрорайоне города Мегиона.  Завершены работы по следующим объектам:  Электроснабжение V микрорайона города Мегион, протяженностью 2,30 км, объем финансирования за 2022 года составил 0,39 млн руб.;  Электрические сети 10кВ для обеспечения надежного электроснабжения очистных сооружения в пгт Высокий города Мегиона протяженность 1,80 км, объем финансирования за 2022 года составил 6,10 млн руб. |
| 257 | Разработка алгоритма системной исковой работы в отношении должников за коммунальные услуги | 2 | Ресурсоснабжающей организацией разработан алгоритм системной исковой работы:  направление исполнительных листов в банковские организации для взыскания задолженности и наложение ареста на банковские счета;  направление потребителям уведомлений об ограничении подачи коммунальных ресурсов до полного погашения задолженности;  заключение соглашений о реструктуризации задолженности путем предоставление рассрочки для погашения просроченной задолженности за потребленные ресурсы;  направлено претензионных писем физическим лицам;  населению направляются счета-квитанции с информацией по начислениям и задолженности, в квитанциях также указывается информация о добровольном досудебном погашении задолженности. |
| 262 | Реализация энергосервисных контрактов, направленных на энергоснабжение. Модернизация уличного освещения на основе энергосервисного контракта | 2 | В рамках заключенных договоров энергоснабжения АО «Газпром энергосбыт Тюмень» оказаны услуги по передаче электрической энергии на уличное освещение города, объем потребленной электрической энергии сетями уличного освещения с января по октябрь 2022 года составил 2 460 615 кВт\*ч, на данные цели на 2022 год из бюджета города профинансировано 18 056,8 тыс. руб. |
| Цель 3.3. Охрана окружающей среды | | | |
| 263 | Строительство мусоросортировочной линии | 2 | В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки, эпидемиологического благополучия на территории Нижневартовского района ведется строительство комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов. Его мощность составит 180 тысяч тонн в год. Полигон будет обслуживать Нижневартовск, Мегион, поселения Нижневартовского района. Окончание работ запланировано на 2024 год. |
| 265 | Организация системы раздельного накопления запрещенных к захоронению отходов (металл, пластик, стекло, бумага и др.) | 2 | По итогам 2022 года на территории города Мегиона количество мест раздельного накопления твердых коммунальных отходов составляет 77 мест (пластик, батарейки, ртутные лампы). |
| 266 | Создание единого информационного ресурса о пунктах накопления отходов | 2 | Сведения о местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов, полигонов бытовых отходов размещены на портале открытых данных Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <http://data.admhmao.ru>,  Сведения о местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов, полигонов бытовых отходов |
| 268. | Выявление и ликвидация не соответствующих экологическим требованиям свалок, санитарная очистка территории и восстановление плодородного слоя почвы. Очистка от мусора берегов и прибрежной акватории протоки Мега и реки Сайма с участием работников муниципальных учреждений, активистов общественных организаций, предпринимателей и жителей города | 1-3 | В течение 2022 года зарегистрировано 15 несанкционированных мест размещения отходов, из них в рамках муниципального контракта ликвидировано 12 несанкционированных свалок, в рамках организованных субботников по санитарной очистке территорий города Мегиона от бытового мусора и древесного хлама.  В рамках национального проекта «Экология» жители города Мегион принимали участие в региональном проекте «Сохранение уникальных водных объектов» в 2022 году проведены мероприятия по очистке прибрежной полосы водных объектов протяженностью - 6,5 км, с привлечением работников муниципальных учреждений, активистов общественных организаций, предпринимателей и жителей города. В мероприятия по очистке берегов водных объектов в 2022 году вовлечено 735 человек. |
| 269 | Проведение работ по берегоукреплению протоки Мега | 2-3 | В рамках строительства объекта «Мега.Парк» частично осуществлены работы по берегоукреплению береговой линии протоки Мега |
| 271 | Восстановление истоков реки Сайма, защита русла от стоков без очистки на протяжении промышленной зоны и организация выпуска в реку Обь | 2-3 | Выполнены комплексные инженерные изыскания для разработки документации по планировке территории с целью восстановления русла, береговой и прилегающей территории реки Сайма в городе Мегионе/ |
| 273 | Контроль деятельности организаций муниципальной формы собственности в части соблюдения ими требований законодательства об охране окружающей среды | 1-4 | Осуществлялся контроль за соблюдением требований законодательства об охране окружающей среды путем выявления несанкционированных свалок на земельных участках в границах городского округа (в том числе переданным на праве оперативного управления муниципальным учреждениям).  Так же в рамках земельного контроля осуществлялось обследование земельных участков на предмет не целевого использования путем захламления и размещения мусора. |
| 274 | Содействие органам надзора в сфере природопользования в части фиксирования экологических правонарушений с использованием технических средств | 1-4 | Информация об экологических правонарушениях с использованием технических средств в части городских лесов не поступала. |
| 275 | Информационно-консультационная, финансовая и имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций экологической направленности | 2 | По состоянию на 01.01.2023 на территории города Мегиона не зарегистрированы СОНКО экологической направленности. |
| 276. | Повышение уровня экологической культуры населения путем проведения соответствующих культурных и просветительских мероприятий, распространения социальной рекламы | 1-4 | В целях повышения экологической культуры населения в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры проведены мероприятия: тематические и краеведческие часы, выставки, культурно-просветительские мероприятия.  В 2022 году во Дворце искусств проведено 2 мероприятия, охват составил 214 человек.  В МБОУ ДО «ДХШ» проведены 5 мероприятий, общий охват составил 54 человека.  МБУ ДО «Детская школа искусств им. А. М. Кузьмина» провела школьный конкурс «Север глазами детей» (35 участников), участие в конкурсах: «Красная книга глазами детей» (10 обучающихся), «Краснокнижная история» (3 победителя). 4 работника учреждения приняли участие в экологическом диктанте (3 сертификата).  В МАУ «Экоцентр» организована научно-практическая конференция «Мы в ответе за Землю» участниками стали свыше 60 человек представителей научных сообществ, школьники, студенты, преподаватели. Проведено 15 экскурсий экологической направленности.  МБУ «ЦБС» проведено 81 мероприятие: тематические и краеведческие часы, выставки, квест-игра, экологические часы, викторины, мастер-классы, конкурсы и другие культурно-просветительские мероприятия. Общий охват составил 2039 человек.  В 2022 году Библиотека семейного чтения МБУ «ЦБС» продолжила работу по проекту «Разумное потребление – планеты спасение!». В рамках проекта в 2022 году прошел творческий конкурс, рисунков «Отходов-нОль».  Были подготовлены такие мероприятия как: информационно – экологический час «Спасем свой дом»; «Свалка по имени Земля»; «Как сберечь голубую планету?»; познавательная игра «Экологический брейн-ринг»; мастер-класс «Бабочки»; экобатл «Вы готовы спасти планету»; эко-игра «Мы все в ответе за нашу планету»; экологический квест «Экологическое право и обязанности»; познавательный час «О чем щебечут птицы?»; интерактивная викторина «Экологическое ассорти»; познавательно-игровой час «Водой дорожи, за сохранность борись»; мастер-класс «Копилка Миньона» и др.  В течении года на официальном сайте и в социальной сети ВКонтакте размещалась социальная реклама, анонсы мероприятий, акций и т.д.  «Экологические волонтеры» занимаются благоустройством территории Аэродрома «Мегион-Западный» и озера Согра.  Волонтеры-экологи проводят тематические занятия по необходимости разделения мусора, сохранению природы и организовывают экологические патрули в местах отдыха горожан.  В социальной сети Вконтакте выложен ряд постов на тему сохранения экологии.  В течение 2022 года реализован проект по сбору пластиковых крышек «Добрые крышечки», сбор вторичного сырья для дальнейшей переработки: батарейки, лампочки, макулатура.  Экологический патруль начал свою работу в детских садах города, волонтеры-экологи проводили уроки на тему «Раздельный сбор мусора», «Оберегай животных».  Эко-акция «Изготовление скворечников» приняла всех желающих, неравнодушных людей. Изготовили скворечники из второсортных материалов и посмотрели мастер-класс от школьного отряда лесничества «Соболь» МАОУ «СОШ №2» по изготовлению деревянных скворечников.  Также была организована и проведена ежегодная экологическая акция «Сдай бумагу-спаси дерево», в ходе которой было собрано более 80 кг макулатуры.  За 2022 год «Экологическим патрулем» было проведено 21 мероприятие, с охватом 879 участников**.**  В рамках Акции «Спасти и сохранить» проведено 4 мероприятия с охватом 847 человека. |
| Цель 3.4. Содействие обеспечению личной безопасности граждан | | | |
| 278 | Организационное, нормативно-правовое и ресурсное обеспечение охраны общественного порядка, противодействия терроризму и экстремизму, антинаркотической деятельности | 1 | С целью своевременного выявления острых проблем и негативных тенденций, принятия коллегиальных решений, направленных на их комплексную профилактику и обеспечение безопасности на территории города, действуют антитеррористическая комиссия, комиссия по противодействию экстремистской деятельности, комиссия по профилактике правонарушений, а также антинаркотическая комиссия.  В 2022 году проведено заседаний:  Антинаркотической комиссии – 4;  Антитеррористической комиссии – 6;  Комиссии по противодействию экстремистской деятельности – 4;  Комиссии по профилактике правонарушений – 3 |
| 279 | Упорядочение системы требований к антитеррористической защищенности объектов города | 1 | Требования к антитеррористической защищенности объектов устанавливаются Правительством Российской Федерации согласно Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму». |
| 280 | Оборудование мест массового пребывания людей инженерно-техническими средствами охраны и наблюдения в целях защиты объектов города от террористических актов | 1-2 | Места массового пребывания людей оборудованы инженерно-техническими средствами охраны и видеонаблюдения. В 2022 году оборудованы видеокамерами для дальнейшей интеграции в систему АПК «Безопасный город» следующие места массового пребывания людей:  мемориал «Звезда», пгт Высокий – 1 видеокамера;  Аллея боевой славы – 2 видеокамеры;  Памятник воину-освободителю – 1 видеокамера. |
| 281 | Развитие систем видеонаблюдения в сферах охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения | 1-2 | На территории города размещено 54 видеокамеры, интегрированные в систему АПК «Безопасный город». |
| 283 | Реализация потенциала города Мегиона как пилотной площадки по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (установка камер видеонаблюдения, датчиков паводков и газа) | 2 | В настоящее время в подсистему видеонаблюдения в сфере общественной безопасности правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» интегрировано 54 видеокамеры, в том числе в местах массового пребывания людей.  Система видеонаблюдения обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории каждого из мест массового пребывания людей, передачу видеоизображения в реальном времени, видеоизображения в архиве, результаты работы средств видеоизображения и видеоидентификации, архивирование и хранение данных в течение 180 дней.  Заключены соглашения об информационном взаимодействии со службами «01», «02», «03», с региональной подсистемой видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в лице бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр обработки вызовов».  В декабре 2022 года в городе Мегионе проведены комплексные испытания АПК «Безопасный город», по результатам которых АПК «Безопасный город» переведен в режим промышленной эксплуатации как информационно справочная система. |
| 285. | Содействие национально-культурному взаимодействию, формирование в обществе установок на развитие межкультурного диалога, противодействие распространению идеологии терроризма, пропаганде расизма, национализма и иных форм ксенофобии | 1-4 | В 2022 году оказана поддержка, проведены спортивные мероприятия, подготовлен и проведен конкурс журналистских работ в рамках информационных кампаний, направленных на противодействие распространению идеологии экстремизма.  МАУ «Дворец искусств» в 2022 году проведены мероприятия для различных категорий населения, направленные на укрепление и гармонизацию межнациональных отношений, в том числе и на предупреждение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам другой национальности и религиозного убеждения. В учреждении осуществляют свою деятельность любительские объединения национальной направленности, которые объединяют 6 национальных общественных организаций города. Данные любительские объединения посещают 94 человека, разных национальностей. В рамках данного направления учреждением проведены культурно-досуговые мероприятия и концертные программы. Всего по данному направлению проведено 16 мероприятий, которые посетили 4 058 человек, из них в режиме онлайн на официальной странице «ВКонтакте» проведено 4 мероприятия, 2 586 просмотров.  На базе МАУ «Экоцентр» организован ряд мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма, профилактику экстремизма и вовлечение молодежи в организации экстремистской и террористической направленности, в том числе с категориями населения, наиболее подверженными влиянию идеологии терроризма.  За отчетный период в социальных сетях группы Центральной городской библиотеки была замещена памятка «Что такое экстремизм и как я могу остановить его?» (<https://vk.com/cgbmegion?w=wall-161279800_4489%2Fall>)  На уличном светодиодном экране, медиаэкранах в ДК «Сибирь» и ДК «Прометей» (культурно-досуговый комплекс) и перед киносеансами во Дворце искусств и ДК «Сибирь» демонстрировались социальные ролики: «День матери», «Дети разных вероисповеданий», «День народного единства», «День героев», «Межнациональные браки», «Стереотипы» и «Милосердие».  Перед сеансами бесплатного кино демонстрировались социальные ролики антитеррористической направленности в рамках киноакции «Антитеррор».  Все библиотеки МБУ «ЦБС» ежемесячно обновляют Федеральные списки экстремистских материалов. Проверка фондов библиотек на отсутствие документов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов, проводится ежемесячно. Проверка поступающих партий документов на отсутствие в них документов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов – по мере поступления документов.  При работе с документами, поступающими в рамках книгообмена между читателями, проводятся аналогичные мероприятия. Материалы экстремистского характера в фонды библиотек не принимаются.  Выход в Интернет имеют 4 библиотеки МБУ «ЦБС». Все компьютеры библиотек оснащены контент-фильтром, который позволяет обеспечить защиту от экстремистского и террористического контента.  На базе МАУ «Дворец искусств» была организована выставка «Сокровища Севера», в рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегионе на 2019-2025 годы».  В рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025» оказывается консультационная поддержка национально-культурным объединениям при проведении мероприятий, направленных на формирование этноконфессионального мира и согласия, информирование жителей города Мегиона о многообразии национальных культур и осуществляет информационную поддержку деятельности национально-культурных и религиозных объединений.  В части финансовой поддержки СОНКО на территории города ежегодно проводится конкурс на предоставление гранта в форме субсидии, в том числе по направлению «поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия, развитие межнационального сотрудничества».  В 2022 году оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в виде предоставления гранта в форме субсидии на общую сумму 3300,0 тыс. руб., в том числе 175,0 тыс. руб. автономной некоммерческой организации «Центр обеспечения безопасности и содействия укреплению межнационального согласия «Многонациональный Мегион» на реализацию проекта «В гостях у Йахли-Ики» и 175,0 тыс. руб. некоммерческой организации Мегионское городское казачье общество на реализацию проекта «Учебно-тренировочные сборы «Своих не бросаем». |
| 286. | Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц | 1-4 | В 2022 году в сети Интернет, в том числе посредством АИС «Поиск», выявлены 139 материалов, включенных в федеральный список экстремистских материалов. |
| 287. | Поддержка общественных организаций правоохранительной направленности и объединений казачества, в том числе Народной дружины города Мегиона | 1-4 | В рамках оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин, материально простимулировано 12 дружинников Народной дружины города Мегиона и добровольной казачьей дружины некоммерческой организации «Хуторское казачье общество «Мегион», принимавших участие в охране общественного порядка.  В целях участия в реализации мероприятий государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.01.2022 №ДВП-29-05. |
| Направление 4. Современное управление и активное гражданское общество | | | |
| Цель 4.1. Повышение эффективности муниципального управления | | | |
| 289. | Реализация кадровых технологий отбора и подбора специалистов для замещения должностей муниципальной службы | 1 | Разработаны тесты для проверки знаний в части закона о противодействии коррупции и закона о муниципальные службе. |
| 290. | Интеграция технологии аттестации служащих с разработкой проекта по совершенствованию заданного вида деятельности | 1 | Разработаны тесты для проверки знаний в части закона о противодействии коррупции и закона о муниципальные службе. |
| 291 | Поощрение профессионального развития, получения второго образования по отраслевой специальности либо по специальности «Государственное и муниципальное управление» | 2 | Обучение муниципальных служащих осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Мегионе на 2019-2025 годы». |
| 292 | Создание креативных управленческих команд для осуществления проектной деятельности в различных отраслях муниципального управления | 2-3 | Разработаны нормативные документы для осуществления проектной деятельности.  Креативные управленческие команды будут формироваться при необходимости и финансовой возможности ведения проектов в 2024 году. |
| 293. | Проведение стратегических сессий в целях обеспечения в среде служащих единого понимания перспективных направлений и задач развития городского округа | 1-4 | Стратегические сессии в 2022 году не проводились. |
| 294 | Формирование резерва управленческих кадров на конкурсной основе и организация системной работы с кадровым резервом. Включение в кадровый резерв победителей и призеров различных конкурсов и обучающих проектов | 2 | С целью совершенствования муниципального управления, повышения качества кадрового состава системы местного самоуправления, включая муниципальные предприятия и учреждения, раскрытия потенциала наиболее перспективных и талантливых руководителей разработан и утвержден Порядок формирования резерва управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей в администрации города Мегиона, в муниципальных предприятиях и учреждениях города Мегиона постановлением администрации города Мегиона от 23.09.2022 №2486, который регулирует в соответствии с законодательством вопросы формирования, подготовки и использования резерва управленческих кадров. |
| 295 | Реализация технологии наставничества в отношении лиц, впервые поступивших на муниципальную службу, назначенных на вышестоящую должность либо перемещенных на равнозначную должность в другое структурное подразделение администрации города | 2-3 | Разработаны локальные документы для реализации технологий наставничества. |
| 296. | Реализация комплекса мероприятий по противодействию коррупции. Организация курсов повышения квалификации. Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов | 1-4 | Разработан и утвержден распоряжением администрации города Мегиона от 29.12.2020 №2178-к План противодействия коррупции на территории в городском округе Мегион на 2021-2024 годы (далее по тексту – План), в соответствии с которым органы местного самоуправления осуществляют свою деятельность в сфере противодействия коррупции.  В 2022 году в соответствии с Планом осуществлялась реализация 26 мероприятий, касающихся совершенствования муниципального управления и установления антикоррупционных механизмов, информационного обеспечения антикоррупционной деятельности и взаимодействия с институтами гражданского общества, кадрового и образовательного обеспечения.  В соответствии с Планом проведен анализ результатов предоставления муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В течение года осуществлялся мониторинг муниципальных правовых актов администрации города Мегиона, совершенствование правотворчества и повышения эффективности правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также мониторинг печатных, электронных средств массовой информации о размещенных материалах по фактам коррупционных проявлений  Проводилась оценка эффективности размещения и исполнения муниципальных контрактов.  Осуществлена проверка целевого использования имущества в соответствии с осуществляемыми функциями и полномочиями учредителя муниципальных учреждений.  Проведены профилактические мероприятия по выявлению и устранению наиболее распространенных коррупционных правонарушений, связанных с муниципальной службой.  Проведена работа с подведомственными учреждениями, а также ряд мероприятий, обеспечивающий комплекс мер направленных на реализацию антикоррупционной политики на территории городского округа город Мегион.  В 2022 году плановые мероприятия реализованы в полном объеме.  Муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений (предприятий) ежегодно предоставляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Случаев непредставления таких сведений в 2022 году не зафиксировано.  В 2022 году главу города уведомили об иной оплачиваемой работе 2 муниципальных служащих.  В 2022 году уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений не поступало и не рассматривалось.  Уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации города Мегиона к совершению коррупционных правонарушений за отчетный период не поступало.  Уведомлений об уведомлении муниципальными служащими администрации города Мегиона главу города о намерении выполнять иную оплачиваемую работу за отчетный период не поступало.  Уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов за отчетный период не поступало;  Утвержден порядок о сообщении муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации;  Утвержден порядок получения муниципальными служащими администрации города Мегиона разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов;  В течении 2022 года в управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супруга (супругу) и несовершеннолетних детей за 2021 год представили 141 муниципальных служащих, и 7 граждан, претендующих на замещение должности муниципальной службы.  Проведено 21 проверок, представленных муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, по результатам которых, установлены 5 фактов нарушений предоставления недостоверных и (или) неполных сведений, 5 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за 2021 год руководителями муниципальных учреждений также представлены в установленные законом сроки. Проведено 6 проверок, представленных руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, по результатам которых факты нарушений были признаны как несущественные и не образующие коррупционного проступка.  На официальном сайте администрации города Мегиона в установленные сроки размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, и членов их семей, а также аналогичные сведения руководителей муниципальных учреждений.  С целью повышения профессиональных качеств, направленных на противодействие коррупции, ответственные лица своевременно проходят обучение по данной тематике.  Курсы повышения квалификации по программе «Противодействие коррупции на муниципальном уровне» прошли 15 муниципальных служащих, из них:  6 служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;  9 муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу.  Антикоррупционная экспертиза проводится администрацией города в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.09.2008 №86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением администрации города Мегиона от 25.01.2011 №65 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и действующих муниципальных нормативных правовых актов города Мегиона».  Проводится антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, и их проектов.  За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 подготовлено 444 проектов нормативных правовых актов. В отношении 425 нормативных правовых актов выдано заключения об отсутствии коррупциогенных фактов. Выявлены и исключены в проектах нормативных правовых актов 19 коррупциогенных факторов.  Проводится «круглый стол» для сотрудников контрактных служб подведомственных учреждений администрации города Мегиона, с участием руководителей, сотрудников юридического управления и управления муниципального заказа:  В I полугодии 2022 года проведено 3 мероприятий.  Во II полугодии 2022 года проведено 4 мероприятий  Проводятся проверки эффективности расходования бюджетных средств и целевого использования имущества в соответствии с осуществляемыми функциями и полномочиями учредителя муниципальных учреждений;  Проведено 1 мероприятие по разъяснению законодательства и наиболее часто встречающиеся нарушения в сфере муниципальных закупок посредством видеоконференцсвязи с привлечением Службы контроля Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, УФАС ХМАО-Югры.  За период 2022 года проведено 12 контрольных мероприятий, в том числе в соответствии с Планом контрольной деятельности отдела внутреннего финансового контроля администрации города 9 проверок, внеплановых – 3.  По результатам контрольных мероприятий объектам контроля направлено 5 представлений, которым внесено 39 предложений об устранении выявленных нарушений, из них 33 исполнены в полном объеме. Два представления, в том числе одно – прошлых лет, остаются на контроле Отдела, так как производятся поэтапные удержания из заработной платы работников неправомерных выплат. Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.  В соответствии с утвержденным Планом контрольной деятельности на 2022 год утвержденной приказом юридического управления от 09.12.2021 №13 проводятся проверки муниципальных учреждений в целях соблюдения требований законодательства о размещении заказов, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов (в пределах полномочий, предусмотренных частями 8, 9 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьи 6.1. Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»);  Проводится оценка эффективности размещения и исполнения муниципальных контрактов (договоров), в том числе контроль за обоснованием начальной цены и иных качественных параметров муниципального заказа.  Для информирования жителей Мегиона о ходе и результатах работы по профилактике коррупции задействуются официальный сайт администрации Мегиона, аккаунты и группы городской администрации в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», газета «Мегионские новости», местные телевизионные компании в рамках действующих муниципальных контрактов.  В 2022 году опубликованы информационные материалы: «О противодействии коррупции»; «[Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшую работу, посвященную противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году](https://admmegion.ru/gov/adm/anti-corruption/news/index.php?ELEMENT_ID=367837)»; «Мегион против коррупции»; «[Мегионцы приглашаются к участию в окружном «Антикоррупционном диктанте»](https://admmegion.ru/gov/adm/anti-corruption/news/index.php?ELEMENT_ID=368345). Опубликованы сообщения: «[На сайте администрации города проходят опросы на темы: «Противодействие коррупции в Мегионе](https://admmegion.ru/gov/adm/anti-corruption/news/index.php?ELEMENT_ID=369183)» и «Противодействие коррупции»;  В 2022 году в открытом доступе на официальном сайте администрации Мегиона размещены объявления: «О проведении конкурса на формирование кадрового резерва на должность муниципальной службы главной группы для выполнения функции «Руководитель»; Объявление о проведении конкурса для формирования кадрового резерва для замещения целевых управленческих должностей в муниципальных предприятиях и учреждениях города Мегиона  Опубликован на официальном сайте администрации города Мегиона «План работы межведомственного Совета при главе города Мегиона по противодействию коррупции на 2022 год».  Для обеспечения открытости власти анонсируется проведение телефонных «прямых линий» с главой города, его заместителями и руководителями органов администрации города, а также видеопрограммы «Прямой эфир». По итогам проведенных телефонных «прямых линий» и иных мероприятий готовились видеосюжеты с комментариями официальных лиц, которые распространялись через социальные сети и выкладывались на канале администрации города, действующем на видеохостинге «Ютуб», информация размещалась в радиоэфире «Дорожного радио» и «Русского радио».  В целях повышения уровня правового просвещения граждан до сведения граждан доводится информация о проведении приемов по личным вопросам представителями органов прокуратуры, о бесплатных консультациях адвокатов, о возможности получения государственных и муниципальных услуг с применением электронных сервисов и мобильных приложений, в том числе портала gosuslugi.ru.  Обнародуются результаты проведения контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты города.  В сети Интернет материалы публикуются с хештегами #ОткрытостьВласти, #РешаемВместе,#ПравовоеПросвещение,[#стопкоррупция](https://admmegion.ru/search/index.php?q=%23%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F) [#МегионОткрытостьВласти](https://admmegion.ru/search/index.php?q=%23%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8) [#МегионПравовоеПросвещение](https://admmegion.ru/search/index.php?q=%23%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5).  Работа по подготовке ответов на обращения граждан осуществляется с использованием системы «Инцидент-менеджент». Комментарии к обращениям размещаются в социальных сетях.  На сайте администрации города создан тематический раздел «Противодействие коррупции», доступ к которому обеспечивается через один переход (<https://admmegion.ru/gov/adm/anti-corruption/>) . Кроме того, на сайте действует раздел «Правовое просвещение», обеспечивающий переход к разделу «Противодействие коррупции» через два перехода по ссылке (<https://admmegion.ru/city/pravprosvet/>).  В целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федеральным законодательством, создана Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города Мегиона (далее - Комиссия). По состоянию на 31.12.2022 проведено 3 заседания Комиссии. На заседаниях Комиссии рассмотрены вопросы:  - о рассмотрении уведомлений 2-х муниципальных служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;  - О рассмотрении представления главы города Мегиона касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению.  Информация о деятельности Комиссии размещена на официальном сайте администрации города Мегиона.  В городе Мегионе действует межведомственный Совет при главе города по противодействию коррупции, который образован в целях эффективного решения вопросов противодействия коррупции и устранения причин, её порождающих, организации с этой целью взаимодействия и координации деятельности органов местного самоуправления и структурных подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.  В соответствии с планом работы межведомственного Совета по противодействию коррупции в 2022 году было проведено 2 заседания, на которых рассмотрено 13 вопросов, касающихся результатов и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции.  Все решения Совета исполнены в соответствии с установленными сроками и сняты с контроля.  Работа с обращениями граждан организована в соответствии с действующим законодательством. В 2022 году не поступало обращений от граждан по факту коррупционных действий сотрудником администрации города.  В 2022 году поступило 2 обращения от граждан по факту коррупционных действий сотрудников подведомственных учреждений города. По результатам рассмотрения данных обращений факты коррупционных действий не подтвердились, нарушений законодательства не выявлено.  С целью минимизации коррупционных рисков органами администрации с коррупционно-опасными функциями внедрены и исполняются административные регламенты, разработаны «Карты коррупционных рисков», разработаны порядки и положения;  В целях обеспечения полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений, заполнение справок о доходах происходит с использованием СПО «Справки БК»;  Проведение проверок использования имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление. По результатам проверок выявлено, что муниципальное имущество используется по назначению;  С целью правового просвещения предпринимателей города Мегиона проведено совещание экспертно-консультативного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Мегионе и рассмотрен вопрос формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупции с участием представителей предпринимателей города, представителей общественных организаций города Мегиона. На официальном сайте администрации города и в социальных мессенджерах для субъектов малого и среднего предпринимательства размещаются информационные материалы с описанием мер по защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Проведен круглый стол при участи Корпорации МСП, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, предпринимательского сообщества, исполнительных органов государственной власти, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.  По всем проектам нормативных правовых актов администрации города проводится антикоррупционная экспертиза - проверка на нормативность и анализ на выявление коррупциогенных факторов при осуществлении внутренней правовой экспертизы, а также проверка на соответствие федеральному законодательству и законодательству автономного округа. |
| 297. | Формирование позитивного имиджа муниципальных кадров во внешней и внутренней среде. Реализация информационной политики, основанной на медиапланировании | 1-4 | Утвержден кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих.  В целях формирования позитивного имиджа муниципальных кадров управлением общественных связей организована подготовка материалов для трансляции в телепрограммах, публикации в газете «Мегионские новости» и распространении в официальных группах администрации города, действующих в социальных сетях. Материалы выходят под рубрикой «Правовое просвещение» и с хэштэгами #ОткрытостьВласти.  Помимо этого, организовано взаимодействие представителей органов местного самоуправления Мегиона с жителями города через социальные сети, посредством подготовки ответов на поступающие вопросы и комментариев по различным ситуациям с применением информационной системы «Инцидент-Менеджмент». В течение года посредством использования данного ресурса подготовлено более 2,6 тысяч комментариев.  Осуществлялся мониторинг информации о деятельности органов местного самоуправления в социальных сетях. Была обеспечена работа следующих каналов обратной связи: деятельность интернет-приёмной, запросы средств массовой информации, мониторинг средств массовой информации и интернет-ресурсов. Организована работа телефонных «прямых линий», общение главы Мегиона с жителями города, представителей органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти посредством трансляции через сеть Интернет в режиме реального времени. Анонсировалось проведение телефонных «прямых линий» с размещением в информационных ресурсах материалов об итогах проведенной работы. Освещалось проведение встреч главы Мегиона с трудовыми коллективами городских организаций. |
| 299. | Совершенствование структуры и штатной численности органов администрации города и муниципальных учреждений в части определения баланса между объемом текущих и стратегических задач, с одной стороны, и количеством и составом исполнителей, с другой | 1 | Структура органов администрации города и муниципальных учреждений ежегодно корректируется.  Функции в сфере жилищно-коммунального комплекса и капитального строительства осуществляет, созданное для этих целей муниципальное казенное учреждение. |
| 300. | Создание электронного сервиса взаимодействия администрации города с гражданским обществом | 1 | Внедрена Платформа обратной связи (далее - ПОС). Основная цель платформы - быстрое решение актуальных проблем граждан. Она позволяет получать объективную информацию об актуальных проблемах, волнующих граждан, и принимать необходимые меры для их решения.  ПОС позволяет гражданам через форму на портале Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также виджет на официальном сайте администрации и подведомственных учреждений направлять обращения по широкому спектру вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.  Для оперативного решения вопросов с населением к ПОС подключено 38 подведомственных учреждений.  Популяризируется:  сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе, по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" реализованого на региональном портале «Открытый регион-Югра». <https://myopenugra.ru/>;  сервис дистанционного обращения граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития, контроль соблюдения регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы реализован на краудсорсинговой платформе «Есть идея - предлагай» по адресу https://crowd.myopenugra.ru/. |
| 301. | Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства, в том числе внедрение и модернизация информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, разработка «калькулятора процедур» | 1 | Информационная система обеспечения градостроительной деятельности, применяемая на территории городского округа, ежемесячно наполняется сведениями в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства и постоянно обновляется, в том числе:  Решение о присвоении, изменении, аннулировании адреса;  Градостроительный план земельного участка;  Уведомление о планируемом строительстве;  Уведомление об окончании строительства;  Уведомление о соответствии параметров планируемого строительств;  Уведомление о соответствии параметров построенных объектов;  Проект межевания территории;  Проект планировки территории;  Разрешение на строительство;  Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;  Уведомления о планируемом/завершении сноса объекта капитального строительства.  «Калькулятор процедур» разработан, размещен на официальном сайте администрации в разделе «Градостроительство». |
| 302 | Модернизация ИСОГД. Внедрение технологий информационного моделирования (BIM) в практику градостроительной деятельности, эксплуатации инженерных коммуникаций и жилищно-коммунального хозяйства.  Позиционирование города Мегиона как пилотной площадки по внедрению технологий информационного моделирования | 2 | Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности – Югры поддерживает возможность внесения и размещения в ней информационной модели объекта капитально строительства. |
| 303. | Предиктивное предложение доступных услуг на основе анализа статистики и жизненных ситуаций | 1 | Согласно концепции национальной программы «Цифровой экономики РФ» определен федеральный проект «Цифровое государственное управление».  Правительством РФ спрогнозирована востребованность услуг на основе анализа статистики и жизненных ситуаций. И поставлена задача, увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95% к 2030 году.  Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 25.06.2021 №19 утвержден перечень массовых социально значимых услуг (МСЗУ) и план обеспечения предоставления МСЗУ в режиме онлайн.  В соответствии с планом были определены четыре очереди по переводу государственных и муниципальных МСЗУ:  Первая очередь — до 10 августа 2021 года — 48 услуг  Вторая очередь — до 5 октября 2021 года — 24 услуги  Третья очередь — до 1 декабря 2021 года — 20 услуг  Четвертая очередь — до 30 августа 2022 года — 3 услуги  Согласно плана в Мегионе утверждено 39 муниципальных МСЗУ из них доступных на сегодняшний день в электронном виде 37 МСЗУ. |
| 304 | Совершенствование процедур рассмотрения документов, подаваемых субъектами предпринимательства в процессе оказания муниципальных услуг. В частности, исключение неоднократного возврата на доработку представленных на согласование документов. Рассмотрение поданных документов всеми задействованными службами с последующим их согласованием либо возвращением на доработку единовременно с указанием всех замечаний | 2 | Реализован сервис по подаче заявлений субъектам предпринимательства в электронном виде на субсидию по предпринимательству <https://admmegion.ru/gov/adm/struct_adm/economy/otd_predpr/predp/fin_podderzhka/>.  Создана автоматизированная информационно-аналитическая система агропромышленного комплекса автономного округа (АИАС АПК)  Система помогает упростить оказание господдержки участникам агропрома Югры на всех уровнях: сельхозтоваропроизводителям, администрациям муниципалитетов и окружному департаменту промышленности. В АИАС АПК фермеры, индивидуальные и частные предприниматели в сфере агропрома могут в автоматическом режиме подавать заявления, протоколы, согласования и другую отчётную документацию. Ранее им приходилось собирать весь пакет документов в бумажном виде и лично передавать в администрации муниципалитетов, иногда преодолевая для этого большие расстояния из отдалённых посёлков и стойбищ. В результате использования новой информационно-аналитической системы сократилось время на подачу заявления и сдачу отчётности в электронной форме. Упростилась работа и для местных администраций – система позволила уйти от бумажного документооборота, собирать и накапливать статистические данные и формировать аналитическую отчётность. |
| Цель 4.2. Рациональное и результативное управление местным бюджетом и муниципальной собственностью | | | |
| 305. | Формирование устойчивого и сбалансированного бюджета города, обеспечивающего гарантированное выполнение в полном объеме всех социальных обязательств | 1-4 | Перспективы развития экономики города во многом определяются достигнутым уровнем налоговых и неналоговых поступлений, являющихся результатом налоговой политики, и тем ее уровнем, который возможен в условиях действующей экономической политики и существующего налогового законодательства.  Увеличение расходов бюджета города на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, решение социально-значимых задач и реализация муниципальных программ, развитие общественной инфраструктуры города требует неизбежного увеличения доходов.  Большинство задач в сфере доходов, поставленных в предыдущие годы, сохраняют свою актуальность. Политика в данной сфере направлена на сохранение, развитие и наращивание доходной базы. Поэтому повышение уровня собираемости и увеличения доходной части бюджета города стало одной из приоритетных задач на территории муниципального образования.  Основой формирования доходной части бюджета города являются налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления в виде дотаций, субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов и прочих безвозмездных поступлений.  В 2022 году доходная часть бюджета города исполнена в сумме 5 931,9 млн руб. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 1 670,6 млн руб., что составляет 28,2% от общей суммы доходов. Безвозмездные поступления – 4 261,3 млн руб., что составляет 71,8%.  Анализируя поступления в разрезе налоговых и неналоговых доходов за 2022 год, при уточненном плане 1 597,1 млн руб. поступило 1 670,6 млн руб., процент исполнения составил – 104,6%. По безвозмездным поступлениям исполнение составило 99,4% (уточненный план – 4 288,8 млн руб., исполнение составило – 4 261,3 млн руб.). В целом бюджет городского округа Мегион по доходам исполнен на 100,8%, при уточненном плане в размере 5 885,9 млн руб., исполнение составило 5 931,9 млн руб. |
| 306. | Обеспечение прозрачности муниципальных финансов и открытости бюджета путем регулярного обновления в сети Интернет сервисов «Бюджет для граждан», «Открытый бюджет» | 1-4 | В отчетном году продолжалась работа по совершенствованию технологий привлечения гражданского общества к обсуждению вопросов местного значения. В целях создания условий для получения максимального общественного, социального и экономического эффекта, обеспечения доступа граждан к участию в обсуждении приоритетных направлений развития города обеспечивалась прозрачность и открытость бюджетного процесса для жителей, как одно из главных направлений бюджетной политики городского округа.  Прозрачность бюджета и бюджетного процесса - это в первую очередь информационная открытость бюджетной политики:  1) четкость роли и функции органов управления в бюджетной сфере;  2) открытость подготовки и исполнения бюджета и бюджетной отчетности;  3) открытый доступ для общественности информации о бюджетном процессе и бюджете;  4) наличие условий для участия общественности в бюджетном процессе.  Поэтому финансовая прозрачность рассматривается как ключевое условие эффективного управления.  В целях обеспечения условий для участия жителей города в бюджетном процессе проводились публичные слушанияпо проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении бюджета города.  Создан интернет портал «Бюджет для граждан», портал совершенствуется и развивается по мере необходимости.  Кроме этого, для качественной и достоверной открытости бюджетных данных на официальном сайте города создан раздел «Открытый бюджет», где размещаются официальные документы и материалы, а также муниципальные нормативно-правовые акты в структурированном виде: решения Думы города Мегиона о бюджете (внесение изменений), отчеты об исполнении бюджета (месячные, квартальные, годовые), информация о результатах контрольных мероприятий органов внутреннего и внешнего финансового контроля, реестры расходных обязательств муниципального образования, оценка эффективности налоговых расходов, актуальная информация для налогоплательщиков и результаты общественных обсуждений с жителями города.  Утвержден состав Общественного совета по бюджету, финансам и экономике в количестве 7 человек. В течение года проводились заседания Общественного совета по бюджету, финансам и экономике при администрации города, на которых рассматривались вопросы, связанные с организацией бюджета и бюджетного процесса на территории муниципального образования, социально-экономическом развитии городского округа, развитии инвестиционной деятельности. |
| 307. | Обеспечение доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 1-2 | Все муниципальные учреждения, обеспеченны возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». |
| 308 | Повышение обоснованности и эффективности предоставленных льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц | 2-3 | На территории городского округа установлены два местных налога:  1)Налог на имущество физических лиц на основании статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации является местным налогом, поступает в бюджет городского округа в размере 100%.  Решением Думы города Мегиона от 27.11.2014 №463 «О налоге на имущество физических лиц» (с изменениями) на территории городского округа установлен налог на имущество физических лиц от кадастровой стоимости.  Поступление по налогу на имущество физических лиц за 2022 год составило 37 223,9 тыс. руб.  2)Земельный налог на основании статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации является местным налогом, поступает в бюджет городского округа в размере 100%, устанавливается представительным органом муниципального образования.  Налог на территории городского округа установлен решением Думы города Мегиона от 27.10.2010 №77 «О земельном налоге» (с изменениями).  Поступление по земельному налогу за 2022 год составило 53 270,3 тыс. руб.  В рамках проведения анализа обоснованности и эффективности применения налоговых расходов, были подготовлены постановления администрации города от 26.03.2020 №595 «О порядке формирования перечня налоговых расходов города Мегиона» (с изменениями), от 23.07.2020 №1348 «О порядке оценки налоговых расходов городского округа город Мегион» (с изменениями) которым утвержден Порядок оценки налоговых расходов. В соответствии с нормативно-правовыми актами осуществляется мониторинг налоговых расходов по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Налоговые расходы, которые предоставлены на основании нормативных актов представительного органа местного самоуправления, обоснованы и эффективны, так как предоставляются социально-незащищенным категориям населения. Результаты оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования в виде аналитической записки размещены на официальном сайте администрации города Мегиона в сети Интернет. |
| 309. | Регулярное взаимодействие с ключевыми налогоплательщиками в целях сокращения задолженности по налогам и иным платежам в бюджет города | 1-4 | Для осуществления мер, направленных на ликвидацию задолженности организаций и физических лиц, на территории муниципального образования продолжила работу комиссия по мобилизации доходов в бюджет города. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. За отчетный период было проведено три заседания, на котором были рассмотрены вопросы по повышению собираемости налоговых платежей на территории города Мегиона; неуплата страховых взносов организациями; анализ задолженности и принимаемые меры по повышению собираемости неналоговых платежей на территории городского округа; отчет о проделанной работе с исполнительными листами, направленными департаментом муниципальной собственности администрации города в адрес отдела Федеральной службы судебных приставов по городу Мегиону.  С 224 индивидуальным предпринимателями проведена разъяснительная работа о необходимости своевременной уплаты платежей в бюджет и о погашении имеющейся задолженности. Оказана консультация 45 физическим лицам о мерах поддержки начинающим предпринимателям с последующим направлением в налоговый орган для постановки на учет.  Проводилась работа со списками должников, работников администрации города, органов администрации города, бюджетных, казенных и автономных учреждений города на предмет задолженности по уплате налогов и сборов во все уровни бюджетов.  На территории муниципального образования в течение отчетного периода осуществлялись мероприятия по информированию населения о погашении задолженности. Информация размещалась на официальном сайте администрации города Мегиона в сети «Интернет».  В рамках проведенных мероприятий по взысканию задолженности по оплате за муниципальное имущество, включая земельные участки, в бюджет города поступило 13,2 млн рублей.  На постоянной основе ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности за муниципальное имущество. |
| 310. | Совершенствование муниципальных программ в части обеспечения их соответствия целям, задачам и мероприятиям Стратегии | 1 | Направления развития, закрепленные в муниципальных программах, соответствуют основным направлениям государственной политики и политики Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Стратегии социально-экономического развития городского округа город Мегион на период до 2035 года. |
| 311. | Внедрение практики постоянного проведения обзоров бюджетных расходов | 1-2 | Основой планирования бюджета городского округа в области расходов является практика применения долгосрочного бюджетного планирования, в соответствии с которой подготовка и исполнение бюджета осуществляется в «программном формате». Это позволяет определить объем бюджетных ассигнований, механизм реализации программных мероприятий и увидеть, тот конечный результат, который должен быть достигнут.  В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования в 2021 году осуществлялась реализация 22 муниципальных программ. Программные мероприятия профинансированы в объеме 4 350,4 млн руб., или 96,9%, от общего объема расходов.  В течение года главными распорядителями, получателями бюджетных средств реализовывались мероприятия, направленные на оптимизацию расходов бюджета:  расширены перечни и объемы платных услуг;  уменьшены объемы лимитов бюджетных обязательств на суммы экономии по муниципальным контрактам на муниципальные закупки.  В целях осуществления муниципального финансового контроля, эффективного использования бюджетных средств главными распорядителями и получателями бюджетных средств течение 2022 года осуществляла свою деятельность комиссия по вопросам повышения эффективности бюджетных расходов.  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации финансовым органом муниципального образования в течение отчетного года осуществлялся муниципальный финансовый контроль.  В течение 2022 года продолжилась реализация мер, направленных на укрепление финансовой дисциплины, соблюдение органами местного самоуправления требований бюджетного законодательства, экономное и эффективное использование бюджетных ресурсов, повышение качества управления муниципальными финансами, обеспечение открытости и доступности бюджетных данных, бюджетных процедур для жителей города. |
| 312 | Развитие приносящей доход деятельности учреждений. Стимулирование работников бюджетных организаций к участию в региональных и федеральных конкурсах, подаче заявок на грантовое финансирование деятельности из внешних источников | 2-3 | В 2022 году АНО «Институт развития города Мегиона» оказал безвозмездную помощь инициативным группам горожан в подготовке инициативных проектов на территории города Мегиона, в соответствии с «дорожной картой»:  1)город Мегион, пгт Высокий ул.Нефтяников, д.12  Инициативный проект «Организация детской площадки в районе домов 8, 10, 12 по улице Нефтяников, в пгт Высокий, города Мегион»  2) город Мегион, поселок городского типа Высокий ул.7 микрорайон, д.2  Инициативный проект «Устройством площадки WorkOut во дворе жилых домов 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице 7-й микрорайон, в пгт Высокий, города Мегион»  3) город Мегион ул. Заречная, д.15  Инициативный проект «Благоустройство дворовой территории с устройством площадки WorkOut во дворе жилых домов 15, 15/1 по улице Заречная, дома 14 по улице Нефтяников, дома 13 по улице Садовая города Мегиона»  4) город Мегион ул. Строителей, д.1  Инициативный проект «Организация детской площадки в районе домов 1, 1/1, 12, 12/1, 12/2 по улице Строителей города Мегион»  5) город Мегион ул. Сутормина, д.8  Инициативный проект «Благоустройство дворовой территории с устройством площадки WorkOut во дворе жилых домов 8 по улице Сутормина, домов 6/1, 6/2 по улице Ленина города Мегиона».  6) ТОС «Соболь», устройство теплоснабжения домов ТОС «Соболь».  На основе полученного опыта, в 2023году будет разработано положение о оказании возмездных услуг и вынесено на рассмотрение наблюдательного Совета АНО «Института развития города Мегиона» с учётом требования стимулирования работников бюджетных организаций к участию в региональных и федеральных конкурсах, подаче заявок на грантовое финансирование деятельности из внешних источников. |
| 313 | Автоматизация процесса учета объектов муниципальной собственности | 2 | Учет объектов муниципальной собственности осуществляется в программе ПАРУС -Бюджет 8 бухгалтерский учет с архивом отчетности, модуль «Реестр объектов муниципальной собственности». |
| 314. | Инвентаризация, паспортизация объектов муниципальной собственности в целях более рационального их использования на основе перспективных планов | 1 | В 2022 году техническая инвентаризация и паспортизации объектов муниципальной собственности, расположенных на территории города Мегиона, была проведена в отношении 137 объектов, из них:  133 объекта – жилые помещения (квартиры)  2 объекта – бесхозяйные объекты – тепловые сети и сети водоснабжения  2 объекта – встроенные нежилые помещения, расположенные по адресу: город Мегион, проспект Победы 28. |
| 315. | Увеличение доли сформированных земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, от общей площади земель муниципального образования | 1 | С целью увеличения доли сформированных земельных участков и вовлечения их в хозяйственный оборот, от общей площади земель муниципального образования, в 2022 сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет 150 земельных участков общей площадью 750 487 кв.м, из них:  85 - под индивидуальное жилищное строительство, общей площадью 78 024 кв. м.;  1 – для многоэтажной жилой застройки (высотная застройка), площадью 10 087 кв. м;  43 – под существующие автомобильные дороги, общей площадью 475 772 кв. м;  21 – для иных целей, общей площадью 186 604 кв. м.  По результатам аукционов предоставлены земельные участки общей площадью 61 133,93 кв. м. с арендной платой на общую сумму 8 858,7 тыс. руб. в год.  Предоставлены бесплатно 10 земельных участков льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства. |
| 316 | Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, захламленных и непригодных для использования по целевому назначению. С этой целью будет проводиться санитарная очистка земель общего пользования | 2-3 | Информация о захламленных и непригодных к использованию по целевому назначению земельных участков в адрес департамента землеустройства и градостроительства не поступала. |
| 318 | Работа с арендаторами земельных участков в целях сокращения дебиторской задолженности по арендной плате за землю, в том числе активизация претензионно-исковой работы по заключенным договорам | 2 | В администрации города установлен программный продукт ПП «Парус», позволяющий ежеквартально контролировать поступление денежных средств в бюджет города. Данный программный комплекс позволяет исключить отсутствие начислений арендной платы за использование земельных участков, образование просроченной задолженности, а также позволяет своевременно принимать меры по взысканию образовавшейся задолженности по арендным платежам в соответствии с действующим законодательством.  Кроме того, с целью контроля ведутся реестры внутренних почтовых отправлений, ежеквартально проводится перекрестная проверка заключенных договоров аренды земельных участков с программным продуктом «Парус». Ежегодно арендаторам направляются расчеты арендной платы на текущий год по заключенным договорам аренды земельных участков.  На постоянной основе ведется претензионно-исковая работа. |
| 319. | Ежегодная индексация ставок арендной платы на размер инфляции | 1-4 | Арендная плата по заключенным договорам аренды земельных участков ежегодно изменяется в одностороннем порядке на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Уровень инфляции применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за тем, в котором земельный участок передан в аренду. |
| 321 | Активизация работы по предоставлению земельных участков гражданам для ведения садового и огороднического хозяйства | 2 | В 2022 году гражданам для ведения садоводства, ведения огородничества предоставлено 120 земельных участков общей площадью 92778 кв. м, из них:  113 земельных участков в собственность;  7 земельных участков в аренду. |
| 322 | Регулярное осуществление механизма управления бесхозяйным имуществом, расположенным на территории муниципального образования | 2-3 | Департаментом муниципальной собственности администрации города включены в реестр бесхозяйного имущества следующие бесхозяйные объекты:  1) здание станции технологического обслуживания, площадью 213,1 кв.м., 1995 года строительства, кадастровый номер 86:19:0010102:471, расположенное по адресу: Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, город Мегион, Южная промзона, запись и дата о принятии на учет Росреестром 86:19:0010102:471-86/140/2022-1У от 26.10.2022;  2) тепловые сети, протяженностью 336 м., 1990 года строительства, кадастровый номер 86:19:0010416:1130, расположенное по адресу: Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, город Мегион, улица Новая, запись и дата о принятии на учет Росреестром 86:19:0010416:1130-86/140/2022-1У от 05.12.2022  3) сети водоснабжения, протяженностью 1 450 м., 1990 года строительства, кадастровый номер 86:19:0000000:7473, расположенное по адресу: Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, город Мегион, Северо-Западная промзона, запись и дата о принятии на учет Росреестром 86:19:0000000:7473-86/140/2022-1У от 19.12.2022. |
| 323 | Организация городского лесничества и лесопарка. | 2 | Проводится анализ городских лесов с целью рубки для прореживания лесосек, формирования лесопарковых ландшафтов и повышения их эстетической ценности, устойчивости и благоустроенности. |
| Цель 4.3. Развитие межмуниципального сотрудничества | | | |
| 324. | Заключение рамочных соглашений о межмуниципальном сотрудничестве с заинтересованными муниципальными образованиями ХМАО-Югры | 1-2 | Проходит процедуру подписания Соглашение о взаимодействии органов местного самоуправления муниципальных образований в целях развития агломерации между муниципальными образованиями город Нижневартовск, Нижневартовский район, город Мегион, городское поселение Излучинск, город Стрежевой, сельское поселение Вата, город Лангепас, город Радужный и городское поселение Новоаганск. Со стороны города Мегиона данное Соглашение подписано главой города О.А.Дейнека. |
| 326 | Налаживание взаимодействия с организациями межмуниципального сотрудничества; позиционирование города Мегиона в качестве площадки по внедрению лучших практик муниципального управления | 2 | В разрезе подготовки документов для подписания рамочного Соглашения создания Нижневартовской агломерации (между городом Мегионом и городом Нижневартовском) АНО «Институтом развития города Мегиона» проведена следующуя работа:  проанализировано создание агломерационных объединений на территории РФ;  проанализированы концептуальные документы ООО «ИТП «Град» «Концепция пространственного развития и мастер-план общественных пространств города Нижневартовска. Концепция Нижневартовской агломерации»;  проанализировано Соглашение о взаимодействии органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях развития крупной городской агломерации Сургут-Нефтеюганск от 12.10.2022года;  план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа г.Мегион на период до 2035года;  подготовлен проект Распоряжения главы города Мегиона «О создании рабочей группы по подготовке исходных материалов от муниципального образования город Мегион для подписания Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве в порядке организации агломерации город Нижневартовск – город Мегион».  Создаваемой рабочей группе (с нашей стороны) необходимо подготовить перечень Проектов, для их реализации в системе агломерации и План мероприятий реализации таковых Проектов и Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве в целом. |
| 330 | Содействие развитию производственной и потребительской кооперации, в том числе с участием юридических и физических лиц, находящихся в других муниципальных образованиях | 2-3 | На территории города отсутствуют организации потребительской кооперации. |
| 331. | Обеспечение участия делегаций города Мегиона в конференциях, форумах и иных мероприятиях на территории других муниципальных образований, предполагающих обмен опытом и заключение партнерских соглашений | 1-4 | 7-8.10.2021 делегация Мегиона приняла участие в Югорском промышленном инвестиционном Форуме.  10.12.2021 в формате онлайн делегация Мегиона приняла участие в выставке-форуме «Товары земли Югорской». |
| 332 | Налаживание побратимских связей с зарубежными городами со сходными социально-экономическими условиями | 2-3 | С зарубежными городами соглашения не заключались. |
| Цель 4.4. Развитие средств массовых коммуникаций | | | |
| 333. | Разработка концепции бренда города Мегиона | 1 | В 2020 году реализован комплекс мер по разработке маркетинговой стратегии и созданию бренда Мегиона, с вовлечением в процесс представителей общественности, организаций, учреждений образования.  Бренд нашего города представлен основными графическими элементами, обеспечивающими визуальную и вербальную идентичность Мегиона, наиболее соответствующей духу города:  1.Логотип, в нескольких его вариантах:  1.1.Основной, используемый в большинстве случаев и дающий общее представление о городе и о его достопримечательностях;  1.2.Тематические варианты, используемые в различных тематических мероприятиях – спорт, семья, история, экология, этнокультура и т.д.;  1.3.Дополнительный, упрощенный вариант, применяемый при невозможности применения детализированного логотипа из-за ограниченной площади нанесения, или на официальных мероприятиях при оформлении всей фирменной продукции в соответствии с единым графическим стандартом.  2.Фирменные цветовые решения с учетом их смешения и градиентных переходов.  3.Шрифтовые решения для деловой документации (письма, визитки, бланки, дипломы), поздравительной продукции (поздравительные адресаты, открытки) и широкоформатной печати (билборды, стенды и т.д.).  4.Фирменный паттерн – повторяющийся уникальный элемент фирменного стиля города, используемый в качестве дополнения графического дизайна или фона, позволяющий визуально идентифицировать объект брендирования.  5.Пиктограммы – графические иконки, отражающие основные достопримечательности города, его людей, уникальные природные ресурсы, события, ценности и т.д.  6.Носители бренда – различная поздравительная продукция, деловая документация, презентации, элементы оформления и т.д., с нанесением уникальных цветографических элементов брендинга нашего города (визитки, блокноты, ручки, футболки, спортивная форма, рюкзаки, сумки, чехлы для телефона, банковские карты, оформление стендов и автомобилей, билборды и т.д.).  7.Персонаж бренда – один из главных носителей бренда нашего города – Собенок (уникальное название персонажа – сокр. *соболенок*) – юный отважный герой – символ города, всегда стремящийся быть первым и лучшим во-всем! Такой персонаж разработан с учетом основного городского слогана – Мегион – город первых! А также основного геральдического символа города – черного соболя. Такой персонаж возможен к изготовлению в виде ростовой куклы, он может быть прекрасным символом любой местной спортивной команды, а так же использоваться в различных городских мероприятиях с участием молодежи. Дополнительно, с развитием персонажа, возможна детализация его истории, разработка различных образов персонажа, дополнительных эмоций, изготовление местных стилизованных стикеров на телефон, а также мягких игрушек, футболок, рюкзаков и т.д.  В настоящее время элементы брендинга доступны для использования всем желающим на основании постановления администрации города от 03.08.2020 №1403 «Об утверждении Положения о порядке использования элементов брендинга города Мегиона».  Работа по брендингу города Мегиона продолжается. В 2022 году АНО «Институт развития города Мегиона» наделен полномочиями по осуществлению методических, информационных, юридических и организационных услуг в сфере территориального маркетинга и брендинга, повышения конкурентоспособности города Мегиона, формирования уникального имиджа города Мегиона как современной и комфортной территории для проживания, бизнеса, инвестиций, гостеприимства, внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества, продвижения города Мегиона, в том числе в информационном пространстве на внутреннем, национальном, международном уровнях.  Планируется осуществить комплекс мероприятий по интеграции бренда в общественно-экономические сферы города. |
| 334. | Укрепление материально-технической базы муниципальных средств массовой информации, приобретение современного студийного оборудования | 1-2 | Сформирована потребность в улучшении материально-технической базы муниципального автономного учреждения «Информационное агентство «Мегионские новости» на 2023 год. Предусмотрено обновление компьютерной техники и приобретение мебели для создания двух рабочих мест. |
| 335. | Развитие технологии медиапланирования, которая позволяет выстраивать систему освещения городских событий различными способами в различных средствах массовой информации, чтобы у потребителя информации складывалась целостная и позитивная картина событий | 1-2 | Освещение текущих событий, происходящих в городском округе, осуществляется по еженедельным медиапланам, которые составляются на основе сведений, предоставляемых в управление общественных связей органами администрации города, Думы города, муниципальными организациями и учреждениями, а также бюджетными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющими деятельность на территории города. В них учитываются различные общественно значимые направления деятельности, в том числе, проведение публичных мероприятий по решению вопросов местного значения, культурно-массовые и спортивные мероприятия, акции, организация открытых встреч представителей местной исполнительной власти с населением и т.д.  Помимо этого, управлением общественных связей формируются медиапланы по отдельным направлениям деятельности, в числе которых информационное сопровождение антитеррористической деятельности и информационное противодействие распространению идеологии терроризма, реализации государственной национальной политики и другие. С этой целью использовались ресурсы системы «Госпаблики», обеспечивающей централизованное размещение материалов по актуальным темам. |
| 336 | Содействие повышению уровня профессиональной квалификации и мотивации журналистов путем проведения мастер-классов и вебинаров с приглашенными ведущими специалистами в области масс-медиа | 2-3 | Мероприятия не проводились |
| 337. | Проведение серии социологических опросов, направленных на оценку удовлетворенности населения различными сферами жизнедеятельности | 1-4 | Постановлением администрации города от 31.07.2014 №1850 утвержден Порядок изучения мнения населения городского округа город Мегион о качестве оказания муниципальных услуг. Анкетирование населения города проводится ежегодно, в ноябре-декабре. На сайте администрации города организуются опросы общественного мнения, включая те, доступ к которым обеспечен посредством размещения гиперссылок на новостной ленте. Опросы проводились по темам противодействия терроризму, о возможности изменения времени начала движения автобуса по маршруту №151, качества оказания социальных услуг на территории города, запрета продажи энергетических напитков детям, содержания лифтового оборудования, оценки регулирующего воздействия на предпринимательскую деятельность, доступности ресурсов по правовому просвещению, противодействия коррупции, деятельности информационного агентства «Мегионские новости» и другим. |
| Цель 4.5. Развитие общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | | | |
| 338. | Содействие формированию инициативных групп граждан в каждом микрорайоне города из числа пенсионеров, в том числе получателей пенсий трудоспособного возраста; старших по дому, членов советов многоквартирных домов; активных молодых людей; представителей иных социальных категорий | 1 | В целях развития общественного самоуправления, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, а также содействия формированию инициативных групп граждан в каждом микрорайоне города, в муниципальном образовании формируется «институт» старших по дому, совет по многоквартирному жилому дому из числа наиболее активных граждан. Данное «назначение» фиксируется в протоколе общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому, с принятием решения путем голосования собственниками помещений дома. В настоящее время более 80% всех многоквартирных жилых домов, находящихся на территории муниципального образования, имеют старших по дому и совет дома. Старший по дому представляет интересы совета многоквартирного жилого дома перед управляющей организацией, службами жилищно-коммунального комплекса и иными структурами. |
| 339. | Проведение обучающих мероприятий для членов инициативных групп по вопросам создания ТОС, а также содержательной деятельности ТОС в самых различных сферах жизнедеятельности | 1-2 | В 2022 году председатели ТОС «Победа» и ТОС «Соболь» приняли участие в заседании межведомственного координационного совета по вопросам ТОС. Ежегодно в администрации Мегиона проводятся встречи с жителями в рамках проекта «Школа грамотного потребителя», в том числе по вопросу создания ТОС. На встречу приглашаются старшие по дому, председатели ТОС, участие в мероприятии также принимают представители Ресурсного центра поддержки инициатив гражданского общества. Начальник юридического управления администрации города рассказывает о возможностях, которые даёт ТОС. Помимо этого на официальном сайте администрации города в разделе «Территориальное общественное самоуправление» размещена памятка «Как создать ТОС», «Общие сведения о ТОС» на ютуб канале администрации города размещено видео «Что такое ТОС». |
| 340. | Информирование представителей ТОС о региональных и всероссийских конференциях и конкурсах, предполагающих возможность получения грантов | 1-4 | Конкурсы по благоустройству территории городского округа предусмотрены по принципу инициативного бюджетирования, который позволяет гражданам принять участие в определении приоритетов при расходовании бюджетных средств, представлять свои проекты и получать по ним софинансирование из казны города.  Информирование представителей ТОС о региональных, всероссийских конференциях и конкурсах проводится в постоянном режиме. Для оперативного информирования представителей НКО создана группа в Viber. |
| 341 | Проведение конкурсов по благоустройству территории и реализации социальных проектов для инициативных групп и зарегистрированных ТОСов | 2-3 | В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Мегион на 2019-2025 годы» в 2022 году администрацией города Мегиона реализовано 5 инициативных проектов, также обеспечен нефинансовый вклад физических лиц и трудовое их участие (выполнены земляные работы (планировка грунта); очистка территории от строительного и иного мусора, загрязнений (в рамках организуемых субботников); озеленение территорий (посадка зеленых насаждений в рамках организуемых субботников); привлечение на безвозмездной основе специализированной техники для проведения земляных работ, предоставленной организациями городского округа):  Инициативный проект «Благоустройство дворовой территории с устройством площадки WorkOut во дворе жилых домов 15, 15/1 по улице Заречная, дома 14 по улице Нефтяников, дома 13 по улице Садовая города Мегиона»;  Инициативный проект «Устройство площадки WorkOut во дворе жилых домов 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице 7-й микрорайон, в поселке городского типа Высокий, города Мегион»;  Инициативный проект «Организация детской площадки в районе домов 8, 10, 12 по улице Нефтяников, в поселке городского типа Высокий, города Мегион»;  Инициативный проект «Благоустройство дворовой территории с устройством площадки WorkOut во дворе жилых домов 8 по улице Сутормина, домов 6/1, 6/2 по улице Ленина города Мегиона»;  Инициативный проект «Организация детской площадки в районе домов 1, 1/1 по улице Строителей, и домов 12, 12/1, 12/2по улице Сутормина города Мегион». |
| 342. | Обеспечение участия представителей инициативных групп и зарегистрированных ТОСов в заседаниях комиссий при органах местного самоуправления по актуальным для них направлениям; в обсуждении проблем и перспектив развития городского округа | 1-4 | Представители инициативных групп и зарегистрированных ТОСов приглашаются на заседания комиссий при органах местного самоуправления по актуальным для них направлениям, а также для обсуждения проблем и перспектив развития городского округа.  Кроме того, информация для территориальных общественных самоуправлений размещается на официальном сайте администрации города в разделе «Формирование современной городской среды» / территориальные общественные самоуправления.  Раздел содержит обширную информативную, консультативную доску, которая включает в том числе разделы нормативно-правовой документации, информацию для граждан, приоритетные проекты, общественную комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта и т.д.  Председатели ТОС «Победа» и ТОС «Соболь» являются членами межведомственного координационного совета по вопросам территориального общественного самоуправления. В 2022 году прошло одно заседание 21.10.2022. |
| 344 | Консультационная поддержка ТОС – юридических лиц по вопросам получения ими статуса социально-ориентированных некоммерческих организаций, исполнителей общественно полезных услуг, в целях получения возможности многоканального финансирования из бюджетов различных уровней | 2-3 | В рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020 – 2025 годы» предусмотрены консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| 345. | Информационная, консультационная, финансовая и имущественная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | 1-4 | В рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020 – 2025 годы» предусмотрены информационная, консультационная, финансовая, имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. Информационная поддержка общественных объединений через размещение информационных материалов для общественников на официальном сайте администрации города, а также через публикацию и распространение информационных материалов. За 2022 год на официальном сайте администрации, в газете «Мегионские новости», в эфире телерадиокомпаний размещено 24 материала непосредственно о деятельности СО НКО. Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. За 2022 год оказано 27 консультаций СО НКО по организационным вопросам деятельности, в том числе по вопросам участия в конкурсах грантовой поддержки федерального и регионального уровня.  На 01.01.2023 находятся в безвозмездном пользовании СО НКО 10 объектов.  Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде предоставления объектов муниципального имущества для организации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на бесплатной или льготной основе. В 2022 году предоставлены следующие нежилые помещения:  Местная мусульманская религиозная организация №2 города Мегиона – 1 помещение;  Городская общественная организация Валеологический центр «Луч света» - 1 помещение;  Автономная некоммерческая организация содействия развитию молодежи «До 16 и старше» – 1 помещение, 1 здание;  Местная общественная организация участников боевых действий Вооруженных Сил города Мегиона «СОЮЗ» - 1 помещение;  Автономная некоммерческая организация «Боксерский клуб «9 Легион» - 1 помещение;  Мегионская городская организация Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» - 2 помещения;  Городская общественная организация «Культурно-спортивное общество инвалидов «Росиночка» - 2 помещения. |
| 346. | Проведение обучающих мероприятий, консультаций, информирование для представителей действующих НКО, а также предпринимателей и гражданских активистов по вопросам получения статуса СОНКО, исполнителей общественно полезных услуг | 1-2 | В течение отчетного периода для представителей действующих НКО проводились консультативная и методическая помощь. Необходимая информация размещена в средствах массовой информации. Были организованы и проведены различные мероприятия.  В рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы» проведены мероприятия, направленные на дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций. С целью повышения профессионального уровня некоммерческих организаций как самостоятельно, так и с участием исполнительных органов государственной власти автономного округа Ресурсным центром поддержки инициатив гражданского общества города Мегиона в 2022 году организовано и проведено 17 образовательных мероприятий, в том числе в формате онлайн.  В отчетном периоде 2022 года начальником отдела физической культуры и спорта проведено 12 консультаций гражданам из числа индивидуальных предпринимателей и некоммерческих, общественных организаций. Основные вопросы, обсуждаемые в ходе консультаций:  порядок передачи субсидий на выполнение муниципальных услуг;  порядок возмещения затрат и порядок получения субсидий в форме грантов;  помощь в организации реализации полученных субсидий в форме грантов;  развитие видов спорта на территории городского округа город Мегион и возможности проведения занятий на базе спортивной школы;  о получении статуса СО НКО;  работа в системе ПФДО.  Также консультативная и методическая помощь в сфере дополнительного образования по подготовке документации для прохождении процедуры лицензирования программ ПФДО детей оказана предпринимателям: Д.Г.Шарипову, Я.Я.Корепанову, Е.С.Фанига, Т.И.Васильевой, С.В.Назарян, В.А,Панфиленко.  Новостная и консультационная информация размещается на сайте департамента образования и молодежной политики и муниципального казенного учреждения «Центр развития образования».  В сфере культуры в 2022 году оказана консультационно-методическая помощь 4 руководителям СОНКО, проведено 23 консультаций по вопросам:  возможности участия в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2021 году;  порядка передачи субсидий на выполнение муниципальных услуг;  видов поддержки, оказываемых СОНКО;  подготовки проектных инициатив по реализации отдельных мероприятий в качестве проектов в сфере культуры.  Негосударственным (немуниципальным) организациям предоставлена возможность получать меры информационной поддержки в электронной форме на сайте Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система», на основании приказа отдела культуры от 20.08.2019 №101-О «Об оказании методической и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере».  В 2022 году на сайте Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» размещались информационные библиографические списки литературы: «Параллель добрых дел», «Гражданские и социальные инициативы», «Инициативное бюджетирование в Югре», «Креативное предпринимательство в Югре», «Взаимодействие НКО, власти и бизнеса», «Креативные индустрии в Югре», «Новые производства в Югре», «Женщина-лидер». |
| 347 | Формирование карты свободных и перспективных ниш общественно-полезной деятельности | 2 | Не сформирована. |
| 348. | Совершенствование механизма предоставления СОНКО муниципального имущества | 1-2 | Предоставление СОНКО муниципального имущества осуществляется на основании статьи 16 Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа город Мегион, утвержденного решением Думы города Мегиона от 25.03.2011 №133 (с изменениями) и Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования за исключением земельных участков и жилых помещений», утвержденного постановлением администрации города от 16.05.2019 №929 (с изменениями). |
| 349. | Создание площадки для взаимодействия активистов ТОС и СОНКО по обмену опытом, взаимоувязки реализуемых проектов. |  | На территории города Мегиона с 05.02.2021 функционирует Ресурсный центр поддержки инициатив гражданского общества, созданный на базе Автономной некоммерческой организацией содействия развитию молодежи «До 16 и старше».  Между администрацией города Мегиона и Автономной некоммерческой организацией содействия развитию молодежи «До 16 и старше» заключено Соглашение о сотрудничестве (социальном партнерстве) от 05.02.2021 №02/2-08/3.  Предметом соглашения является обеспечение сотрудничества между Сторонами, направленного на эффективное развитие на территории города Мегиона деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих (волонтерских) объединений (движений), социальных инициатив граждан. |

Соответствие действующих муниципальных программ города Мегиона стратегическим целям   
и предложения по совершенствованию их номенклатуры и содержания

| Стратегическая цель | Предложения по совершенствованию номенклатуры и содержания программ | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| Направление 1. Население и человеческий капитал | | |
| Цель 1.1. Реализация социально-демографической политики | Разработать муниципальную программу «Социально-демографическая политика», включив в нее мероприятия по поддержке семьи.  Включить в программы (подпрограммы, проекты) в сферах молодежной политики, развития дошкольного образования, физической культуры и спорта мероприятия по поддержке семьи, материнства и детства | В Муниципальную программу «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» включены следующие показатели:  1.Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – в 2022 году 100%.  2.Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях - (количество мест на 1000 детей) – в 2022 показатель составил 732.  3.Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений, в том числе члены молодых семей в 2022 году составила 39% от общего количества молодежи.  В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы» включено мероприятие «Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта» в рамках которого проводятся спортивно-массовые мероприятия с участием семейных команд, также мероприятия по поддержке семей проводятся в рамках утвержденного муниципального задания, финансирование которого обеспечено мероприятием «Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта». |
| Цель 1.2. Развитие рынка труда и сферы занятости населения | Дополнить действующую программу мероприятиями по повышению производительности труда | Ведется работа по данному направлению, изучаются практики других территорий. |
| Цель 1.3. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем | Дополнить действующую программу мероприятиями по внедрению современных технологий обеспечения жильем населения, разработке информационных систем и сервисов в данной сфере | В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города от 20.12.2018 №2779, существует возможность подачи гражданами заявления и документов с помощью федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». |
| Цель 1.4. Снижение уровня социального неравенства, социальная защита населения | Разработать муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», включив в нее мероприятия по представлению дополнительных мер муниципальной поддержки отдельных категорий населения, включая меры финансовой и имущественной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих общественно значимые услуги | Меры имущественной, финансовой поддержки СО НКО включены в муниципальную программу «Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020 – 2025 годы». |
| Цель 1.5. Укрепление здоровья населения | В условиях отсутствия у органов местного самоуправления полномочий в области здравоохранения рекомендуется включить мероприятия по укреплению здоровья населения в соответствующие иные муниципальные программы, в частности реализуемые управлением физической культуры и спорта | В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Мегионе на 2019-2025 годы» внесены изменения в следующей редакции: «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе на 2019-2025 годы». Программа дополнена мероприятиями направленными на укрепление общественного здоровья. |
| Цель 1.6. Развитие образования как основы интеллектуального и социального потенциала города | Дополнить муниципальную программу мероприятиями, направленными на развитие цифровых технологий в сфере образования; ликвидацию очередности в дошкольные образовательные организации; внедрение здоровьесберегающих технологий; взаимодействие образовательных организаций с гражданским обществом и др. | В Муниципальную программу «Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» включены следующие показатель направленные на развитие цифровых технологий в сфере образования; ликвидацию очередности в дошкольные образовательные организации; внедрение здоровьесберегающих технологий; взаимодействие образовательных организаций с гражданским обществом:  1.Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций. Плановый показатель реализации программных мероприятий за 2021 год составляет 99,10%, показатель достигнут в полном объеме  Плановый показатель реализации программных мероприятий на сентябрь составляет 100%, запланированные мероприятия проведены в полном объеме.  2.Доля компьютерного оборудования, оснащенного современным лицензионным программным обеспечением, в том числе комплексное использование современных информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство в образовательных организациях. Плановый показатель установлен 64%. Показатель достигнут в полном объеме.  3.Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в городе составляет 100%  4.Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность. Плановый показатель установлен 17%.  По итогам реализации программных мероприятий в 2021 году показатель составил 17%, запланированные мероприятия проведены в полном объеме.  5.Доля обучающихся по программам общего, дополнительного образования детей для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам». Плановый показатель установлен 15%.  По итогам реализации программных мероприятий в 2021 году доля составляет 15%, запланированные мероприятия проведены в полном объеме.  6.Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений». Плановый показатель установлен 36%.  По итогам реализации программных мероприятий доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений составляет 36%, запланированные мероприятия проведены в полном объеме. |
| Цель 1.7. Развитие муниципальной культуры | Переименовать действующую программу: «Развитие муниципальной культуры» либо «Культурная среда города Мегиона», поскольку в действующей программе отсутствуют меры по развитию туризма, которые, к тому же, на данный момент отнесены к сфере экономики. Дополнить программу мероприятиями по цифровизации культурной среды, развитию проектной деятельности в сфере культуры | С 01.01.2020 действует муниципальная программа «Культурное пространство в городе Мегионе на 2019-2025 годы». В данную муниципальную программу включены мероприятия по цифровизации культурной среды: число посещений культурных мероприятий, в том числе увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, а также оцифровка музейных предметов.  На территории автономного округа запущен региональный портфель проектов «Культура», участником которого является город Мегион. В 2022 году продолжена реализация проектов «Культурная среда», «Творческие люди». |
| Цель 1.8. Развитие внутреннего и въездного туризма | Разработать муниципальную программу либо подпрограмму «Развитие внутреннего и въездного туризма», включив в нее мероприятия по развитию спортивного, познавательного, оздоровительного и событийного туризма | Ведется работа по данному направлению, изучаются практики других территорий. |
| Цель 1.9. Развитие физической культуры и массового спорта | Дополнить муниципальную программу мероприятиями, направленными, в частности, на развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства; развитие корпоративного спорта; развитие проектной деятельности в данной сфере | В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья в городе Мегионе на 2019-2025 годы» утвержден план мероприятий, направленный на укрепление общественного здоровья, в котором предусмотрены пункты по развитию корпоративного спорта. |
| Направление 2. Эффективная муниципальная экономика | | |
| Цель 2.1. Развитие реального сектора экономики | Рекомендуется разработать муниципальную программу «Экономическое развитие города Мегиона», включив в нее подпрограмму «Развитие реального сектора экономики». Предполагается выделение особой категории субъектов предпринимательства – «организаторов производства» в целях предоставления им дополнительных мер поддержки | Подпрограмма «Развитие реального сектора экономики» будет учтена при разработке муниципальной программы «Экономическое развитие города Мегиона». Разработка данной программы запланирована на 2 этап реализации Стратегии. |
| Цель 2.2. Развитие агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной безопасности | Рекомендуется разработать муниципальную программу «Экономическое развитие города Мегиона», включив в нее подпрограмму «Развитие агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной безопасности» | В рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» утверждена подпрограмма «Поддержка сельскохозяйственного производства». |
| Цель 2.3. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата | Рекомендуется разработать Программу инвестиционного развития городского округа город Мегион, концепция которой представлена в Приложении 1 к Стратегии | Постановлением от 10.11.2021 №2441 «О внесении изменений в постановление администрации города Мегиона от 19.12.2018 №2746 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» утвержден план мероприятий «дорожная карта» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Мегионе на 2021-2024 годы. |
| Цель 2.4. Повышение роли малого и среднего предпринимательства в местном сообществе | Дополнить муниципальную программу мероприятиями, направленными, в частности, на освоение предпринимателями систем он-лайн трейдинга, в том числе с использованием криптовалют, разработку карты свободных и востребованных рыночных ниш | На сегодняшний день муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» ограничена финансовыми ресурсами в части включения мероприятий по обучению.  Отсутствует финансирование на разработку карты свободных и востребованных рыночных ниш. |
| Цель 2.5. Инновационное развитие города | Дополнить муниципальную программу мероприятиями по внедрению информационных систем и сервисов в различные сферы жизнедеятельности, поддержке малых инновационных предприятий | Мероприятия по внедрению информационных систем и сервисов в различные сферы жизнедеятельности предусмотрены в муниципальной программе «Развитие информационного общества на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» мероприятием 1 «Развитие и сопровождение инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий города Мегиона, электронного правительства, имеющих важное значение для социально экономического развития». На сегодняшний день малых инновационных предприятий в городе нет. |
| Цель 2.6. Развитие потребительского рынка | Дополнить муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» подпрограммой «Развитие потребительского рынка», предусматривающей, в частности, строительство здания крытого рынка и устройство ярмарок, содействие местным предпринимателям в освоении рыночных ниш, не занятых крупными торговыми сетями | На сегодняшний день предпринимателю выделен земельный участок под строительство здания крытого рынка. |
| Направление 3. Комфортная и безопасная городская среда | | |
| Цель 3.1. Развитие улично-дорожной сети и транспорта | Дополнить муниципальную программу развития транспортной системы города мероприятиями по обеспечению использования инновационных технологий в дорожном строительстве; развитию логистики; реорганизации транспортной сети города с учетом потребностей складывающихся агломераций; снижению негативного воздействия городского транспорта на окружающую среду; обеспечению безопасности дорожного движения | Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года предусмотрено создание восьми крупных агломераций, в том числе так называемая «Большая агломерация Нижневартовск-Мегион».  Развитие данной агломерации предполагает, в частности, создание единых транспортных систем пассажирских перевозок внутри агломераций; увеличение комфортности и безопасности пассажирских перевозок, преодоление транспортных пробок; формирование единой системы обеспечения безопасности и экстренной помощи. |
| Цель 3.2. Комплексное благоустройство территории города, развитие систем коммунальной, энергетической и коммуникационной инфраструктур | Дополнить муниципальную программу развития жилищно-коммунального хозяйства мероприятиями по активизации гражданского потенциала населения, в частности, территориального общественного самоуправления, в области общественного контроля сферы ЖКХ | Ведется работа в данном направлении, изучается опыт других территорий вовлечения горожан в процессы управления.  Проводится работа по созданию эффективной системы взаимодействия населения, органов ТОС, органов местного самоуправления по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения по месту жительства, а так же методического обеспечения. |
| Цель 3.3. Охрана окружающей среды | Дополнить муниципальную программу мероприятиями по обеспечению реализации инвестиционных проектов в области переработки бытовых и промышленных отходов; распространению знаний о наилучших доступных технологиях, позволяющих минимизировать вред окружающей среде в процессе производственной деятельности | Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность» предусмотрена реализация пяти крупных инвестиционных проектов по созданию комплексных межмуниципальных полигонов для размещения, сортировки и переработки отходов, в том числе и для городского округа Мегион Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. |
| Цель 3.4. Содействие обеспечению личной безопасности граждан | Дополнить муниципальные программы мероприятиями по внедрению программно-аппаратных комплексов в области обеспечения общественной безопасности, активизации гражданского участия по данному направлению деятельности | Муниципальной программой «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город Мегион на 2019–2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации города от 20.12.2018 №2777, предусмотрены следующие мероприятия:  1.«Создание условий для деятельности народных дружин», предусматривающее поддержку общественных организаций правоохранительной направленности и объединений казачества, направленные на активизацию гражданского участия в области обеспечения общественной безопасности.  В рамках реализации программных мероприятий члены добровольной казачьей дружины некоммерческой организации «Хуторское казачье общество «Мегион» и народной дружины города Мегиона принимали участие в охране общественного порядка на территории города Мегиона. Также расходные обязательства были направлены на обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, проведение профилактических антинаркотических мероприятий.  2.«Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка», предусматривающее внедрение программно-аппаратных комплексов в области обеспечения общественной безопасности, обеспечение их функционирования. Источниками финансирования мероприятия является средства бюджета города. В 2022 году средства бюджета города были направлены на обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, в том числе на оплату услуг связи, на ремонт видеокамер, развитие системы видеонаблюдения. |
| Направление 4. Современное управление и активное гражданское общество | | |
| Цель 4.1. Повышение эффективности муниципального управления | Дополнить муниципальную программу развития муниципальной службы мероприятиями по системной реализации кадровых технологий отбора и подбора кадров, наставничества, профессионального развития и трудовой мотивации.  Дополнить муниципальную программу развития муниципального управления мероприятиями по разработке и внедрению информационных систем и сервисов, в частности электронного сервиса взаимодействия администрации города с гражданским обществом | Закупка необходимого оборудования для внедрения автоматизированной системы по отбору сотрудников будет приобретена при экономии бюджетных средств.  Посредством федеральной государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» разработан модуль для обращения граждан (далее – система ПОС), который внедрен на официальном сайте администрации города в разделе «Обращения граждан».  В системе ПОС реализовано проведение обсуждений проектов органов местного самоуправления, голосование по проектам распределению части местного бюджета, опросы граждан и пр. |
| Цель 4.2. Рациональное и результативное управление местным бюджетом и муниципальной собственностью | Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городском округе город Мегион» по формированию устойчивого и сбалансированного бюджета города; совершенствованию системы финансирования муниципальных учреждений.  Дополнить муниципальную программу управления муниципальным имуществом мероприятиями по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков, проведению лесоустроительных работ | В течение 2022 года продолжена реализация программных мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности местного бюджета.  Мероприятия по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков состоят из постановки на кадастровый учет земельного участка и проведение оценки по рыночной стоимости земельных участков. Обозначенные мероприятия включены в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом города Мегиона на 2019-2025 годы». |
| Цель 4.3. Развитие межмуниципального сотрудничества | Дополнить муниципальную программу «Развитие муниципального управления на 2019-2025 годы» подпрограммой «Развитие межмуниципального сотрудничества» | Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года предусмотрено создание восьми крупных агломераций, в том числе так называемая «Большая агломерация Нижневартовск-Мегион».  В качестве инструмента формирования агломерационных связей планируется заключение соглашений о взаимодействии органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях развития агломерации. Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подготовлен проект распоряжения об утверждении Типового соглашения о взаимодействии органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях развития агломерации. |
| Цель 4.4. Развитие средств массовых коммуникаций | Дополнить муниципальную программу мероприятиями по разработке концепции бренда города Мегиона, укреплению материально-технической базы муниципальных средств массовой информации, повышению профессионального уровня журналистов | Одним из основных направлений, определенных задачами муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019-2025 годы» является обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Информационное агентство «Мегионские новости», руководством которого определяется потребность в организации обучения сотрудников учреждения и укреплению материально-технической базы с использованием бюджетных ассигнований и привлеченных денежных средств. Отдельными пунктами данные мероприятия не выделены.  В 2022 году инициировано проведение мероприятий по оформлению студийного помещения учреждения для повышения качества подготовки видеоконтента, распространяемого через социальные сети и в местных сетях кабельного телевидения. Проведение оформительских работ запланировано на 2023 год.  В настоящее время, в целях повышения качества информирования населения о деятельности органов местного самоуправления активно задействуются социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники»), где созданы официальные аккаунты и группы администрации города и городской газеты «Мегионские новости».  Регулярно осуществляется наполнение видеоконтентом канала администрации города на хостинге Ютуб, и Рутуб. Значительная часть информационных материалов, включая нормативные правовые акты, размещается в электронном сетевом издании megion24.ru, созданном муниципальным автономным учреждением «Информационное агентство «Мегионские новости». Параллельно задействованы каналы информирования в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм».  Для повышения профессионального уровня журналистов предусмотрено проведение конкурсов на лучшую публикацию (изготовление видеосюжета и т.д.) на тему противодействия экстремизму, освещение деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций. Ведется работа по вовлечению представителей средств массовой информацию к участию в окружных конкурсах журналистского мастерства. Также журналисты участвуют в форуме «Информационный мир Югры», который ежегодно проводится в Ханты-Мансийске. |
| Цель 4.5. Развитие общественного самоуправления, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | Разработать и утвердить муниципальную программу «Развитие гражданского общества на территории городского округа город Мегион на 2020-2025 годы» | Постановлением №2553 от 22.11.2019 утверждена муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории города Мегиона на 2020-2025 годы». |